## Лист1
Годовой отчет о реализации муниципальных программ Асиновского района (далее - МП) за 2013 год
№ п/п | Наименование МП, направление и источник финансирования МП | 2013 год | Направления работы в рамках МП | Достигнутые результаты | Координатор МП | Рейтинг МП
1 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе на 2011 – 2014 годы |  | 1. Повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства (обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов, развитие процессов бизнес-инкубирования). 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса (финансовое, кадровое, информационное обеспечение). 3. Популяризация предпринимательской деятельности (проведение Дня российского предпринимательства, конкурсов). 4. Развитие молодежного предпринимательства | Рост числа субъектов МСП - 90,5 % (925 субъектов МСП). | Отдел социально-экономического развития администрации Асиновского района | 7,6 - высокая эффективность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 4239.4
| федеральный бюджет | 1019.1
| областной бюджет | 2306.5
| местный бюджет | 913.8
внебюджетные источники
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 4239.4
| прочие | 4239.4
2 | Развитие личных подсобных хозяйств граждан муниципального образования «Асиновский район» на 2012 - 2014 годы» |  | 1. Компенсация затрат за водопотребление. 2. Компенсация затрат на заготовку и транспортировку сена. 3. Компенсация затрат на искусственное осеменение коров и телок. 4. Компенсация затрат на покупку коров и нетелей отдельным категориям граждан. 5. Компенсация затрат на организацию закупа молока от населения. 6. Субсидирование % ставки по кредитам и займам. 7. Субсидирование затрат по техническому оснащению | Увеличение поголовья КРС в малых формах хозяйствования на 110,4 %, по сравнению с прошлым годом Осеменено 203 голов коров и телок (в 2012 году - 382, снижение на 47%). Улучшен породный состав маточного стада на 35% Куплено 11 голов коров (в 2012 году - 5 голов). Закуплено молока у населения 368,7 тонны (в 2012 году было закуплено 357 тонн). Компенсацию на возмещение части затрат по содержанию поголовья коров (ЛПХ, содержащие 3 и более головы) получили 57 ЛПХ (в 2012 году - 57). 19 человек, 3 КФХ и 2 сельхозяйственных организации получили субсидирование части затрат по техническому оснащению. | Отдел агропромышленного комплека администрации Асиновского района | 8,2 - высокая эффективность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 5994
| федеральный бюджет | 1972
| областной бюджет | 2911
| местный бюджет | 1226
внебюджетные источники
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 5994
| прочие | 5994
3 | Стимулирование развития жилищного строительства в Асиновском районе на период 2011-2015 г.г. |  | 1. Формирование базы градостроительной докумнтации (разработка и утверждение схемы территориального планирования района, генеральных планов и правил землепользования и застройки городского и сельских поселений района). 2. Создание объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на площадках малоэтажной жилищной застройки. 3. Обеспечение социальных гарантий гражданам, имеющим право на получение жилья в соответствии с действующим законодательством (переселению граждан из аварийного жилищного фонда). 4. Оказание государственной и муниципальной финансовой поддержки гражданам в решении жилищной проблемы. 5. Капитальный ремонт МКД в рамках комплексного обновления существующей жилой затсройки | Строительство водопровода на Западной площадке (6,5 км), строительство водопровода в д. Феоктистовка Построено 6 многоквартирных жилых домов, переселено 328 чел. в 111 квартир из ветхих и аварийных домов общей площадью 4,901 тыс. м2 и переселено сирот 38 чел. в 38 квартир. Улучшили жилищные условия в сельской местности 11 семей. В целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства оформлены 69 земельных участка общей площадью 17,86 га. Отремонтировано 3 многоквартирных жилых дома общей площадью 6,439 тыс. м2, кол-во жителей – 214 чел. Генеральный план и правила землепользования и застройки Асиновского городского поселения и всех сельских поселений утверждены. Улучшили жилищные условия 10 молодых семей. | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района | 8,2 - высокая эффективность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 206912
| федеральный бюджет | 81808
| областной бюджет | 101817
| местный бюджет | 3953
| внебюджетные источники | 19334
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 206912
| инвестиции | 199428
| прочие | 7484
4 | Доступная среда для инвалидов на 2012 -2014 годы |  | 1. Обеспечение доступности реабилитационных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. 2. Создание равных условий жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и здоровых детей (мероприятия по формированию доаступной среды: транспортная доступность (услуги социального такси), строительство тротуаров, доступность зданий (обустройство пандусами зданий), обеспечение занятости инвалидов и самозанятость инвалидов) | Обустройство пандусом ДДТ (дом детского творчества) Обустройство пандусами жилых помещений. | Главный специалист по здравоохранению | 7,2 - достаточ-ная эффектив-ность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 479
| федеральный бюджет | 0
| областной бюджет | 0
| местный бюджет | 479
внебюджетные источники
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 479
| прочие | 479
5 | Развитие культуры в Асиновском районе на 2013 - 2016 годы |  | 1: Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры; 2: Создание условий для максимального доступа городского и сельского населения к культурным ценностям. 3: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. 4: Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры 5: Создание условий для привлечения молодых специалистов в учреждения культуры Асиновского района | Приобретено звуковое оборудование для МАУК "МУНТ и КСД". Увеличено количество мероприятий с привлечением коллективов из других районов (18 коллективов). Совершено 7 выездов в соседние районы с выступлением наших коллективов. | Управление культуры, спорта и молодежи | 4,95 - достаточ-ная эффектив-ность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 1180.52
| федеральный бюджет | 322.3
| областной бюджет | 358.22
| местный бюджет | 500
внебюджетные источники
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 1180.52
| прочие | 1180.52
6 | Развитие материальной базы физической культуры и спорта в Асиновском районе на 2012 – 2015 годы |  | Развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом по месту жительства и в образовательных учреждениях, достройка и ввод спортивных объектов | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном г.Асино | Управление культуры, спорта и молодежи | 7,6 - высокая эффективность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 26577.8
| федеральный бюджет | 19283.8
| областной бюджет | 5889
| местный бюджет | 1405
внебюджетные источники
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 26577.8
| инвестиции | 26577.8
7 | Обеспечение жильем молодых семей Асиновского района 2011-2015 годы |  | Оказание молодым семьям муниципальной поддержки путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помщений или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Показатель: Количество семей – 10(16-всего план) Кв. метров – 518 Количество чел. - 30 | Управление культуры, спорта и молодежи | 4,95 - достаточ-ная эффектив-ность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 10805.141
| федеральный бюджет | 1217.37
| областной бюджет | 872.34
| местный бюджет | 872.34
| внебюджетные источники | 7843.091
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 10805.141
| инвестиции | 10805.141
8 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Асиновского района в 2010-2013 годах |  | 1. Информационная работа с населением по повышению правового сознания и профилактике правонарушений. 2. Совершенствование организации движения (организационные и инженерные меры). 3. Совершенствование оказания помощи пострадавшим в ДТП (оснащение машин, обучение) | Показатель: 2 – комплекта видеонаблюдения; 4 – заменено дорожных знака; 255 п/м- пешеходных дорожек; 12 – информационных плакатов. | Ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности | 2,85 - низкая эффективность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 539.9
| федеральный бюджет | 0
| областной бюджет | 0
| местный бюджет | 539.9
| внебюджетные источники | 0
Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе:
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 539.9
| прочие | 539.9
9 | Развитие инфраструктуры общего образования Асиновского района на 2013 - 2015 годы |  | 1.Создание современной инфраструктуры общего образования. 2.Создание условий для безопасного подвоза обучающихся к ОУ. | Комплексный капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 г.Асино Проведение реконструкции – пристройки, комплексного ремонта в зданиях МАОУ гимназия № 2 г.Асино(2 этаж); МАОУ-СОШ № 4 г.Асино(2 этаж). Введены группы дошкольного образования: МБОУ-СОШ № 5(ГДО, 55мест); МБОУ-СОШ с.Ягодного(ГДО, 20мест); МБОУ-СОШ с.Ново-Кусково (ГДО, 18 мест); МБОУ-СОШ с.Новониколаевки (ГДО, 25 мест); МАОУ-СОШ с.Минаевки (ГДО, 20 мест); МАОУ гимназия № 2 г.Асино (ГДО, 32места). Ремонт: МАОУ гимназия № 2 г.Асино (обед. зал); МАОУ-СОШ № 4 г.Асино(окна, столовая); МБОУ-СОШ с.Новониколаевки (окна, котельная); МБОУ-СОШ с.Ново-Кусково (обед.зал); МБОУ-СОШ с.Ягодного(обед. зал); МБОУ ООШ с.Больше Дорохова (окна, котельная). Приобретено 2 школьных автобуса для МБОУ СОШ с. Ягодного и МБОУ ООШ с. БольшеДорохова | Управление образования | 5,7 - достаточ-ная эффектив-ность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 68528.52
| федеральный бюджет | 0
| областной бюджет | 53155.54
| местный бюджет | 15372.98
внебюджетные источники
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 68528.52
| инвестиции | 68528.52
10 | Газификация Асиновского района на период 2013 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года |  | Основной целью Программы является организация централизованного газоснабжения населенных пунктов Асиновского района. В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: - организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем; - выполнение работ по формированию земельных участков для строительства газораспределительных сетей; - организация строительства газораспределительных сетей; | Разработана ПСД, получены положительные заключения на строительство газорасрределительных сетей в г.Асино, с.Больше-Дорохово, с.Феоктистовка, д.Победа, с. Старо-Кусково, с.Ново-Кусково | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района | 6,25 - достаточ-ная эффектив-ность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 123
| федеральный бюджет | 0
| областной бюджет | 122.987
| местный бюджет | 0.0124
внебюджетные источники
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 123
| прочие | 123
11 | Демографическое развитие Асиновского района на 2013 - 2016 годы |  | 1. Повышение рождаемости. 2. Снижение уровня смертности. 3. Миграционный прирост населения. | Организовано питание детей в возрасте до 6-ти месяцев из малоимущих семей. Количество детей - 335 (в 2012 году - 404, снижение на 17%), количество детской смеси - 1675 шт. (в 2012 году - 2020 шт., снижение на 17%). | Главный специалист по здравоохранению | 2,4 - низкая эффективность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 300
| федеральный бюджет | 0
| областной бюджет | 0
| местный бюджет | 300
внебюджетные источники
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 300
| прочие | 300
12 | Автомобильные дороги Асиновского района на период 2013 - 2015 годы |  | 1 Межевание земельных участков под автомобильными дорогами, установка межевых знаков полос отвода, постановка их на кадастровый учет; 2.Инвентаризация, государственная регистрация прав собственности на дороги и земельные участки под ними; 3.Технический учет, диагностика и паспортизация автомобильных дорог: 4. Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сети автомобильных дорог 5. Рациональное распределение финансовых средств на выполнение вышеуказанных мероприятий. | Межевание земельных участков под автомобильными дорогами, установка межевых знаков полос отвода, постановка их на кадастровый учет: 96,214 км. Инвентаризация, государственная регистрация прав собственности на дороги и земельные участки под ними: 95,684 км. | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района | 4,9 - достаточ-ная эффектив-ность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 42058.4
| федеральный бюджет | 0
| областной бюджет | 37882.1
| местный бюджет | 4176.3
внебюджетные источники
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 42058.4
| прочие | 42058.4
13 | Поддержка специалистов в системе здравоохранения Асиновского района на 2013 - 2016 годы |  | Основной целью Программы является привлечение специалистов для работы в учреждениях здравоохранения района. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: - создание условий для проживания специалистов; - повышение квалификации врачей; - материальное стимулирование специалистов. | 1. Социальная поддержка в период обучения в ординатуре и интернатуре; 2. оплата первичной переподготовки; 3. социальная поддержка фельдшеров приглашенных для работы в ФАП; 4. компенсация оплаты найма жилья; 5. ремонт помещения по адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, 60 – 2. | Главный специалист по здравоохранению | 5,1 - достаточ-ная эффектив-ность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 1355
| федеральный бюджет | 0
| областной бюджет | 0
| местный бюджет | 1355
внебюджетные источники
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 1355
| прочие | 1355
14 | Профилактика правонарушений и наркомании в Асиновском районе на 2010 - 2013 годы |  | 1. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений. 2. Снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотических веществ и алкоголя. | 1. Уничтожение зарослей дикорастущей конопли. 2. Организаций работы Советов общественности. | Главный специалист по здравоохранению | 4,0 - достаточ-ная эффектив-ность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 50
| федеральный бюджет | 0
| областной бюджет | 0
| местный бюджет | 50
внебюджетные источники
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 50
| прочие | 50
15 | Развитие туризма в Асиновском районе на период 2009 – 2015 годы |  | 1. Стимулирование развития туристской инфраструктуры. 2. Разработка туристского продукта. 3. Продвижение туристского продукта. 4. Содействие в обеспечении индустрии туризма профессиональными кадрами. 5. Организационное обеспечение туризма | Материально техническая база(горка, крыльцо, оборудование для гостиницы, звуко- видео аппаратура). Участие в Ярмарке молодежного событийного туризма «Russian open Event Expo» г.Москва. Изготовление печатной продукции (буклеты, листовки, баннеры) | Управление культуры, спорта и молодежи | 2,85 - низкая эффективность
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) всего, в том числе: | 583.33
| федеральный бюджет | 0
| областной бюджет | 0
| местный бюджет | 583.33
внебюджетные источники
| Объем и источники направления расходования средств (тыс. руб.) всего, в том числе: | 583.33
| прочие | 583.33