АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.04.2019                                                                                                                              №236                                                                                                                  г.Асино

О подготовке к пожароопасному периоду  на территории

Асиновского района в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Томской области от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области»

- Утвердить план проведения организационно-технических мероприятий по защите населенных пунктов, населения и территории Асиновского района от лесных пожаров в 2019 году согласно приложению.

2. Рекомендовать Главам поселений, входящих в состав муниципального образования «Асиновский район»:

а) до 15.04.2019 года разработать планы поселений по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов на весенне-летний пожароопасный период;

б) взять под особый контроль готовность сил и средств, привлекаемых для тушения  пожаров.

3. Рекомендовать Главному лесничему Асиновского лесничества филиала ОГКУ «Томсклес» корректировать план тушения лесных пожаров  в лесах Асиновского района на 2019 год по Асиновскому лесничеству филиала ОГКУ «Томсклес» с учетом складывающейся лесопожарной обстановки.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

Глава Асиновского района                                                                             Н.А.Данильчук

Приложение                                                                                                                                                                           к распоряжению

администрации Асиновского района

от 02.04.2019  № 236

П Л А Н

по проведению организационно-технических мероприятий по защите

населения и территорий Асиновского района от лесных пожаров в 2019 году

| № пп | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Асиновского района хода подготовки территорий к пожароопасному сезону в лесах. | не позднее 20.04.2019 | Председатель КЧС, Главный лесничий Асиновского лесничества, Главы поселений |
| 2. | Проведение мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров. | В течение пожароопасного сезона | Главы поселений |
| 3. | Определение порядок охраны лесов, находящихся в ведении муниципальных образований. | до 21.04.2019 | Главы поселений |
| 4. | Уточнение состава и порядка приведения в готовность сил и средств, привлекаемых к выполнению противопожарных, аварийно-восстановительных работ; особое внимание обратить на оснащенность техникой, спецоборудованием и имуществом. В соответствии с действующим законодательством проверить в поселениях готовность добровольных пожарных формирований. | до 21.04.2019 | Главный лесничий Асиновского лесничества - филиал ОГКУ «Томсклес», Главы поселений |
| 5. | Разработка: 1) паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров; 2) планов эвакуации населения, материальных ценностей, и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов, в планах определить порядок оповещения населения, место сбора, обеспечения транспортными средствами, маршруты движения, места отселения и т.д.; 3) планов по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и сельхозяйственных животных, эвакуированных из пожароопасных районов. | до 21.04.2019 | Главы поселений |
| 6. | Подготовка медицинских учреждений к приему и оказанию медицинской помощи пострадавшим от лесных пожаров. | до 25.04.2019 | Главный врач ОГБУЗ «Асиновская РБ» |
| 7. | Создание, за счет местных ресурсов, резервов ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон. | до 25.04.2019 | Главы поселений |
| 8. | Создание совместных оперативных групп из работников государственной противопожарной службы и лесной охраны для проведения расследований причин лесных пожаров и выявления виновников их возникновения. | до 25.04.2019 | Главный лесничий Асиновского лесничества |
| 9. | Обеспечение контроля по выполнению требований пожарной безопасности лесопользователями в лесах, независимо от принадлежности лесов | В течение пожароопасного сезона | Главный лесничий Асиновского лесничества |
| 10. | Организация проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов. | В соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории Асиновского лесничества-филиала ОГКУ «Томсклес» Томской области на 2019год | Главный лесничий Асиновского лесничества. Начальник Первомайской ПХС-3. |
| 11. | Организация подготовки радио- и телевизионных передач, статей, материалов в средствах массовой информации по вопросам предотвращения лесных и торфяных пожаров, правилам защиты населения и объектов экономики от лесных пожаров. | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Главы поселений Ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности администрации Асиновского района |
| 12. | Организация информирования населения через средства массовой информации о правилах поведения в лесу; о системе оповещения; о порядке посещения лесов в пожароопасный сезон; о порядке и местах парковки машин. | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Главный лесничий Асиновского лесничества Главы поселений |
| 13. | Определение порядка сбора информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, проведения анализа и представления в ГУ МЧС России по Томской области. | В рамках выполнения рекомендации ГУ МЧС России по Томской области | Ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности администрации Асиновского района |
| 14. | Создание условий для свободного доступа к забору воды лесопожарным подразделениям в пожароопасный период из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах, в целях пожаротушения (искусственных и естественных источников водоснабжения) | до 25.04.2019 | Главы поселений |
| 15. | Проведения тренировки с руководителями сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. | согласно плана основных мероприятий муниципального образования «Асиновский район» | Председатель КЧС и ПБ администрации Асиновского района |
| 16. | Организовать противопожарное обустройство полос отвода вдоль железнодорожных и автомобильных дорог, проходящих в районах лесных массивов. | до 15.05.2019 | Начальник южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» Начальник Томской дистанции пути |
| 17. | Проведения мероприятий по очистке территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов | 15.05.2019 | Главы поселений |