Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование МП «Развитие физической культуры и спорта в Асиновском районе» за 2020 год.

Ответственный исполнитель Кудряшов Е.Г.

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\ADMIN\Рабочий%20стол\как%20писать%20новые%20программы.DOC#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Асиновского района | | | | | | |
| 1.1 | Показатель цели 1: Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 67 | 67,1 |  |  |  |
| 1.2 | Показатель цели 2: Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 28 | 28 |  |  |  |
| 1.3 | Показатель цели  3  Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 7 | 7 |  |  |  |
| 1.4 | Показатель цели  4  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 57,8 | 59,1 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма. Развитие физической культуры и спорта | | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Асиновского района | | | | | | |
| 2.1.1 | Показатель цели 1: Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 67 | 67,1 | 4 | Увеличение доли граждан занимающихся в фитнес клубах и скандинавской ходьбой |  |
| 2.1.2 | Показатель цели 2: Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 28 | 28 |  |  |  |
| 2.1.3 | Показатель цели  3  Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 7 | 7 |  |  |  |
| 2.1.4 | Показатель цели  4  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 57,8 | 59,1 |  |  |  |
| 2.2 | Задача 1.Развитие материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом на территории Асиновского района | | | | | | |
| 2.2.1 | Показатель задачи 1: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 57,8 | 59,1 |  |  |  |
| 2.2.2 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество привлеченных посетителей посредством улучшения техническо-материальной базы | Тыс.чел | 0,11 | 1,11 |  |  |  |
| 2.2.3 | Наименование показателя мероприятия 1. Количество привлеченных посетителей посредством улучшения техническо-материальной базы | Тыс.чел | 0,11 | 0,11 |  |  |  |
| 2.2.4 | Наименование показателя мероприятия 2. Количество привлеченных посетителей посредством улучшения техническо-материальной базы | Тыс.чел | 0,11 | 0,11 |  |  |  |
| 2.2.5 | Наименование показателя мероприятия 3. Техническая готовность объекта | % | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.6 | Наименование показателя мероприятия 4.  Количество приобретенного спортивного инвентаря | Ед. | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.3 | Задача 2. Обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Награждение участников и победителей спортивно-массовых мероприятий | | | | | | |
| 2.3.1 | Показатель задачи 2: количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды | Ед | 68 | 20 | 29 | Пандемия короновирусной инфекции. |  |
| 2.3.2 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды | Ед. | 68 | 20 | 29 | Пандемия короновирусной инфекции. |  |
| 2.3.3 | Наименование показателя мероприятия 1. Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды | Ед. | 68 | 20 | 29 | Пандемия короновирусной инфекции. |  |
| 2.3.4 | Наименование показателя мероприятия 2. Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные  команды | Ед. | 68 | 20 | 29 | Пандемия короновирусной инфекции. |  |
| 2.3.5 | Наименование показателя мероприятия 3. Количество призеров | Тыс.чел. | 0,06 | 0,01 | 16 | Пандемия короновирусной инфекции. |  |
| 2.3.6 | Наименование показателя мероприятия 4. Количество спортсменов включенных в списки сборных команд Томской области по видам спорта | Чел. | 40 | 50 | 125 |  |  |
| 2.4 | Задача 3. Обеспечение условий для развития физической культурой и массовым спортом | | | | | | |
| 2.4.1 | Показатель задачи3: Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 11 833 | 11955 |  | Увеличение доли граждан, занимающихся в фитнес клубах и занятия скандинавской ходьбой |  |
| 2.4.2 | Показатель задачи 3: Численность спортсменов Асиновского района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Томской области | Чел. | 40 | 50 |  |  |  |
| 2.4.3 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество приобретенного спортивного инвентаря | Ед. | 100 | 190 | 10 | Потребность в современном оборудовании и инветар. Амортизация ранее приобретенного инвентаря |  |
| 2.4.4 | Наименование показателя мероприятия 1. Численность занимающихся в секциях у инструкторов по спорту | Ед. | 1437 | 1437 |  |  |  |
| 2.4.5 | Наименование показателя мероприятия 2. Количество проведенных муниципальных физкультурных мероприятий по выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО) | Шт. | 24 | 24 |  |  |  |
| 2.4.6 | Наименование показателя мероприятия 3. Количество закупленных комплектов спортивнотехнологического оборудования | Ед. | 3 | 3 |  |  |  |
| 2.4.7 | Наименование показателя мероприятия 4.  Количество лиц проходящих спортивную подготовку в спортивных школах | Чел. | 114 | 114 |  |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года (1.01.2020) | сводная бюджетная роспись на отчетную дату  (31.12.2020) | кассовое исполнение (фактически потрачено) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе. «Развитие физической культуры и спорта в Асиновском районе |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Управление образования администрации Асиновского района, Управление финансов администрации Асиновского района | 12 252,3 | 12 252,3 | 12 252,3 | 12 252,3 |
| Подпрограмма. «Развитие физической культуры и спорта» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Управление образования администрации Асиновского района, Управление финансов администрации Асиновского района | 12 252,3 | 12 252,3 | 12 252,3 | 12 252,3 |
| Основное мероприятие 1: развитие материально-технической базы, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1: ремонт (капитальный ремонт) и (или) строительство (реконструкция) спортивных объектов |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2: подготовка объектов (в том числе спортивных) к соревнованиям различных уровней |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3: Подготовка спортивных сооружений к проведению областных сельских спортивных игр «Стадион для всех» и «Снежные узоры» в г. Асино, Асиновского района Томской области. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4:. Укрепление материально-технической базы, в том числе приобретение спортивного инвентаря |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5: приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных детско-юношеских спортивных школ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 6: Капитальный ремонт стадиона спортивного комплекса «Юность» МАОУ ДО ДЮСШ № 1 г.Асино, расположенного по адресу: г.Асино, ул. Советская,27 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2: обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня., в том числе |  |  | 4573,40 | 4573,40 | 4573,40 | 4573,40 |
| Мероприятие 1: обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях, в том числе обеспечение софинансирования |  |  | 3 015,7 | 3 015,7 | 3 015,7 | 3 015,7 |
| Мероприятие 2: обеспечение участия районных команд в спортивно-массовых мероприятиях, в том числе обеспечение софинансирования |  |  | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 685,00 |
| Мероприятие 3: награждение участников и победителей спортивно-массовых мероприятий |  |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Мероприятие 4: Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районо и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области |  |  | 172,7 | 172,7 | 172,7 | 172,7 |
| Основное мероприятие 3: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе |  |  | 7678,90 | 7678,90 | 7678,90 | 7678,90 |
| Мероприятие 1: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в Асиновском районе, в том числе софинансирование |  |  | 5 207,7 | 5 207,7 | 5 207,7 | 5 207,7 |
| Мероприятие 2: обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| Мероприятие 3: приобретение оборудования для малобюджетных площадок ГТО |  |  | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| Мероприятие 4: Внедрение дополнительных образовательных программ в МАОУДО ДЮСШ №1 и МАОУДО ДЮСШ №  2 |  |  | 1091,20 | 1091,20 | 1091,20 | 1091,20 |