

**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**Ленина ул., д. 40, г. Асино, Томская область, 636840**

**тел. 8 (38241) 2 14 21, факс 8 (38241) 2 32 93**

**E-mail:** [**asino@asino.tomsknet.ru**](mailto:asino@asino.tomsknet.ru)**, http//www.asino.ru**

**Отчет о реализации муниципальной программы за 2020 год**

Наименование МП: «Социально – демографическое развитие Асиновского района Томской области на 2016 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель: Ударцева М. В. – главный специалист по социальным вопросам администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | | Плановое значение [<1>](file:///C:\Users\udartseva\Downloads\p_1166_27072015(1).DOC#Par174) на отчетный год | | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | | | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | |
|  | Цель муниципальной программы | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района | | | | | | | | | | |
| 1. | Наименование показателей цели муниципальной программы: |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 1.1. | Положительная динамика оценки уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | % | | 100% | | 100% | 0 | | | - | - | |
| 1.2 | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом | Количество врачей на 10 тыс. населения | | 32,05 | | 32,05 | 0 | | |  |  | |
| 1.3 | Снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах и  на улице | Кол – во единиц | | 155 | | 140 | - 9,6 | | |  |  | |
| 1.4 | Стабилизация численности населения | Тыс. чел. | | 34,0 | | 32,0 | - 5,8 | | | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости | Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев | |
| 1.5 | Профилактика, направленная на предотвращение и пресечение террористической и экстремистской деятельности | % | | 100 | | 100 | 0 | | |  |  | |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Доступная среда для инвалидов» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района  (Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению.) | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 2.1.2 | Положительная динамика оценки уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | % | | 100 | | 100 | 0 | | |  |  | |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы | Положительная динамика оценки уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах | | | | | | | | | | |
| % | 100 | | 100 | | | 0 |  | | |  |
| 3. | Наименование показателей основного мероприятия 1: создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, детей – инвалидов в учреждения | % | | 100 | | 100 | 0 | | |  |  | |
| Мероприятие: создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, детей – инвалидов в учреждения | % | | 100 | | 100 | 0 | | |  |  | |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | % | | 100 | | 100 | 0 | | |  |  | |
| 3.2 | Соисполнитель |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  | |  | |  |  | | |  |  | |
|  | ... |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 3.3 | Участник | Управление образования администрации Асиновского района  Управление культуры, спорта и молодёжи администрации Асиновского района | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника | % | | 100 | | 100 | 0 | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Асиновский район»» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района  (Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению) | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 2.1.2 | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом | Кол – во врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | 32,05 | | 0 | | |  | |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом | | | | | | | | | |
| Кол – во врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | | 32,05 | | 0 |  | |  | |
| 3. | Наименование показателей основного мероприятия 1: |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Создание условий для эффективной работы учреждений здравоохранения на территории Асиновского | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом (кол – во врачей на  10 тыс. населения) | 32,05 | | 32,05 | | 0 |  | |  | |
| - Социальная поддержка специалистов и руководителей ОГБУЗ «Асиновская районная больница», ОГБУЗ «БСМЭТО» (бюро судебно – медицинской экспертизы Томской области) | Кол – во специалистов | 7 | | 9 | | 12,7 |  | |  | |
| Подготовка кадров для базовой медицинской организации «Асиновская районная больница» по специальности «Сестринское дело». | Кол – во студентов | 15 | | 14 | | -6,6 | Отчисление 1 студента за неуспеваемость | |  | |
| Приобретение оборудования для нужд ОГБУЗ «Асиновская районная больница. | Кол – во приобретенного оборудования шт. | 0 | | 0 | | 0 |  | |  | |
| Создание условий по коммунально – техническому обеспечению ФАПов Асиновского района. | Устройство коммунально – технического оборудования (кол – во ФАПов) | 0 | | 0 | | 0 |  | |  | |
| Монтаж (прокладка) линий связи для обеспечения ФАПов Асиновского района услугами связи. | Обеспечение ФАПов Асиновского района услугами связи | 0 | | 0 | | 0 |  | |  | |
| Оказание содействия в части создания условий по проведению текущего ремонта помещения (гаража) в ОВП п. Батурино (утепление части стены гаража) | Проведение текущего ремонта (кол – во ФАПов) | 0 | | 0 | | 0 |  | |  | |
|  | Оплата услуг по выполнению анализов на наличие/отсутствие коронавирусной инфекции COVID - 19 | Оплата услуг по проведению лабораторных исследований биологического материала граждан на наличие/отсутствие коронавирусной инфекции. | 0 | | 408 | | 0 |  | |  | |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1. | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | Кол – во врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | 32,05 | | 0 | | |  | |  |
|  | … |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 3.2. | Соисполнитель |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 3.2.1. | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  | |  | | |  | |  |
| ... |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 3.3 | Участник | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асиновская районная больница» | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению | | | | | | | | | |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника |  | 32,05 | 32,05 | | 0 | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 3 | «Демографическое развитие Асиновского района» | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района  (Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту) | | | | | |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | Тыс. чел. | 34,1 | 33,2 | -2,6 | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости | Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту) | | | | | |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | Тыс. чел. | 34,0 | 32,0 | -5,8 | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости | Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
| Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | Стабилизация численности населения (тыс. чел.) | 34,0 | 32,0 | - 5,8 | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости | Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
| Организация питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей | Организация питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей (кол – во детей | 40 | 20 | -99,5 |  |  |
| Изготовление брошюр, буклетов, листовок, видеороликов по вопросам здорового образа жизни | Изготовление брошюр, буклетов, листовок, видеороликов по вопросам здорового образа жизни (кол – во штук) | 0 | 0 | 0 | Недостаточное финансирование | Увеличение финансирования |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района | | | | | |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту) | | | | | |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | Тыс. чел. | 34,0 | 32,0 | -5,8 | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости | Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подпрограмма 4 | «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Асиновский район» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.1.2 | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице | Кол – во ед. | 155 | 140 | | - 9,6 | |  | |  | |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории района | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице | | | | | | | | | |
| Кол – во ед. | 155 | | 140 | | - 9,6 | |  | |  |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице (кол-во пр-ий) | 155 | | 140 | | -9,6 | |  | |  |
| Приобретение и установка систем видеонаблюдения | Приобретение и установка систем видеонаблюдения, кол- во шт. | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  |
| Стимулирование членов местной общественной организации «Народная дружина МО «Асиновский район» | Кол – во чел. | 20 | | 8 | | -99,6 | |  | |  |
| Организация работ по уничтожению дикоратущего наркосодержащего растения (конопли) | Площадь уничтоженного растения (га.) | 10 | | 10 | | 0 | |  | |  |
| Ремонт помещений для участковых уполномоченных | Ремонт помещений для участковых уполномоченных (кол – во помещений) | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  |
|  | Изготовление печатной продукции профилактической направленности | Кол – во (шт)  изготовленной продукции | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории района | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице | | | | | | | | | |
|  |  | Кол – во ед. | 155 | 140 | | - 9,6 | |  | |  | |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | ... |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.3. | Участник | Муниципальное автономное учреждение «Асиновское имущественное казначейство»  МО МВД России «Асиновский УМВД России по Томской области | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории района | | | | | | | | | |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице | Кол – во ед. | 155 | 140 | | -9,6 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подпрограмма 5 | «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Асиновский район» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Профилактика, направленная на предотвращение и пресечение террористической и экстремистской деятельности  Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.1.2 | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Приобретение, изготовление, распространение информационных материалов антитеррористической направленности |  |  | |  | |  | |  | |  |
| (буклеты, брошюры, | Шт.  Шт. | 20 | | 150 | | 650 | |  | |  |
| листовки, | Шт. | 100 | | 200 | | 100 | |  | |  |
| плакаты, | Шт. | 20 | | 150 | | 650 | |  | |  |
| ролики) | Шт. | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  |
| Увеличение количества участников мероприятий, направленных на профилактики терроризма и экстремизма | Кол – во чел. | 400 | | 400 | | 0 | |  | |  |
| Обучение сотрудников, занимающихся противодействием распространения идеологии терроризма и экстремизма | Кол – во чел. | 4 | | 4 | | 0 | |  | |  |
| Приобретение и установка оборудования в рамках АТЗ муниципальных  объектов | Кол – во шт. | 0 | | 17 | | 0 | |  | |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | ... |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.3. | Участник | Администрация Асиновского района, Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника |  | | | | | | | | | |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника |  |  |  | |  | |  | |  | |

**Информация об использовании средств бюджета**


**в ходе реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 0300000000 | Администрация Асиновского района | 2765692,0 | 2765692,0 | 2443884,0 | 2443884,0 |
| Подпрограмма 1  «Доступная среда для инвалидов» | 0310000000 | Администрация Асиновского района | 147550,0 | 147550,0 | 87602,0 | 87602,0 |
| Основное мероприятие 1.1  Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, детей – инвалидов в муниципальные учреждения | 0310100000 | Администрация Асиновского район | 1475500,0 | 1475500,0 | 87602,0 | 87602,0 |
| Мероприятие 1.1.1.  Устройство поручней в МАОУ – СОШ № 1 города Асино | 0310100000 | Администрация Асиновского район | 1475500,0 | 1475500,0 | 87602,0 | 87602,0 |
| Подпрограмма 2  «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Асиновский район»» | 0320000000 | Администрация Асиновского района | 1468320,0 | 1468320,0 | 1242460,0 | 1242460,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Создание условий для эффективной работы учреждений здравоохранения на территории Асиновского района | 0320100000 | Администрация Асиновского района | 1468320,0 | 1468320,0 | 1242460,0 | 1242460,0 |
| Мероприятие  1.1.1. Социальная поддержка специалистов и руководителей ОГБУЗ «Асиновская районная больница», ОГБУЗ «БСМЭТО» | 0320100000 | Администрация Асиновского района | 589660,0 | 589660,0 | 589660,0 | 589660,0 |
| Мероприятие  1.1.2.  Оплата услуг по выполнению анализов на наличие/отсутствие коронавирусной инфекции COVID - 19 | 0320100000 | Администрация Асиновского района | 652800,0 | 652800,0 | 652800,0 | 652800,0 |
| Мероприятие 1.1.3.  Подготовка кадров для базовой медицинской организации «Асиновская районная больница» по специальности «Сестринское дело» | 0320100000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Демографическое развитие Асиновского района» | 0330000000 | Администрация Асиновского района | 299730,0 | 299730,0 | 299730,0 | 299730,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | 0330100000 | Администрация Асиновского района | 299730,0 | 299730,0 | 299730,0 | 299730,0 |
| Мероприятие 1.1.1. Организация питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей | 0330100000 | Администрация Асиновского района | 299730,0 | 299730,0 | 299730,0 | 299730,0 |
| Мероприятие 1.1.2. Изготовление видеороликов о здоровом образе жизни | 0330100000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Асиновский район» | 0340000000 | Администрация Асиновского района | 498307,0 | 498307,0 | 462307,0 | 462307,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории Асиновского района | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 498307,0 | 498307,0 | 462307,0 | 462307,0 |
| Мероприятие 1.1.1. Приобретение и установка систем видеонаблюдения (приобретение услуг связи и/или иных сопряженных с ними услуг в целях функционирования систем видеонаблюдения) | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 338307,0 | 338307,0 | 338307,0 | 338307,0 |
| Мероприятие 1.1.2. Стимулирование членов местной общественной организации народная дружина МО «Асиновский район» | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 60,0 | 60,0 | 24,0 | 24,0 |
| Мероприятие  1.1.3.  Ремонт помещений для участковых уполномоченных | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  1.1.4.  Изготовление материалов профилактической направленности | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  1.1.5.  Уничтожение дикорастущего наркосодержащего растения (конопли) | 0340103000 | Администрация Асиновского района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 5 «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Асиновский район» | 0350000000 | Администрация Асиновского района | 351785,0 | 351785,0 | 351785,0 | 351785,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Профилактика проявлений террористической и экстремистской деятельности | 0350100000 | Администрация Асиновского района | 351785,0 | 351785,0 | 351785,0 | 351785,0 |
| Мероприятие 1.1.1. Обучение  сотрудников, занимающихся противодействием распространения идеологии экстремизма и терроризма | 0350100000 | Администрация Асиновского района | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 |
| Мероприятие 1.1.2.  Увеличение количество участников мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (организация и проведение профилактических мероприятий) | 0350100000 | Администрация Асиновского района | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 |
| Мероприятие  1.1.3. Приобретение и установка оборудования в рамках АТЗ муниципальных  объектов | 0350100000 | Администрация Асиновского района | 251785,0 | 251785,0 | 251785,0 | 251785,0 |
| Мероприятие  1.1. Изготовление материалов антитеррористической направленности | 0350100000 | Администрация Асиновского района | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 |

1. В муниципальной подпрограмме «Доступная среда для инвалидов» на 2020 год было запланировано 147550 рублей. На обустройство поручней для МАОУ – СОШ № 1 города Асино в соответствии со сметой было потрачено 87602 рубля.
2. В муниципальной подпрограмме «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Асиновский район» на 2020 год было запланировано 1468320 рублей. Освоено 1242460 рублей, в связи с уменьшением суммы выплаты и количества специалистов.
3. В муниципальной подпрограмме «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Асиновский район» на 2020 год было запланировано 498307 рублей. Освоено 462307 рублей. На награждение членов местной общественной организации было запланировано 60000 рублей, освоено 24000 рублей.

Заместитель Главы администрации

Асиновского района по социальным вопросам О. В. Булыгина



**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**Ленина ул., д. 40, г. Асино, Томская область, 636840**

**тел. 8 (38241) 2 14 21, факс 8 (38241) 2 32 93**

**E-mail:** [**asino@asino.tomsknet.ru**](mailto:asino@asino.tomsknet.ru)**, http//www.asino.ru**

**Аналитическая записка по итогам работы**

**главного специалиста по социальным вопросам за 2020 год**

В рамках муниципальной программы «Социально – демографическое развитие Асиновского района Томской области на 2016 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации Асиновского района от 09.11.2015 № 1712 реализуются следующие подпрограммы:

1. «Доступная среда для инвалидов». В 2020 году из средств местного бюджета было выделено 147550 рублей на установку поручней для МАОУ – СОШ № 1 города Асино. Сумма установки согласно сметному расчёту составила 87602 рубля.

2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Асиновский район». В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы из средств местного бюджета было выделено 1468320 рублей. Освоено 1242460 рублей. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

2.1.Социальная поддержка на компенсацию части затрат найма жилого помещения по 4700 руб. ежемесячно (январь – 9 специалистов, февраль – 8 специалистов, март – 8 специалистов, апрель – 9 специалистов, май – 9 специалистов, июнь – 9 специалистов, июль – 8 специалистов, август – 7 специалистов, сентябрь – 7 специалистов, октябрь – 8 специалистов, ноябрь – 10 специалистов, декабрь – 9 специалистов) – 469660 рублей.;

2.2. Компенсация проезда для работы в ФАПах района (с. Первопашенск, с. Ноль – Пикет), 5000 рублей ежемесячно (2 специалиста) - 120000 рублей;

2.3. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции COVID -19 (для проведения лабораторных исследований) были выделены и израсходованы денежные средства в размере 652800 (стоимость одного исследования 1600 рублей). Оплачено проведение 408 лабораторных исследований биологического материала граждан на наличие/отсутствие коронавирусной инфекции.

3. «Демографическое развитие Асиновского района». В 2020 году из средств местного бюджета было выделено 299730 рублей. Освоено 299730 рублей. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

3.1. Проведена закупка смесь для организации питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей – 299730 рублей;

4. «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Асиновский район». В 2020 году из средств местного бюджета было выделено 498307 рублей. Освоено 462307 рублей. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

4.1. Содержание, обслуживание, ремонт, приобретение услуг связи для 10 камер (ул. АВПУ – 2 камеры, ул. имени Ленина площадь «Праздников» - 1 поворотная камера, ул. имени Ленина, 130 – 1 камера, пересечение ул. Хвойной и ул. им. Мичурина 3 камеры, пересечение ул. АВПУ и ул. Хвойная 3 камеры, установка 4 камер видеонаблюдения на здании д/к «Восток») – 338307 рублей;

4.2. Проведено награждение членов местной общественной организации «Народная дружина МО «Асиновский район» - 8 человек по 3000 руб. = 24000 рублей;

4.3. Выполнены работы по уничтожению дикорастущего наркосодержащего растения конопли – 100000 рублей (Большедороховское сельское поселение - 5 га. (с. Большедорохово – 2 га., д. Воронино – Яя – 1 га., д. Феоктистовка – 1,5 га., д. Тихомировка – 1 га.), Новокусковское сельское поселение – с. Ново – Кусково (9,4 га).

5**.** «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Асиновский район». В 2020 году из средств местного бюджета было выделено и освоено 351785 рублей. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

5.1. В рамках празднования Дня народного единства проведено мероприятие: - ежегодный районный конкурс детских рисунков «Мы соседи – мы друзья» - 12000 рублей;

5.2. Изготовление, приобретение и распространение печатной продукции по итогам конкурса: 22000 тыс. рублей;

5.3. Проведён ежегодный районный конкурс творческих коллективов (агитбригад) «Дружим народами» - 24000 рублей;

5.4. Приобретено и установлено оборудования в рамках АТЗ муниципальных объектов (здание администрации, ул. имени Ленина, 40 – дополнительные камеры видеонаблюдения 4 шт.) – 68397 рублей;

5.5. Приобретено и установлено оборудования в рамках АТЗ муниципальных объектов (МАУ «МЦНТиКСД» здание Д/К «Восток», ул. имени Ленина, 19 – пропускная система на вход, видеонаблюдение по периметру здания и на улице – 14 камер) – 183388 рублей;

5.6. Обучены сотрудники, занимающиеся противодействием распространения идеологии экстремизма и терроризма (4 чел.) - 42000 рублей.

Заместитель Главы администрации

Асиновского района по социальным вопросам О. В. Булыгина