

**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**Ленина ул., д. 40, г. Асино, Томская область, 636840**

**тел. 8 (38241) 2 14 21, факс 8 (38241) 2 32 93**

**E-mail:** **asino@asino.tomsknet.ru****, http//www.asino.ru**

**Отчет о реализации муниципальной программы за 2020 год**

Наименование МП: «Повышение безопасности населения Асиновского района в 2016-2021 годах»

Ответственный исполнитель: Карбина А.А. – главный специалист отдела ГО, ЧС и безопасности администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Асиновского района | Чел. | 4 | 23 | 1150 |  | Проводились профилактические мероприятия совместно с ОГИБДД, ПСЧ-1; изготовлены, установлены антивандальные ящики (1 шт.); светоотражающие элементы розданы детям в образовательных учреждениях; приобретены противопожарные ранцы в количестве (5 шт.); профилактические мероприятия с детьми и жителями района проводятся на постоянной основе.  |
| 1.1 | Показатели цели муниципальной программы и их значения: Смертность от дорожно-транспортных происшествий (чел. не более ) | Чел. | 2 | 9 | 450 |  | Проводились профилактические мероприятия совместно с ОГИБДД, светоотражающие элементы розданы детям в образовательных учреждениях, профилактические мероприятия с детьми и жителями района проводятся на постоянной основе.  |
| 2 | Подпрограмма 1"Повышение безопасности дорожного движения на территории Асиновского района в 2016-2021 годах". |
| 2.1 | Показатели целиСоциальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) (чел.) | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 33 | 27 |  |  |  |  |
|  | Задача 1 [подпрограммы](#Par5528).. Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий |
|  | Показатели задач -Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств) (чел.) | 2019 | 2020 |  |
| 4,8 | 2,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий |
|  | Мероприятия:-Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями; -Оборудование пешеходных переходов освещением в местах расположения образовательных и социально-значимых объектов; -Приобретение, установка недостающих и замена стандартных дорожных знаков предупреждающих (1.23), запрещающих (3.24), "Пешеходный переход" (5.19.1, 5.19.2) и приоритета (2.4) на аналогичные, на желто-зеленом фоне, с пленкой повышенной интенсивности типа Б;-Нанесение на пешеходных переходах дорожной разметки 1.14 (зебра) пластиком;- Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями в зоне пешеходных переходов;- Модернизация (реконструкция) светофорных объектов (приобретение и установка светодиодных транспортных и пешеходных светофоров с табло обратного отсчета времени сигналов, замена ламповых светофорных головок на светодиодные, замена КДУ, приобретение и установка устройств речевого сопровождения и пр.) |
| 2.1.1 | Задача 2 [подпрограммы](#Par5528). Формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на дорогах |
|  | Показатели задач - Число детей, погибших в ДТП (чел.) | 2019 | 2020 |  |
| 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
|  | Мероприятия:- Проведение районных и участие в областных конкурсах и соревнованиях среди отрядов юных инспекторов движения, поощрение участников соревнований;- Проведение районных и участие в областных конкурсах юных велосипедистов "Безопасное колесо", поощрение участников соревнований;- Проведение районных и участие в областных конкурсах Юные регулировщики», поощрение участников соревнований;- Проведение широкомасштабных акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения;- Оформление подписки на газету «Добрая дорога детства»;- Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе Муниципальная программа «Повышение безопасности населения Асиновского района в 2016-2021 годах» | 0400000000 |  | 1 617 139,35 | 1 617 139,35 | 1 617 139,35 | 1 617 139,35 |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма"1Повышение безопасности дорожного движения на территории Асиновского района в 2016-2021 годах"  | 0410000000 |  | 329679,32 | 329679,32 | 329679,32 | 329679,32 |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1."Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий" | 0410100000 | УФК по ТО(Администрация Асиновского городского поселения) | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
| Мероприятие 1.2.1. "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" |
| 0410200000 | Управление образования | 254 679,32 | 254679, 32 | 254 679,32 | 254679, 32 |
| Обеспечивающая подпрограмма 2"Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 0420100000 |  | 1287 460,03 | 1287 460,03 | 1287 460,03 | 1287 460,03 |
| Основное мероприятие "Обеспечение и проведение противопожарных мероприятий" | 0420100000 | Администрация Асиновского района |  |  | 430403,68 | 430403,68 |
| 0410100000 | Управление культуры |  |  | 357056,35 | 357056,35 |
| 0420100000 | УФК по ТО (Администрация Ягодненского сельского поселения) |  |  | 124000,00 | 124000,00 |
| 0420100000 | УФК по ТО (Администрация Новокусковского сельского поселения) |  |  | 124000,00 | 124000,00 |
| 0420100000 | УФК по ТО (Администрация Новиковского сельского поселения) |  |  | 128000,00 | 128000,00 |
| 0420100000 | УФК по ТО (Администрация Батуринского сельского поселения) |  |  | 124000,00 | 124000,00 |
| 0420100000 | УФК по ТО (Администрация Батуринского сельского поселения) |  |  | 124000,00 | 124000,00 |
| 0420100000 | УФК по ТО (Администрация Батуринского сельского поселения) |  |  | 124000,00 | 124000,00 |
| 0420100000 | УФК по ТО (Администрация Батуринского сельского поселения) |  |  | 124000,00 | 124000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |