

**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**Ленина ул., д. 40, г. Асино, Томская область, 636840**

**тел. 8 (38241) 2 14 21, факс 8 (38241) 2 32 93**

**E-mail:** [**asino@asino.tomsknet.ru**](mailto:asino@asino.tomsknet.ru)**, http//www.asino.ru**

**Отчет о реализации муниципальной программы за 2020 год**

Наименование МП: «Повышение безопасности населения Асиновского района в 2016-2021 годах»

Ответственный исполнитель: Карбина А.А. – главный специалист отдела ГО, ЧС и безопасности администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Плановое значение на отчетный год | | Фактическое значение на отчетный год | | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Асиновского района | Чел. | | 4 | | 23 | | 1150 |  | Проводились профилактические мероприятия совместно с ОГИБДД, ПСЧ-1; изготовлены, установлены антивандальные ящики (1 шт.); светоотражающие элементы розданы детям в образовательных учреждениях; приобретены противопожарные ранцы в количестве (5 шт.); профилактические мероприятия с детьми и жителями района проводятся на постоянной основе. |
| 1.1 | Показатели цели муниципальной программы и их значения: Смертность от дорожно-транспортных происшествий (чел. не более ) | Чел. | | 2 | | 9 | | 450 |  | Проводились профилактические мероприятия совместно с ОГИБДД, светоотражающие элементы розданы детям в образовательных учреждениях, профилактические мероприятия с детьми и жителями района проводятся на постоянной основе. |
| 2 | Подпрограмма 1"Повышение безопасности дорожного движения на территории Асиновского района в 2016-2021 годах". | | | | | | | | | |
| 2.1 | Показатели цели  Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) (чел.) | 2019 | | 2020 | |  | |  |  |  |
| 33 | | 27 | |  | |  |  |  |
|  | Задача 1 [подпрограммы](#Par5528).. Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий | | | | | | | | | |
|  | Показатели задач -  Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств) (чел.) | | 2019 | | 2020 | |  | | | |
| 4,8 | | 2,6 | |  | | | |
|  | Основное мероприятие 1. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия:  -Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями;  -Оборудование пешеходных переходов освещением в местах расположения образовательных и социально-значимых объектов;  -Приобретение, установка недостающих и замена стандартных дорожных знаков предупреждающих (1.23), запрещающих (3.24), "Пешеходный переход" (5.19.1, 5.19.2) и приоритета (2.4) на аналогичные, на желто-зеленом фоне, с пленкой повышенной интенсивности типа Б;  -Нанесение на пешеходных переходах дорожной разметки [1.14](consultantplus://offline/ref=57F5FF2F36D9C22CA00EA5964B736D40F965E98DFE78F459B1645F96EE747A3FA0FF0D74540C93BBQB4BI) (зебра) пластиком;  - Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями в зоне пешеходных переходов;  - Модернизация (реконструкция) светофорных объектов (приобретение и установка светодиодных транспортных и пешеходных светофоров с табло обратного отсчета времени сигналов, замена ламповых светофорных головок на светодиодные, замена КДУ, приобретение и установка устройств речевого сопровождения и пр.) | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Задача 2 [подпрограммы](#Par5528). Формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на дорогах | | | | | | | | | |
|  | Показатели задач - Число детей, погибших в ДТП (чел.) | | 2019 | | 2020 | |  | | | |
| 0 | | 0 | |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия:  - Проведение районных и участие в областных конкурсах и соревнованиях среди отрядов юных инспекторов движения, поощрение участников соревнований;  - Проведение районных и участие в областных конкурсах юных велосипедистов "Безопасное колесо", поощрение участников соревнований;  - Проведение районных и участие в областных конкурсах Юные регулировщики», поощрение участников соревнований;  - Проведение широкомасштабных акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и  т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных  на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение  материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения;  - Оформление подписки на газету «Добрая дорога детства»;  - Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | | | | | | | | | |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе Муниципальная программа «Повышение безопасности населения Асиновского района в 2016-2021 годах» | 0400000000 |  | 1 617 139,35 | 1 617 139,35 | 1 617 139,35 | 1 617 139,35 |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма"1Повышение безопасности дорожного движения на территории Асиновского района в 2016-2021 годах" | 0410000000 |  | 329679,32 | 329679,32 | 329679,32 | 329679,32 |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1."Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий" | 0410100000 | УФК по ТО(Администрация Асиновского городского поселения) | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
| Мероприятие 1.2.1. "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" |
| 0410200000 | Управление образования | 254 679,32 | 254679, 32 | 254 679,32 | 254679, 32 |
| Обеспечивающая подпрограмма 2"Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 0420100000 |  | 1287 460,03 | 1287 460,03 | 1287 460,03 | 1287 460,03 |
| Основное мероприятие "Обеспечение и проведение противопожарных мероприятий" | 0420100000 | Администрация Асиновского района |  |  | 430403,68 | 430403,68 |
| 0410100000 | Управление культуры |  |  | 357056,35 | 357056,35 |
| 0420100000 | УФК по ТО (Администрация Ягодненского сельского поселения) |  |  | 124000,00 | 124000,00 |
| 0420100000 | УФК по ТО (Администрация Новокусковского сельского поселения) |  |  | 124000,00 | 124000,00 |
| 0420100000 | УФК по ТО (Администрация Новиковского сельского поселения) |  |  | 128000,00 | 128000,00 |
| 0420100000 | УФК по ТО (Администрация Батуринского сельского поселения) |  |  | 124000,00 | 124000,00 |
| 0420100000 | УФК по ТО (Администрация Батуринского сельского поселения) |  |  | 124000,00 | 124000,00 |
| 0420100000 | УФК по ТО (Администрация Батуринского сельского поселения) |  |  | 124000,00 | 124000,00 |
| 0420100000 | УФК по ТО (Администрация Батуринского сельского поселения) |  |  | 124000,00 | 124000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |