

**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

15.02.2022 № 054-Р/22

г. Асино

Об утверждении Плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования «Асиновский район»

для проведения в 2022 году рейтингового голосования

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области от 22.05.2019 № 13-п «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке»,

1. Утвердить План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования «Асиновский район» для проведения в 2022 году рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы «наименование», согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

И.о. Главы Асиновского района Е.Н.Самодуров

О.П.Анисимова

Приложение к распоряжению

администрации Асиновского района

от 15.02.2022 г.№ 054-Р/22

План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования «Асиновский район» для проведения в 2022 году рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы «наименование»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этапы** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Организация приёма предложений от граждан об определении общественных территорий по благоустройству | до 20.02.2022 | Администрация Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |
| 2 | Утверждение перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования на заседании общественной комиссии | 21.02.2022 | Администрация Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |
| 3 | Направление перечней общественных территорий для проведения рейтингового голосования в Департамент архитектуры и строительства Томской области | 22.02.2022 | Администрация Асиновского района |
| 4 | Опубликование в СМИ перечня общественных территорий, подлежащих отбору на рейтинговом голосовании | до 24.02.2022 | Администрация Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения |
| 5 | Разработка и утверждение плана проведения общественных обсуждений | до 25.02.2022 | Администрация Асиновского городского поселения |
| 6 | Проведение общественных обсуждений по выполнению мероприятий благоустройства утвержденных общественных территорий. | 28.02.2022 - 11.03.2022 | Администрация Асиновского городского поселения |
| 7 | Подведение итогов общественных обсуждений и утверждение перечня территорий. Протокол общественной комиссии, утверждающий перечень территорий (и мероприятий по благоустройству) для рейтингового голосования Подготовка планшетов (дизайн-проектов) для размещения на платформе для проведения рейтингового голосования | 14.03.2022 | Администрация Асиновского района,  Администрация Асиновского городского поселения |
| 8 | Загрузка данных для проведения рейтингового голосования на федеральную платформу zagorodsrtda.ru | до 27.03.2022 | Администрация Асиновского городского поселения |
| 9 | Устранение замечаний по итогам региональной и федеральной модерации загруженных данных для проведения рейтингового голосования на федеральную платформу zagorodsrtda.ru | до 14.04.2022 | Администрация Асиновского городского поселения |
| 10 | Опубликование решения о проведении рейтингового голосования | до 14.03.2022 | Администрация Асиновского района |
| 11 | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям Пример обязательных полей для заполнения интернет-голосования (вопросов):  1. от 14 лет  2. проживание на территории муниципального образования  3. Фамилия Имя Отчество (последнее при наличии)  4. выбор территории для благоустройства в 2023 году | 15.04.2022 - 30.05.2022 | Администрация Асиновского городского поселения |
| 12 | Утверждение общественной комиссией результатов рейтингового голосования с перечнем территорий и количеством голосов по каждой территории (итоговый протокол) | 31.05.2022 | Администрация Асиновского района,  Администрация Асиновского городского поселения |
| 13 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования | 02.06.2022 | Администрация Асиновского района |