Отчет о реализации муниципальной программы (за 2021 год)

Наименование МП «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Асиновского района Томской области»

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%)(факт-план) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы | Повышение доступности жилья населению Асиновского района и улучшение качества жилищных условий населения |
| 1.11.2 | Наименование показателей цели муниципальной программы:1. Годовой объем ввода жилья в Асиновском районе2. Объем ввода жилья по стандартам экономического класса | тыс. м2тыс. м2 | 3,02,0 | 7,46,2 | 146,7210 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1:Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район» Томской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район» Томской области. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Обеспеченность населения Асиновского района жильем | кв.м /чел | 32,5 | 33,1 | 1,8 |  |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1:Содействие подведению инженерных коммуникаций к вновь построенным или строящимся индивидуальным жилым домам на территории Асиновского района.  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи 1 подпрограммы 1:Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате предоставления социальной поддержки на возмещение затрат на подключение вновь построенного или строящегося индивидуального жилого дома к централизованному источнику холодного водоснабжения  | чел. | 0 | 0 | -  |  |  |
| 2.2.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1:Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате предоставления социальной поддержки на возмещение затрат на подключение вновь построенного или строящегося индивидуального жилого дома к централизованному источнику холодного водоснабжения  | чел. | 0 | 0 | -  |  |  |
| 2.2.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате предоставления социальной поддержки на возмещение затрат на подключение вновь построенного или строящегося индивидуального жилого дома к централизованному источнику холодного водоснабжения (чел.) | чел. | 0 | 0 | -  |  |  |
| 2.3 | Задача 2 подпрограммы 1:Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях муниципального образования «Асиновский район» Томской области. |  |  |  |  |  |  |
|  2.3.1 | Наименование показателей задачи 2 подпрограммы 1: Количество построенных и запроектированных в рамках муниципальной программы объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях | чел. | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.3.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1:Количество запроектированных и построенных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемой территории, ед. | Ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2:Совершенствование территориального планирования Асиновского района Томской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):Совершенствование территориального планирования Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Количество документации, направленной на реализацию и совершенствование документов территориального планирования  | ед./год | 1 | 0 | -100 | Проект изменений Генерального плана и ПЗиЗ не утвержден |  |
| 3.2 | Задача 1 подпрограммы 2:Реализация документов территориального планирования Асиновского района  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:Количество утвержденных документов по планировке территории | ед.  | 0 | 0 | - |  |  |
| 3.2.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1Топографический план | ед.  | 0 | 0 | - |  |  |
| 3.2.1.2 | Наименование показателей основного мероприятия 2Проект планировки и межевания территории населенного пункта | ед.  | 0 | 0 | - |  |  |
| 3.2.1.3 | Наименование показателей основного мероприятия 3Проект изменений Генерального плана Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области, проекты изменений в генеральные планы поселений Асиновского района Томской области | ед.  | 1 | 0 | -100 | Проект изменений Генерального плана и ПЗиЗ не утвержден |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программеОбеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Асиновского района Томской области | 1000000000 | Администрация Асиновского района | 978,2 | 1078,2 | 978,2 | 978,2 |
| Подпрограмма 1:Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район» Томской области | 1010000000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1Поддержка граждан, осуществляющих жилищное строительство, в форме возмещения затрат произведенных расходов | 1010100000  | Администрация Асиновского района | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1Предоставление социальной поддержки на возмещение затрат на подключение вновь построенного или строящегося индивидуального жилого дома к централизованному источнику холодного водоснабжения | 1010101000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях малоэтажного жилья | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2:Совершенствование территориального планирования Асиновского района Томской области | 1020000000 | Администрация Асиновского района | 978,2 | 978,2 | 978,2 | 978,2 |
| Основное мероприятие 1Подготовка цифровых топографических планов для выполнения документации по планировке территорий населенных пунктов Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Асиновского района Томской области | 1020300000 | Администрация Асиновского района | 978,2 | 978,2 | 978,2 | 978,2 |
| Мероприятие 1Подготовка проектов изменений в Генеральный план Асиновского городского поселения |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципальных образований Томской области с координатным описанием границ территориальных зон  | - | Администрация Асиновского района | 978,2 | 978,2 | 978,2 | 978,2 |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации С.В. Прохоренко

Асиновского района

Главный специалист по градостроительной деятельности О.П. Анисимова

отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации

Асиновского района