Форма № 1
Отчет о реализации муниципальной программы 

Наименование МП «Развитие малых форм хозяйствования муниципального образования «Асиновский район» 
Ответственный исполнитель Отдел агропромышленного комплекса администрации Асиновского района
Информация о достижении показателей

муниципальной программы

	№
пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое значение <1> на отчетный год
	Фактическое значение на отчетный год
	Отклонение (%)
	Причины отклонений
	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Цель муниципальной программы. Создание благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства в Асиновском районе

	1.1
	Наименование показателей цели муниципальной программы. Производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах
	млн. руб.
	516,8
	516,8
	0
	
	

	2
	Подпрограмма 1. Поддержка малых форм хозяйствования муниципального образования «Асиновский район»

	2.1
	Цель подпрограммы 1. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования Асиновского района

	2.1.1


	Наименование показателя 1 цели подпрограммы 1. Объем производства молока
	тонн

	6704
	6704
	0
	Факт указан - с учетом планового производства молока ИП КФХ Алиева БМо (с июля коровы переведены в СХО)
	Муниципальной программой предусмотрено направление по возмещению части затрат на приобретение коров или нетелей в ЛПХ; на возмещение части затрат на приобретение товарного крупного рогатого скота (коров, нетелей или телок) в КФХ и ИП.



	
	Наименование показателя 2 цели подпрограммы 1. Поголовье коров
	голов
	1545
	1487
	4
	Факт указан - с учетом поголовья коров, переведенного в СХО (150 гол), а также коров (71 гол) ИП Малороссиянова (отел нетелей прошел в начале 2023 (по плану в ноябре – декабре 2022), т.к. нетели были закуплены более раннего возраста, чем планировалось). В ЛПХ - заболевание, смерть скота, смерть владельцев, возраст владельцев, переезд,

высокая себестоимость продукции (не всегда конкурирует по цене с крупными СХТП)
	

	2.2
	Задача 1 подпрограммы 1. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования Асиновского района

	2.2.1
	Наименование показателя 1 задачи 1 подпрограммы 1. Объем производства молока
	тонн
	6704
	6704
	0
	
	

	
	Наименование показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1. Поголовье коров
	голов
	1545
	1487
	4
	
	

	2.2.1.1
	Наименования показателя 1 основного мероприятия. Объем производства молока
	тонн
	6704
	6704
	0
	
	

	2.2.1.2
	Наименования показателя 2 основного мероприятия. Поголовье коров
	голов
	1545
	1487
	4
	
	

	2.2.1.1.1
	Наименование показателя мероприятия 1. Объем производства молока
	тонн
	6704
	6704
	0
	
	

	2.2.1.1.2
	Наименование показателя мероприятия 2. Поголовье коров
	голов
	1545
	1487
	4
	
	

	2.2.1.1
	Задача 2 подпрограммы 1. Содействие росту конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Асиновского района

	2.2.1.1.1
	Наименование показателя 1 задачи 2 подпрограммы 1. Поголовье коров
	голов
	1545
	1487
	4
	
	

	2.2.1.1.2
	Наименование показателя основного мероприятия. Поголовье коров
	голов
	1545
	1487
	4
	
	

	2.2.1.1.3
	Наименование показателей мероприятия 1. Поголовье коров
	голов
	1545
	1487
	4
	
	




Форма № 2
Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

	Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Код целевой статьи расходов бюджетной классификации
	Главный распорядитель средств местного бюджета
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	утверждено муниципальной программой
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Итого по муниципальной программе
	0500000000
	916
	1381,0
	1381,0
	793,9
	793,9

	Подпрограмма 1. Поддержка малых форм хозяйствования муниципального образования «Асиновский район»

	Задача 1 подпрограммы 1. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования Асиновского района

	Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования», в том числе:
	0510100000
	916
	1372,0
	1372,0
	793,3
	793,3

	Мероприятие 1. «Поддержка малых форм хозяйствования»
	0510100000
	916
	1372,0
	1372,0
	0,6
	0,6

	Задача 2 подпрограммы 1. Содействие росту конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Асиновского района

	Основное мероприятие «Прочие мероприятия в АПК»
	0510200000
	916
	9,0
	9,0
	0,6
	0,6

	Мероприятие 1.  «Организация сезонных ярмарок, ярмарок Выходного дня, выставок»
	0510200000
	916
	9,0
	9,0
	0,6
	0,6


