Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование МП « Развитие молодежной политики в Асиновском районе».

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района (Грачева Т.О)

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%)  (гр.5/гр.4)\*100-100% | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы | Создание условий для эффективной молодежной политики в Асиновском районе | | | | | |
| 1.1 | Количество молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией, принявших участие в молодежных мероприятиях | Тыс. чел. | 10,8 | 10,8 | 0 |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Молодежь» | | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы 2: Создание условий для гражданского, правового, социального становления и самоорганизации молодежи, как основного потенциала развития общества | | | | | | |
| 2.1.1 | Показатель цели 1: количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях | Тыс. чел. | 10,8 | 10,8 | 0 |  |  |
| 2.2 | Задача 1. Формирование условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи | | | | | | |
| 2.2.1 | Показатель задачи 1: количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях духовно-нравственного и патриотического направления | Тыс. чел. | 3,6 | 3,6 | 0 |  |  |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях | Тыс. чел. | 3,6 | 3,6 | 0 |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях | Тыс. чел. | 3,6 | 3,6 | 0 |  |  |
| 2.3 | Задача 2. Интеллектуальное и физическое развитие молодежи, включая поддержку талантливой молодежи, развитие художественного, научного, технического творчества | | | | | | |
| 2.3.1 | Показатель задачи 2: Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях интеллектуального, физического, творческого и технического направления | Тыс. чел. | 3,3 | 3,3 | 0 |  |  |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях интеллектуального, физического, творческого направления | Тыс. чел. | 3,3 | 3,3 | 0 |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия. Количество молодых людей принявших участие в мероприятиях | Тыс. чел. | 3,3 | 3,3 | 0 |  |  |
| 2.4 | Задача 3. Развитие и поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений | | | | | | |
| 2.4.1 | Показатель задачи 3: Количество молодежи, участвующей в работе детских и молодежных общественных объединений | Чел. | 3,9 | 3,9 | 0 |  |  |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество молодых людей принявших участие в мероприятиях | Чел. | 3,9 | 3,9 | 0 |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия. Количество молодых людей принявших участие в мероприятиях | Чел. | 3,9 | 3,9 | 0 |  |  |
| 2.5 | Задача 4. Обеспечение жильем молодых семей | | | | | | |
| 2.5.1 | Показатель задачи 4: объем бюджетных средств, направленных на предоставление молодым семьям муниципальной поддержки | Тыс. руб. | 1 800,0 | 1 610,1 | 10 |  |  |
| 2.5.1.1 | Наименование показателя основного мероприятия. Объем привлеченных внебюджетных средств | Тыс. руб. | 1 800,0 | 0,0 | - |  |  |
| 2.5.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1. Объем бюджетных средств | Тыс. руб. | 1 800,0 | 1 640,1 | - |  |  |
| 2.5.1.1.2 | Наименование показателей мероприятия 2: Объем выделенных бюджетных средств за счет средств областного бюджета | Тыс. руб. | 1 282,5 | 1 199,7 | - |  | - |
| 2.5.4 | Наименование показателей мероприятия 3: Объем выделенных бюджетных средств за счет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 2 823,3 | 2 641,2 | - |  | - |
| 2.5.5 | Показатель задачи 5: неиспользованные в предыдущем финансовом году остатки средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 2.5.6 | Показатель задачи 6: неиспользованные в предыдущем финансовом году остатки средств областного бюджета | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 Молодежь |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Департамент архитектуры и строительства Томской области | 2 100,0 | 2 100,0 | 5 971,8 | 5 706,9 |
| Основное мероприятие1.1: привлечение молодежи района к участию в мероприятиях духовно-нравственного и патриотического направления, в том числе: |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 100,6 |
| Мероприятие: формирование гражданственности и патриотизма |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 100,6 |
| Основное мероприятие 1.2: интеллектуальное и физическое развитие молодежи, включая поддержку талантливой молодежи, развитие художественного, научного, технического творчества, в том числе: |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 100,0 | 100,0 | 25,9 | 25,9 |
| Мероприятие: создание условий для интеллектуального, физического, творческого, научного и технического развития молодежи |  |  | 100,0 | 100,0 | 25,9 | 25,9 |
| Основное мероприятие 1.3: развитие и поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, в том числе: |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 99,4 |
| Мероприятие: создание условий для деятельности детских и молодежных организаций |  |  | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 99,4 |
| Основное мероприятие 1.4: обеспечение жильем молодых семей, в том числе: |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Департамент архитектуры и строительства Томской области | 1 800,0 | 1 800,0 | 5 745,9 | 5 481,0 |
| Мероприятие 1: направление бюджетных средств молодым семьям на предоставление муниципальной поддержки |  |  | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 640,1 | 1 640,1 |
| Мероприятие 2: «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 1 282,5 | 1 199,7 |
| Мероприятие 3: «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 2 823,3 | 2 641,2 |