

**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**имени Ленина ул., д. 40, г. Асино, Томская область,636840**

**тел. 8 (38241) 2 76 00, факс 8 (38241) 2 32 93,**

**E-mail:asino@asino.tomsknet.ru, http://www.asino.ru**

**Справка по реализации программных мероприятий за 12 месяцев 2022 года**

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности населения Асиновского района», утвержденной постановлением администрации Асиновского района от 13.12.2021 №1722 реализуются: подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения», подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» на 2022 год из средств местного бюджета **выделено 248,470 тыс. рублей.** За 12 месяцев **освоено 136 тыс. рублей**. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

- приобретение баннера (45 300, 00 тыс. рублей);

- мероприятия с детьми по ПДД - участие в региональном конкурсе «Безопасное колесо», на закупку подарочной продукции, световозвращающих элементов, наглядно-дидактических наборов по Правилам дорожного движения. (**90 700** тыс. рублей).

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022 год из средств местного бюджета **выделено 1 565,280 тыс. рублей**. За 12 месяцев **освоено 2 760,00 тыс. рублей** Реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

- обслуживание системы оповещения (**383 955**  тыс. рублей);

- приобретены противопожарные дымоизвещатели в количестве 93 шт. (**22 694,00** тыс. рублей);

- на приобретение информационных плакатов профилактической направленности Управлению культуры, спорта и молодежи для МАУ «МЦНТ и КСД» в количестве 7 шт. (**109 800** тыс. рублей);

- на пополнение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера путем приобретения подушек и одеял по 50 шт. (**79 250,00** тыс. рублей);

-обеспечение пожарной безопасности в поселениях Асиновского района в том числе на содержание пожарных автомобилей (**1 273 515,0**0 тыс. рублей);

- на декларирование дамб Асиновскому городскому поселению (**1 000,00** тыс. рублей).

Первый заместитель Главы администрации

Асиновского района по обеспечению

жизнедеятельности и безопасности Е.Н. Самодуров

Карбина Алёна Анатольевна

начальник отдела ГО, ЧС и безопасности

8(38241) 2-76-00

Отчет о реализации муниципальной программы за 2022 год

Наименование МП: «Повышение безопасности населения Асиновского района»

Ответственный исполнитель: Карбина А.А. – начальник отдела ГО, ЧС и безопасности администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Асиновского района | | Чел. | 6 | 10 | 166,67 | Недостаточная профилактика | Увеличения охвата населения профилактическими мероприятиями |
| 2 | Подпрограмма 1 Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | |
| 2.1.1 | Показатели цели  Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) (чел.) | | Чел. | 11,9 | 23,9 | 200,84 | Недостаточная профилактика | Увеличения охвата населения профилактическими мероприятиями |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий | | Чел. | 4 | 8 | 200,0 | Недостаточная профилактика | Увеличения охвата населения профилактическими мероприятиями |
| 2.2.1 | Показатели задачи 1  Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств) (чел.) | | Чел. | 11,9 | 23,9 | 200,84 | Недостаточная профилактика | Увеличения охвата населения профилактическими мероприятиями |
| 2.2.1.1. | Наименование показателей основного мероприятия 1 Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий | | Чел. | 4 | 8 | 200,0 | Недостаточная профилактика | Увеличения охвата населения профилактическими мероприятиями |
| 2.3. | Задача 1 подпрограммы повышение защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий | | Чел. | 4 | 8 | 200,0 | Недостаточная профилактика | Увеличения охвата населения профилактическими мероприятиями |
| 3 | Подпрограмма 2 Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | |
| 3.1 | Цель подпрограммы 2 Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | |
| 3.1.1 | Показатели цели Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | | (ед.) | 6 | 5 | 83,33 | 0 | 0 |
| 3.2 | Задача 1 подпрограммы 2 Обеспечение и проведение противопожарных мероприятий | | | | | | | |
| 3.2.1 | Показатели задач Снижение количества пожаров к базе 2020 года (%) | | Чел. | 47 | 142 | 302,13 | Недостаточная профилактика | Увеличения охвата населения профилактическими мероприятиями |
| 3.2.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия: Обеспечение и проведение  противопожарных мероприятий | | (%) | 11,9 | 5,9 | 49,58 | 0 | 0 |
| 3.3 | Задача 2 подпрограммы 2 Предотвращение подтопления земельных участков и обеспечение безопасности функционирования водосборников, (водоотводных каналов, канав) и гидротехнических сооружений | | (%) | 6 | 5 | 83,33 | 0 | 0 |
| 3.3.1 | Показатели задач Снижение количества пострадавшего населения при ЧС, пожарах к базе 2020 года (%) | | (%) | 6 | 5 | 83,33 | 0 | 0 |
| 3.3.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия: Предотвращение подтопления земельных участков и обеспечение безопасности функционирования водосборников, (водоотводных каналов, канав) и гидротехнических сооружений | | (%) | 6 | 5 | 83,33 | 0 | 0 |

**Информация об использовании средств бюджета**

**в ходе реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: муниципальная программа «Повышение безопасности населения Асиновского района» | 0400000000 | Администрация Асиновского района | 2 155,980 | 2 896,009 | 2 896,009 | 2896,009 |
| Обеспечивающая Подпрограмма 1: повышение безопасности дорожного движения | 0410000000 | Администрация Асиновского района | 590,700 | 136,000 | 136,000 | 136,000 |
| Основное мероприятие: предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий | 0410102310 | Администрация Асиновского района | 590,700 | 136,000 | 136,000 | 136,000 |
| 0410102310 | Администрация Асиновского района | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| Управление образования |  | 90,700 | 90,700 | 90,700 |
| 0410102310 | Управление образования | 90,700 | 45,300 | 45,300 | 45,300 |
| Обеспечивающая подпрограмма 2, Задача1:  повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0420100000 | Администрация Асиновского района | 1 565,280 | 2 760,009 | 2 760,009 | 2 760,009 |
| Основное мероприятие в том числе: обеспечение и проведение противопожарных мероприятий | 0420102320 | Администрация Асиновского района | 1 065,280 | 1 460,009 | 1 460,009 | 1 460,009 |
| Мероприятие 1 обеспечение и проведение противопожарных мероприятий | 0420102320 | Администрация Асиновского района |  | 420,209 | 420,209 | 420,209 |
| 0420102320 | Управление культуры |  | 109,800 | 109,800 | 109,800 |
| 0420102320 | УФК по ТО (Администрация Ягодного сельского поселения) |  | 174,000 | 174,000 | 174,000 |
| 0420102320 | УФК по ТО (Администрация Большедороховского сельского поселения) |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 0420102320 | УФК по ТО (Администрация Новокусковского сельского поселения) |  | 424,000 | 424,000 | 424,000 |
| 0420102320 | УФК по ТО (Администрация Новиковского сельского поселения) |  | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
| 0420102320 | УФК по ТО (Администрация Батуринского сельского поселения) |  | 124,000 | 124,000 | 124,000 |
| Мероприятие 2 первоочередное жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения | 0420102380 | Администрация Асиновского района |  | 300,000 | 300,00 | 300,00 0 |
| Обеспечивающая подпрограмма 2, Задача 2:  Основное мероприятие в том числе: предотвращение подтопления земельных участков и обеспечение безопасности функционирования водосборников, (водоотводных каналов, канав) и гидротехнических сооружений | 0420200000 | Администрация Асиновского района | 500,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| Мероприятие 1: предотвращение подтопления земельных участков и обеспечение безопасности функционирования водосборников, (водоотводных каналов, канав) и гидротехнических сооружений | 0420202330 | Администрация Асиновского городского поселения |  | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |