## Приложение № 3

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

Асиновского района, их формирования и реализации

Форма № 1

Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование МП «Развитие личных подсобных хозяйств граждан муниципального образования «Асиновский район» на 2016 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель Отдел агропромышленного комплекса администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение <1> на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы. Повышение доходности сельского населения муниципального образования «Асиновский район» |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы. Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах в фактически действовавших ценах | млн. руб. | 987,0 | 719,16 | -27 % | На 01.01.2016 произведенная с/х продукция в ЛПХ составила701,6 млн. руб. Показатель в программе указан с произведенной продукцией в КФХ ошибочно | Будут внесены изменения в муниципальную программу |
| 2 | Подпрограмма 1. Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств граждан муниципального образования |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 (задача муниципальной программы). Развитие личных подсобных хозяйств граждан муниципального образования |
| 2.1.1 | Наименование показателя 1 цели подпрограммы 1 (задачи муниципальной программы). Объем производства молока | тонн | 5670 | 5448 | - 4 % | На 01.01.2016 объем производства молока в ЛПХ составлял 5226 тонн. Показатель в программе указан с объемом произведенного молока в КФХ ошибочно | Будут внесены изменения в муниципальную программу |
| 2.1.2 | Наименование показателя 2 цели подпрограммы 1 (задачи муниципальной программы). Объем производства мяса | тонн | 1555 | 1580 | + 2 % |  |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1. Поддержка личных подсобных хозяйств граждан |
| 2.2.1 | Наименование показателя 1 задачи 1 подпрограммы 1. Поголовье КРС | голов | 3687 | 3060 | - 17% | На 01.01.2016 поголовье КРС в ЛПХ составляло 2822 гол. Показатель в программе указан с поголовьем в КФХ ошибочно | Будут внесены изменения в муниципальную программу |
| 2.2.2 | Наименование показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1. Закуп молока у населения | тонн | 150 | 39 | - 74 % | Показатель снизился по причине отсутствия специального автомобиля для сбора молока у населения у единственного сборщика молока в районе Оздиева Х.О. | В ноябре 2016 года Оздиеву предоставлена субсидия в рамках конкурса «Первый шаг» на приобретение специального автомобиля для сбора молока |
| 2.2.3 | Наименование показателя 3 задачи 1 подпрограммы 1. Покупка КРС (коров) | голов | 10 | 3 | - 70 % | Отсутствие у отдельных категорий граждан (малоимущих, многодетных и др.) потребности в приобретении коров. | С 2017 года будут изменены условия предоставления субсидии, планируется предоставление субсидии для всех граждан, ведущих ЛПХ |
| 2.3 | Задача 2 подпрограммы 1. Содействие росту конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции района |
|  | Наименование показателей задачи 2 подпрограммы 1. Количество граждан муниципального образования, реализующих продукцию сельского хозяйства на ярмарках выходного дня | чел. | 86 | 86 | 0 |  |  |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма |
| 3.1 | Ответственный исполнитель: Отдел агропромышленного комплекса администрации Асиновского района |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя. Поддержка личных подсобных хозяйств граждан |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя. Освоение выделенных финансовых средств | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 3.1.2 | Задача 2 деятельности ответственного исполнителя. Содействие росту конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции района |
| 3.1.2.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя. Количество граждан муниципального образования, реализующих продукцию сельского хозяйства на ярмарках выходного дня | чел. | 86 | 86 | 0 |  |  |
| 3.2 | Соисполнитель: Администрации сельских поселений Асиновского района |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя. Организация и проведение мероприятий по окультуриванию пастбищ |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя. Освоение выделенных финансовых средств на мероприятия по окультуриванию пастбищ | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 3.3 | Участник муниципальной программой не предусмотрен |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 0510000000 | 916 | 1696,7 | 1844,0 | 1696,7 | 100% |
| Подпрограмма 1. Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств граждан муниципального образования |
| Основное мероприятие. Поддержка личных подсобных хозяйств граждан | 0510100000 | 916 | 1509,5 | 1745,0 | 1509,5 | 100% |
| Основное мероприятие. Обеспечение перечисления средств субсидий на поддержку личных подсобных хозяйств граждан | 0510200000 | 916 | 3,5 | 7,0 | 3,5 | 100% |
| Основное мероприятие. Организация сезонных ярмарок, ярмарок «Выходного дня», выставок, спортивных игр работников АПК, «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 0510300000 | 916 | 183,7 | 92,0 | 183,7 | 100% |
| Обеспечивающая подпрограмма (Подпрограмма 2) |
| Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Отдела АПК администрации Асиновского района |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |