

**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.02.2022 № 108-ПС/22

г. Асино

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Асиновского района в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2022 года на реках Асиновского района Томской области:

1. На паводкоопасный период возложить обязанности районной противопаводковой комиссии на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Асиновского района.

2. Утвердить состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью, согласно приложению 1.

3. Утвердить План мероприятий по организованному пропуску паводковых вод в Асиновском районе в 2022 году согласно приложению 2.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, независимо от форм собственности, имеющих материальные ценности в зонах предполагаемых затоплений, принять все меры для их своевременного вывоза или обеспечения сохранности на месте.

5. Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения и Главам сельских поселений входящих в состав муниципального образования «Асиновский район», создать комиссии и разработать планы мероприятий по борьбе по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод, в которых определить силы и средства для проведения аварийно-спасательных работ.

6. Рекомендовать руководителю ЗАО «Рускитинвест» создать комиссию и разработать план мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод, в которых определить силы и средства для проведения аварийно-восстановительных работ.

7. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

Глава Асиновского района  Н.А.Данильчук

А.А.Карбина

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Асиновского района

от 03.02.2022 № 108-ПС/22

С О С Т А В

оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью и по организованному пропуску паводковых вод в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон  (рабочий) |
| 1. | Самодуров Евгений Николаевич | первый заместитель Главы администрации Асиновского района, председатель комиссии | 2-12-21 |
| 2. | Прохоренко  Светлана Владимировна | начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района, заместитель председателя комиссии | 2-41-70 |
| 3. | Овчинников Юрий Андреевич | начальник отдела ГО, ЧС и безопасности администрации Асиновского района | 2-12-15 |
|  | **Члены комиссии:** |  |  |
| 4. | Волков Алексей Алексеевич | директора МУП «Спецавтохозяйство» | 2-59-82 |
| 6. | Витрук  Николай Николаевич | директор ООО «Асиновское АТП» | 2-13-55 |
| 7. | Кращук Наталья Александровна | начальник отдела АПК администрации Асиновского района, | 2-11-72 |
| 8. | Ефименко Сергей  Викторович | начальник Управления культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 2-28-25 |
| 9. | Анучина Екатерина Александровна | начальник Управления образования  администрации Асиновского  района | 2-29-53 |
| 10. | Костенков  Андрей Григорьевич | Глава Асиновского городского поселения | 2-32-51 |
| 11. | Злыднева Нина Владимировна | Глава Батуринского сельского поселения | 4-11-25 |
| 12. | Бурков  Дмитрий Сергеевич | Глава Новониколаевского сельского поселения | 4-21-17 |
| 13. | Петров  Сергей Леонтьевич | Глава Новиковского сельского  поселения | 4-41-66 |
| 14. | Овсянников  Виктор Петрович | Глава Большедороховского  сельского поселения | 4-71-21 |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Асиновского района

от 03.02.2022 № 108-ПС/22

**План мероприятий**

**по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод**

**в Асиновском районе в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственный | Срок  выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Создать комиссии и разработать планы мероприятий по организованному пропуску паводковых вод в администрациях поселений, на предприятиях, попадающих в зону затопления и подтопления. | Костенков А.Г.  Злыднева Н.В.  Бурков Д.С.  Карпенко А.В.  Петров С.Л.  Овсянников В.П.  Баранов Г.И. | до10.03.2022 |  |
|  | Провести командно-штабную тренировку с комиссией ЧС и ПБ Асиновского района на тему «Действия органов управления и сил Асиновского звена РСЧС при ликвидации последствий паводка и наводнения» | Самодуров Е.Н.  Овчинников Ю.А.  Карбина А.А. | 26 – 30.03.  2022 |  |
|  | Провести тренировку на тему «Действия органов управления и сил звена РСЧС Асиновского городского поселения при ликвидации последствий паводка и наводнения в н.п. Вознесенка» | Самодуров Е.Н.  Овчинников Ю.А.  Карбина А.А.  Костенков А.Г. | 02.04.2022 |  |
|  | Определить порядок оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной половодьем.  Провести проверку системы оповещения населения о ЧС, разработать схему наблюдения и передачи информации за прохождением весеннего половодья и паводка в единую дежурную диспетчерскую службу администрации Асиновского района. | Костенков А.Г.  Злыднева Н.В.  Бурков Д.С  Петров С.Л. | до 11.03.2022 |  |
|  | Обеспечить беспрепятственные подъезды к гидротехническим сооружениям. | Костенков А.Г.  Петров С.Л.  Овсянников В.П. | 11.03.2022 |  |
|  | Назначить ответственных лиц по контролю за расчисткой входных и выходных оголовков водосбросных и ледозащитных сооружений, закрытием задвижек в дамбах. | Костенков А.Г.  Петров С.Л.  Овсянников В.П. | 11.03.2022 |  |
|  | Назначить должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений. | Костенков А.Г.  Петров С.Л.  Овсянников В.П. | 11.03.2022 |  |
|  | Аттестовать, в установленном порядке лиц назначенных ответственными за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений. | Костенков А.Г.  Петров С.Л.  Овсянников В.П | 24.03.2022 |  |
|  | Провести осмотр затапливаемой местности, произвести осмотр состояния ограждающих дамб: г. Асино; п. Причулымский; п. Вознесенка; д. Победа; обвалований скважин на Орловском водозаборе, затворов шлюзов на Новиковском водохранилище с составлением актов визуального осмотра объектов. | Костенков А.Г.  Петров С.Л.  Овсянников В.П.  Бурков Д.С.  Злыднева Н.В. | 25.03.2022 |  |
|  | Определить порядок проведения разведки зон затопления | Главы поселений | до 31.03.2022 |  |
|  | Выполнить ревизию запорной арматуры гидротехнических сооружений | Костенков А.Г.  Петров С.Л.  Овсянников В.П | до 25.03.2022 |  |
|  | Организовать постоянный контроль за состоянием гидротехнических сооружений. | Костенков А.Г.  Петров С.Л.  Овсянников В.П. | с 25.03.2022 |  |
|  | Провести необходимые работы по укреплению гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод. | Костенков А.Г.  Петров С.Л.  Овсянников В.П. | до14.04.2022 |  |
|  | Подготовить запас талого грунта, крупного щебня, мешков с песком в районе расположения гидротехнических сооружений. | Костенков А. Г.  Петров С.Л.  Овсянников В.П. | до14.04.2022 |  |
|  | Подготовить и передать на согласование в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Асиновского района сметы расходов на работы по подготовке к проведению организованного пропуска весеннего половодья и паводковых вод (укрепление мостов, насыпи дорог, завоз и подсыпка дорог, завоз и подсыпка грунта по укреплению дамб, подготовка мест расселения эвакуируемого населения из зон затопления). | Костенков А.Г.  Петров С.Л.  Овсянников В.П.  Бурков Д.С.  Злыднева Н.В.  Самодуров Е.Н. | до 28.02.2022 |  |
|  | Разработать документацию по эвакуации населения при угрозе наводнения с планом схемой населенных пунктов, с указанием маршрутов эвакуации населения, схемой оповещения и маршруты движения транспорта до пунктов временного размещения, эвакуируемого населения. | Костенков А.Г.  Бурков Д.С.  Злыднева Н.В.  Овсянников В.П. | до 17.03.2022 |  |
|  | Провести собрания с жителями населенных пунктов по эвакуации населения из зон затопления. Провести разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего паводка и половодья, основных мерах безопасности в этот период. | Главы поселений | до 31.03.2022 |  |
|  | Разработать порядок накопления резервного запаса и отпуска ГСМ в населенных пунктах, которые могут быть отделены паводком от основной территории, а так же порядок отпуска ГСМ для привлекаемых сил и средств на период осуществления противопаводковых мероприятий. | Злыднева Н.В.  Бурков Д.С. | до 17.03.2022 |  |
|  | Организовать создание резервов горюче-смазочных материалов, котельного и печного топлива, медикаментов, препаратов для проведения дезинфекции воды, предметов первой необходимости для ликвидации последствий паводковых явлений в населенных пунктах, к которым могут быть отрезаны пути сообщения | Злыднева Н.В.  Бурков Д.С.  Костенов А.Г. | до 17.03.2022 |  |
|  | Организовать содействие по страхованию имущества юридических и физических лиц от стихийных бедствий. | Костенков А.Г.  Петров С.Л.  Овсянников В.П.  Бурков Д.С.  Злыднева Н.В. | до17.02.2022 |  |
|  | Создать необходимые запасы продовольственных и промышленных товаров, на период прохождения весеннего половодья и паводковых вод, на территориях, с которыми может быть нарушено сообщение (с. Батурино, д. Копыловка, п. Первопашенск, д. Гарь, п. Причулымский, п. Вознесенка). | Костенков А.Г.  Бурков Д.С.  Овсянников В.П. Злыднева Н.В. | до 31.03.2022 |  |
|  | Довести до сведения населения границы территорий возможного затопления. | Костенков А.Г.  Петров С.Л.  Овсянников В.П.  Бурков Д.С.  Злыднева Н.В. | до 31.03.2022 |  |
|  | Подготовить к работе передвижную дизельную перекачивающую станцию и обеспечение контроля за ее работой. | Костенков А.Г. | до 01.04.2022 |  |
|  | Определить состав сил и средств, привлекаемых на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в весеннее половодье и паводок, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций, порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности. | Главы поселений | до 14.03.2022 |  |
|  | Определить составы оперативных групп, штабов, подвижных пунктов управления, аварийно-спасательных формирований повышенной готовности, их оснащение исходя из предстоящих задач | Главы поселений | до 14.03.2022 |  |
|  | Проработать вопросы размещения и питания привлекаемых сил для проведения аварийно – восстановительных и превентивных работ, связанных с обеспечением безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод. | Главы поселений | до 04.04.2022 |  |
|  | Определить порядок организации связи, управления в зонах возможных чрезвычайных ситуаций, порядок обмена информацией | Главы поселений | до 14.03.2022 |  |
|  | Уточнить количество населения, места проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления и сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации. | Костенков А.Г.  Петров С.Л.  Овсянников В.П.  Бурков Д.С.  Злыднева Н.В. | до 03.04.2022 |  |
|  | Подготовить и содержать в технической готовности авто и плав. средства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию, при необходимости заключить договоры с владельцами плав. средств. | Костенков А.Г.  Злыднева Н.В.  Бурков Д.С.  Овсянников В.П. | до 03.04.2022 |  |
|  | Определить состав сил и средств, порядок тушения возможных пожаров на отрезанных весенним половодьем территориях. | Злыднева Н.В.  Бурков Д.С.  Костенков А.Г. | до 14.03.2022 |  |
|  | Составить график дежурств ответственных лиц из руководящего состава и специалистов администрации Асиновского района, который вступает в действие при достижении уровня подъема воды в р. Чулым «6.4 м» (водомерный пост п. Вознесенка). | Карбина А.А. | до 01.04.2022 |  |
|  | Составить план отгона животных, порядок обеспечения его кормами и ветеринарным обслуживанием. | Кращук Н.А. | до 24.03.2022 |  |
|  | Провести проверку наличия и мест хранения пестицидов и агрохимикатов в целях недопущения экологических происшествий | Кращук Н.А.  Главы поселений | до 24.03.2022 |  |
|  | Организовать проведение проверок состояния и очистки дренажных и водоотводных канав от снега по улицам г. Асино. | Костенков А. Г. | до 08.04.2022 |  |
|  | Провести проверки состояния объектов электроснабжения населенных пунктов, предприятий подпадающих в зону возможного подтопления. | Тихонов В.В. | до 08.04.2022 |  |
|  | Обеспечить надежное транспортное сообщение по дорогам областного значения (для этого очистить водоотводные канавы и кюветы, инженерные защиты мостов). | Чернов С.П. | до 25.03.2022 |  |
|  | Назначить ответственных лиц, сопровождающих ледоход и сбор оперативной информации о складывающейся паводковой обстановке и определить порядок действия в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, ее распространение на незатопленные территории особенно в ночное время). | Костенков А. Г.  Бурков Д.С.  Злыднева Н.В.  Овсянников В.П. | до 11.03.2022 |  |
| 1. 4. | Уточнить табель дежурства медперсонала на период эвакуации населения в местах его размещения. Создать необходимый запаса медикаментов для оказания медпомощи. | Левшин А.В. | до 14.04.2022 |  |
|  | Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения из районов затопления. | Костенков А.Г.  Злыднева Н.В.  Бурков Д.С. | до 01.04.2022 |  |
|  | Определить и подготовить места временного размещения сельскохозяйственных животных из районов затопления, завершить вывоз кормов с затопляемых лугов. | Костенков А.Г.  Злыднева Н.В.  Бурков Д.С. | до 01.04.2022 |  |
|  | Организовать учебные мероприятия по действиям населения в период паводка. | Костенков А.Г.  Бурков Д.С.  Злыднева Н.В.  Овсянников В.П | до 01.04.2022 |  |
|  | Организовать проведение проверок готовности поселений администраций Асиновского района к весеннему половодью и пропуску паводковых вод. | Самодуров Е.Н.  Карбина А.А. | не позднее 01.04.2022 |  |
| 1. 13. | Организовать опорожнение емкости пруда до безопасного уровня при его сезонном заполнении. | Петров С.Л. | до 21.04.2022 |  |
|  | Организовать работу водомерного поста на р. Чулым | Костенков А.Г.  Бурков Д.С.  Злыднева Н.В. | с началом половодья |  |
|  | Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Главы поселений  ЕДДС администрации Асиновского района | в период половодья |  |
|  | Провести корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | КЧС и ПБ администрации Асиновского района | по мере необходимости |  |
|  | Представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Асиновского района информацию о готовности к пропуску паводковых вод и акты проверки по каждому гидротехническому сооружению и объекту, представляющему повышенную опасность. | Главы поселений Асиновского района | до 27.04.2022 |  |

Возможны корректировки по срокам исполнения мероприятий в зависимости от развития паводковой обстановки, поступающих рекомендаций ГУ МЧС России по Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области.