

**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.12.2019 № 2009

г. Асино

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Асиновском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 07.06.2010 № 94-ОЗ «О физической культуре и спорте в Томской области (с изменениями на 4 октября 2018 года)», Законом Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (с изменениями на 10 октября 2018 года) , Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 488а «Об утверждении государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Асиновском районе» согласно приложению к настоящему постановлению с 01 января 2020 года.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» [http://www.asino.ru](http://www.asino.ru/).
3. Полный текст постановления опубликован на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» [http://www.asino.ru](http://www.asino.ru/) в разделе муниципальные правовые акты.

Глава Асиновского района Н. А. Данильчук

Приложение к постановлению

администрации Асиновского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

1. Паспорт

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие физической культуры и спорта в Асиновском районе (далее – Программа) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Управление финансов администрации Асиновского района, МАУ «МЦНТ и КСД», Управление образования администрации Асиновского района, МАОУДО ДЮСШ №1, МАОУ ДО ДЮСШ №2, МКУ «Служба заказчика». | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Асиновского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Высокое качество жизни населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Асиновского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | | | 2019  год | 2020 год | 2021 год | | | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | | 2025 год |
| 1.Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | | | | 63 | 67 | 70,5 | | | 74 | 77 | | 79 | | | 79 |
| 2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | | | | 24 | 28 | 33 | | | 38 | 44 | | 50 | | | 50 |
| 3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) | | | | 4,9 | 7 | 10 | | | 13,5 | 16 | | 19,5 | | | 19,5 |
| 4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | | | | 55,9 | 57,8 | 59,4 | | | 59,4 | 60,8 | | 60,8 | | | 60,8 |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Асиновского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | | 2025 год |
| Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Асиновского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 1.  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | | | 55,9 | | 57,8 | | 59,4 | 59,4 | | 60,8 | | 60,8 | | | 60,8 |
| Показатель 2 задачи 1.  Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды (ед.) | | | 68 | | 70 | | 72 | 74 | | 76 | | 78 | | | 80 |
| Показатель 3 задачи 1.  Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) | | | 8 999 | | 11 833 | | 12 743 | 14 092 | | 15 373 | | 16 687 | | | 18 710 |
| Показатель 4 задачи 1.  Численность спортсменов Асиновского района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Томской области, чел. | | | 40 | | 41 | | 42 | 43 | | 44 | | 45 | | | 46 |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | | | 2020  год | 2021 год | | 2022  год | | | 2023  год | | 2024  год | 2025  год | |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| областной бюджет (по согласованию) | 40 361,4 | | | | 4 826,9 | 4 826,9 | | 18 926,9 | | | 3 926,9 | | 3 926,9 | 3 926,9 | |
| местные бюджеты | 61 318,4 | | | | 10 163,9 | 10 202,9 | | 10 362,9 | | | 10 112,9 | | 10 362,9 | 10 112,9 | |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| всего по источникам | 101 679,8 | | | | 14 990,8 | 15 029,8 | | 29 289,8 | | | 14 039,8 | | 14 289,8 | 14 039,8 | |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Асиновском районе» (далее – Программа) реализуется в сфере физической культуры и спорта. Анализ данной сферы возможен по следующим наиболее значимым направлениям деятельности: создание условий для развития физической культуры и массового спорта и повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры. Данные направления определены в качестве основных задач настоящей Программы и соответствуют основным направлениям реализации государственной политики Российской Федерации в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в соответствии с федеральным законодательством, в том числе Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в части увеличения до 55% доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, создания для всех категорий населения условий для занятий спортом

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и духовно здорового молодого поколения, сохранения двигательной и интеллектуальной активности взрослого населения. Развитие физической культуры и массового спорта вносит существенный вклад в сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения, формирование национального самосознания.

Спорт высших достижений - это часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

Достижение высоких спортивных результатов выдающимися спортсменами на всероссийских и международных спортивных соревнованиях оказывает большое влияние на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта среди населения, имеет неоценимое значение для привлечения детей и подростков к занятиям спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных секциях и спортивных клубах. Знаменитые спортсмены всегда являются примером для юных спортсменов и ориентиром в достижении цели - спортивного результата.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

В настоящее время в Асиновском районе имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих оперативного решения, в том числе:

- недостаточный уровень обеспеченности муниципальных образований Асиновского района спортивными сооружениями, а также их износ;

-отсутствие возможности, в том числе финансовой, для систематических занятий спортом у большинства граждан;

-недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

-недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Данные проблемы влекут за собой:

-снижение качества спортивной инфраструктуры в регионе (моральный и физический износ материальной базы);

-ухудшение физического развития и здоровья населения;

-низкую динамику привлечения населения к регулярным занятиям спортом и физической культурой.

По всем показателям развития физической культуры и спорта Асиновский район уступает среднероссийским значениям, а также средним значениям по Сибирскому федеральному округу и среди регионов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов.

По показателям обеспеченности спортивными сооружениями разных видов Асиновский район также уступает другим районам Томской области занимая 12 место в области по данному показателю.

Помимо этого, следует учесть, что спортивная инфраструктура по территории Асиновского района распределена неравномерно.

Контроль за реализацией Программы «Развитие физической культуры и спорта в Асиновском районе» (далее – Программа) осуществляется заместителем Главы администрации Асиновского района по социальным вопросам.

Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района администрации Асиновского района.

В процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов в связи с:

1. Отставанием в развитии материально-технической базы отрасли, что не позволяет на высоком уровне развивать как массовый спорт, так и осуществлять подготовку высококвалифицированных спортсменов;

2. Изменением демографической ситуации в Томской области, которая может вызвать снижение показателей в связи с уменьшением доли детского населения и населения трудоспособного возраста в общей численности населения, а также в связи с увеличением доли молодежи в общей численности населения;

3. Негативными изменениями в мировой экономике и экономике Российской Федерации вызывающими отрицательное изменение показателей развития экономики Томской области и негативно сказываются на финансировании отраслей;

4. Неблагоприятными погодными условиями, которые могут вызывать снижение показателей, так как занятия спортивных групп и большинство физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятия военно-патриотической направленности большей частью проходят на открытых площадках;

5. Низким уровнем социально-бытовых условий спортсменов и тренеров, что вынуждает спортсменов и тренеров искать более выгодные предложения и приводит в основном к переезду их в другие территории;

6. Просчетами в планировании и организации учебно-тренировочного процесса администрациями учреждений и тренерами-преподавателями приводят к недостаточно высоким результатам спортсменов на основных соревнованиях;

7. Травмами и болезнями спортсменов, которые напрямую влияют на достижение показателей

8. Изменением сроков проведения соревнований, что негативно влияет на результаты выступлений спортсменов, так как нарушается системность в подготовке спортсмена;

9. Большой географической удаленностью от областного центра, отсутствием транспортного сообщения с частью муниципальных образований Асиновского района в период межсезонья могут вызывать незначительное снижение показателей в связи с ограниченными возможностями участия молодежи удаленных муниципальных образований в мероприятиях.

Предотвращения возникновения указанных рисков:

1. Повышение качества планирования тренировочных и выездных спортивных мероприятий сборных команд Асиновского района путем разработки и принятия нормативных правовых актов, регламентирующих распределение бюджетных ассигнований, по видам спорта исходя из эффективности деятельности региональных спортивных федераций, за отчетный период в части достижения целевых показателей государственной программы;

2. Стимулирование деятельности тренеров на достижение высоких спортивных результатов путем выплат стипендий Губернатора Томской области, а также единовременных выплат за призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях;

3. Поддержка талантливых спортсменов путем выплат стипендий Губернатора Томской области, а также единовременных выплат за призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях, в том числе с целью их материально-технического и качественного медицинского обеспечения;

4. Стимулирование деятельности муниципальных образований Томской области к повышению количества систематически занимающихся физической культурой и спортом путем разработки и принятия нормативных правовых актов Томской области, регламентирующих распределение субсидий по муниципальным образований Томской области, исходя из эффективности их деятельности в данном направлении за отчетный период.

**3. Цель и задачи муниципальной программы,**

**показатели цели и задач муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя <1> | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя  <2> | Метод сбора информации  <3> | Ответственный за сбор данных по показателю  <4> | Дата получения фактического значения показателя  <5> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели цели: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Асиновского района | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | За отчетный период | Д=А/B x 100, где  Д – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; А – данные графы 4 строки 16 раздела II формы № 1-ФК федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте»; В – население Асиновского района в возрасте от 3 до 79 лет | Ведомственная статистика | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | февраль года, следующего за отчетным годом |
|  | Показатели задачи 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Асиновского района | | | | | | |
| 2 | Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Асиновского района, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | За отчетный период | У = Еф / Ен x 100, где: У – уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Асиновского района, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Еф – единовременная пропускная способность существующих объектов спорта (данные графы 11 строки 34 раздела III формы № 1-ФК федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте»);  Ен – единовременная пропускная способность  объектов спорта, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения, определяется по формуле: Ен = Чнас x Н = Чнас x 122 / 1000 = Чнас x 0,122, где: Чнас – численность населения Асиновского района в возрасте от 3 до 79 лет (статистические данные Томскстата); Н – норматив единовременной пропускной способности объектов спорта: 122 человека на 1000 населения (приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244) | Ведомственная статистика | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | февраль года, следующего за отчетным годом |
| 3 | Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды | штук | за отчетный период | Данные отраслевой статистики Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | Ведомственная статистика | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | Февраль года, следующего за отчетным годом |
| 4 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | За отчетный период | Д=А/B x 100, где  Д – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; А – данные графы 4 строки 16 раздела II формы № 1-ФК федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте»; В – население Асиновского района в возрасте от 3 до 79 лет | Ведомственная статистика | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | февраль года, следующего за отчетным годом |
| 5 | Количество районных команд, принимающих участие в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | штук | За отчетный период | Данные отраслевой статистики Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | Ведомственная статистика | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | Февраль года, следующего за отчетным годом |

<1> Указывается вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату и т.д.).

<2> Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя.

<3> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, ведомственная статистика, прочее).

<4> Приводится наименование администрации Асиновского района или структурного подразделения администрации Асиновского района, ответственного за сбор данных по показателю.

<5> Указывается месяц и год (очередной, плановый) получения фактического значения показателя.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Соисполнитель |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местных бюджетов | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Асиновского района | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 101 679,8 | 0,00 | 40 361,4 | 61 318,4 | 0,00 | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района |
| 2020 год | 14 990,8 | 0,00 | 4 826,9 | 10 163,9 | 0,00 |
| 2021 год | 15 029,8 | 0,00 | 4 826,9 | 10 202,9 | 0,00 |
| 2022 год | 29 289,8 | 0,00 | 18 926,9 | 10 362,9 | 0,00 |
| 2023 год | 14 039,8 | 0,00 | 3 926,9 | 10 112,9 | 0,00 |
| 2024 год | 14 289,8 | 0,00 | 3 926,9 | 10 362,9 | 0,00 |
| 2025 год | 14 039,8 | 0,00 | 3 926,9 | 10 112,9 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальной программе | Всего | 101 679,8 | 0,00 | 40 361,4 | 61 318,4 | 0,00 | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района |
| 2020 год | 14 990,8 | 0,00 | 4 826,9 | 10 163,9 | 0,00 |
| 2021 год | 15 029,8 | 0,00 | 4 826,9 | 10 202,9 | 0,00 |
| 2022 год | 29 289,8 | 0,00 | 18 926,9 | 10 362,9 | 0,00 |
| 2023 год | 14 039,8 | 0,00 | 3 926,9 | 10 112,9 | 0,00 |
| 2024 год | 14 289,8 | 0,00 | 3 926,9 | 10 362,9 | 0,00 |
| 2025 год | 14 039,8 | 0,00 | 3 926,9 | 10 112,9 | 0,00 |

* 1. **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**по главным распорядителям средств**

**бюджета МО «Асиновский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс. рублей) | Участники - главные распорядители средств бюджета МО «Асиновский район» (ГРБС) | | |
| Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | Управление образования администрации Асиновского района | Управление финансов администрации Асиновского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | |
| 1 | Задача 1. Развитие материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом на территории Асиновского района | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: развитие материально-технической базы, в том числе: | Всего | 29 617,2 | 29 617,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 2 436,2 | 2 436,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 2 436,2 | 2 436,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 17 436,2 | 17 436,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 2 436,2 | 2 436,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 2 436,2 | 2 436,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 2 436,2 | 2 436,2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: ремонт и (или) строительство (реконструкция) спортивных объектов | Всего | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: подготовка объектов (в том числе спортивных) к соревнованиям различных уровней | Всего | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 2020 год | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2021 год | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2022 год | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2023 год | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2024 год | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2025 год | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы, в том числе приобретение спортивного инвентаря | Всего | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Подготовка спортивных сооружений к проведению областных сельских спортивных игр «Стадион для всех» и «Снежные узоры» в г. Асино, Асиновского района Томской области. | Всего | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Мероприятие  5:  приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных детско-юношеских спортивных школ | Всего | 5 617,2 | 5 617,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 936,2 | 936,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 936,2 | 936,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 936,2 | 936,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 936,2 | 936,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 936,2 | 936,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 936,2 | 936,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Награждение участников и победителей спортивно-массовых мероприятий | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2: обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня, в том числе: | Всего | 27 570,6 | 27 570,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 4 562,6 | 4 562,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 4 601,6 | 4 601,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 4 601,6 | 4 601,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 4 601,6 | 4 601,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 4 601,6 | 4 601,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 4 601,6 | 4 601,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях, в том числе обеспечение софинансирования | Всего | 18 703,2 | 18 703,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 3 084,7 | 3 084,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 3 123,7 | 3 123,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 3 123,7 | 3 123,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 3 123,7 | 3 123,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 3 123,7 | 3 123,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 3 123,7 | 3 123,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: обеспечение участия районных команд в спортивно-массовых мероприятиях, в том числе обеспечение софинансирования | Всего | 4 200,0 | 4 200,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Мероприятие 3:  награждение участников и победителей спортивно-массовых мероприятий | Всего | 3 600,0 | 3 600,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Мероприятие 4:  Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районо и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Всего | 1 067,4 | 1 067,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 177,9 | 177,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 177,9 | 177,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 177,9 | 177,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 177,9 | 177,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 177,9 | 177,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 177,9 | 177,9 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3: создание обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе | Всего | 44 492,0 | 44 492,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 7 992,0 | 7 992,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 7 992,0 | 7 992,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 7 252,0 | 7 252,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 7 002,0 | 7 002,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 7 252,0 | 7 252,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 7 002,0 | 7 002,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в Асиновском районе, в том числе софинансирование | Всего | 36 607,2 | 36 607,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 6 101,2 | 6 101,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 6 101,2 | 6 101,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 6 101,2 | 6 101,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 6 101,2 | 6 101,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 6 101,2 | 6 101,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 6 101,2 | 6 101,2 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Мероприятие 2: обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Всего | 500,0 | 500,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 250,0 | 250,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 250,0 | 250,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Мероприятие 3: приобретение оборудования для малобюджетных площадок ГТО | Всего | 1 980,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 |
| 2020 год | 990,0 | 0,00 | 990,0 | 0,00 |
| 2021 год | 990,0 | 0,00 | 990,0 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Мероприятие 4: Внедрение дополнительных образовательных программ в МАОУДО ДЮСШ №1 и МАОУДО ДЮСШ №2 | Всего | 5400,00 | 0,00 | 5400,00 | 0,00 |
| 2020 год | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2021 год | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2022 год | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2023 год | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2024 год | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2025 год | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Всего | 101 679,8 | 91 299,8 | 10 380,0 | 0,00 |
| 2020 год | 14 990,8 | 12 600,8 | 2 390,0 | 0,00 |
| 2021 год | 15 029,8 | 12 639,8 | 2 390,0 | 0,00 |
| 2022 год | 29 289,8 | 27 889,8 | 1 400,0 | 0,00 |
| 2023 год | 14 039,8 | 12 639,8 | 1 400,0 | 0,00 |
| 2024 год | 14 289,8 | 12 889,8 | 1 400,0 | 0,00 |
| 2025 год | 14 039,8 | 12 639,8 | 1 400,0 | 0,00 |

1. **Управление и контроль за реализацией муниципальной программы,**

**в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы**

Общий контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет заместитель Главы администрации Асиновского района по социальным вопросам. Оценку эффективности реализации программы осуществляет отдел социально-экономического развития администрации Асиновского района на основании годового отчета о ходе реализации программы, представляемого Исполнителем до 01 февраля года, следующего за отчетным.

Ответственным исполнителем программы выступает Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района.

Участником программы является Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района. Участниками мероприятий программы являются Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Межпоселенческий центр народного творчества и культурно-спортивной деятельности Асиновского района» (далее - МАУ «МЦНТиКСД»), Управление образования администрации Асиновского района, МКУ «Служба заказчика», МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино, МАОУ ДО ДЮСШ №2 г.Асино.

Ответственный исполнитель координирует деятельность соисполнителей и участников программы, несет ответственность за достижение показателей цели программы, осуществляет мониторинг реализации программы, готовит отчеты о реализации программы, обеспечивает размещение программы на официальном сайте администрации Асиновского района и ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Реализация программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками программы в соответствии с их полномочиями.

Текущий контроль за реализацией программы осуществляется Управлением культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района постоянно, в течение всего периода реализации программы, путем мониторинга и анализа промежуточных результатов. Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными программой значениями.

Ответственный исполнитель представляет отчет о реализации программы в отдел социально-экономического развития администрации Асиновского района в установленном порядке.

Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затрат на них, состав соисполнителей и участников программы, а также участников мероприятий. В необходимых случаях ответственный исполнитель готовит предложения о внесении изменений в программу в установленном порядке.

Финансирование программы за счет средств областного бюджета в соответствии с утвержденными ассигнованиями на соответствующий финансовый год осуществляется соисполнителем программы на основании заключаемых договоров и соглашений в соответствии с действующим законодательством.

Важное значение для успешной реализации программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски, препятствующие ее реализации:

1) правовые риски, связанные с изменением федерального и областного законодательства, нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы;

2) административные риски, связанные с неэффективным управлением государственной программой, с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации программы, не достижению плановых значений показателей, не выполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении;

3) техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к невозможности реализации мероприятий программы и (или) к отвлечению средств от финансирования программы в пользу других направлений развития Томской области и Асиновского района;

4) экономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий программы, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом государственных и муниципальных учреждений культуры, строительством объектов туристско-рекреационных кластеров.

Экономические риски могут также повлечь изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ), снижение доходов населения, что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения Асиновского района;

5) кадровые риски, обусловленные значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг;

6) геополитические и международные риски, связанные с политической ситуацией внутри страны и в сопряженных государствах, а также отношениями Российской Федерации с другими странами, что оказывает влияние на развитие международных проектов сферы культуры, развитие внутреннего и въездного туризма.

Способы минимизации рисков:

* своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий программы;
* формирование эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования, планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач;
* регулярный мониторинг результативности реализации программы, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий программы;
* повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;
* обеспечение притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов;
* использование механизма государственно-частного партнерства для привлечения частных инвестиций.

1. **Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Управление финансов администрации Асиновского района, МАУ «МЦНТ и КСД», Управление образования администрации Асиновского района, МАОУДО ДЮСШ №1, МАОУ ДО ДЮСШ №2, МКУ «Служба заказчика». | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Асиновского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | | | | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | | 2025 год |
| 1.Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | | | | | | 63 | | 67 | | 70,5 | | 74 | 77 | | 79 | | | 79 |
| 2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | | | | | | 24 | | 28 | | 33 | | 38 | 44 | | 50 | | | 50 |
| 3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) | | | | | | 4,9 | | 7 | | 10 | | 13,5 | 16 | | 19,5 | | | 19,5 |
| 4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | | | | | | 55,9 | | 57,8 | | 59,4 | | 59,4 | 60,8 | | 60,8 | | | 60,8 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Развитие материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом на территории Асиновского района.  Задача 2. Обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Награждение участников и победителей спортивно-массовых мероприятий.  Задача 3. Обеспечение условий для развития физической культурой и массовым спортом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | | 2025 год |
| Задача 1. Развитие материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом на территории Асиновского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | | | | 55,9 | | | 57,8 | | 59,4 | | 59,4 | | 60,8 | | 60,8 | | | 60,8 |
| Задача 2. Обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Награждение участников и победителей спортивно-массовых мероприятий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды (ед.) | | | 68 | | | | 70 | | 72 | | 74 | | 76 | | 78 | | | 80 |
| Задача 3. Обеспечение условий для развития физической культурой и массовым спортом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) | | 8 999 | | | | | 11 833 | | 12 743 | | 14 092 | | 15 373 | | 16 687 | | | 18 710 |
| Численность спортсменов Асиновского района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Томской области, чел. | | 40 | | | | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | | 46 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | | | | | | 2020  год | | 2021 год | 2022  год | | | 2023  год | | 2024  год | 2025  год | |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| областной бюджет (по согласованию) | 40 361,4 | | | | | | | 4 826,9 | | 4 826,9 | 18 926,9 | | | 3 926,9 | | 3 926,9 | 3 926,9 | |
| местные бюджеты | 61 318,4 | | | | | | | 10 163,9 | | 10 202,9 | 10 362,9 | | | 10 112,9 | | 10 362,9 | 10 112,9 | |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| всего по источникам | 101 679,8 | | | | | | | 14 990,8 | | 15 029,8 | 29 289,8 | | | 14 039,8 | | 14 289,8 | 14 039,8 | |

**6.1. Характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы**

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Асиновском районе» в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с 01.01.2019 Томская область приступила к реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» к которому так же присоединился и Асиновский район Основная цель проекта – доведение в Томской области в целом и Асиновском районе частности к 2024 году до 55% доли граждан (по состоянию на 01.01.2019 г. данный показатель на территории Асиновского района составляет 30,6 %) систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

В настоящее время в Асиновском районе имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих оперативного решения, в том числе:

- недостаточный уровень обеспеченности муниципальных образований Асиновского района спортивными сооружениями, а также их износ;

-отсутствие возможности, в том числе финансовой, для систематических занятий спортом у большинства граждан;

-недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

-недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Данные проблемы влекут за собой:

-снижение качества спортивной инфраструктуры в регионе (моральный и физический износ материальной базы);

-ухудшение физического развития и здоровья населения;

-низкую динамику привлечения населения к регулярным занятиям спортом и физической культурой.

По показателям обеспеченности спортивными сооружениями разных видов Асиновский район также уступает другим районам Томской области занимая 12 место в области по данному показателю.

Помимо этого, следует учесть, что спортивная инфраструктура по территории Асиновского района распределена неравномерно.

* 1. **Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

**и сведения о порядке сбора информации**

**по показателям и методике их расчета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя <1> | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя  <2> | Метод сбора информации  <3> | Ответственный за сбор данных по показателю  <4> | Дата получения фактического значения показателя  <5> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели цели: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Асиновского района | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | За отчетный период | Д=А/B x 100, где  Д – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; А – данные графы 4 строки 16 раздела II формы № 1-ФК федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте»; В – население Асиновского района в возрасте от 3 до 79 лет | Ведомственная статистика | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | февраль года, следующего за отчетным годом |
| 2 | Показатель 2.  Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Асиновского района, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | За отчетный период | У = Еф / Ен x 100, где: У – уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Асиновского района, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Еф – единовременная пропускная способность существующих объектов спорта (данные графы 11 строки 34 раздела III формы № 1-ФК федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте»);  Ен – единовременная пропускная способность  объектов спорта, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения, определяется по формуле: Ен = Чнас x Н = Чнас x 122 / 1000 = Чнас x 0,122, где: Чнас – численность населения Асиновского района в возрасте от 3 до 79 лет (статистические данные Томскстата); Н – норматив единовременной пропускной способности объектов спорта: 122 человека на 1000 населения (приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244) | Ведомственная статистика | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | февраль года, следующего за отчетным годом |
|  | Показатели задачи 1. Развитие материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом на территории Асиновского района. | | | | | | |
| 3 | Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Асиновского района, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | За отчетный период | У = Еф / Ен x 100, где: У – уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Асиновского района, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Еф – единовременная пропускная способность существующих объектов спорта (данные графы 11 строки 34 раздела III формы № 1-ФК федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте»);  Ен – единовременная пропускная способность  объектов спорта, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения, определяется по формуле: Ен = Чнас x Н = Чнас x 122 / 1000 = Чнас x 0,122, где: Чнас – численность населения Асиновского района в возрасте от 3 до 79 лет (статистические данные Томскстата); Н – норматив единовременной пропускной способности объектов спорта: 122 человека на 1000 населения (приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244) | Ведомственная статистика | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | февраль года, следующего за отчетным годом |
|  | Показатели задачи 2. Обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | | | | | | |
| 4 | Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды | штук | за отчетный период | Данные отраслевой статистики Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | Ведомственная статистика | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | Февраль года, следующего за отчетным годом |
|  | Показатели задачи 3. Обеспечение условий для развития физической культурой и массовым спортом | | | | | | |
| 5 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | За отчетный период | Д=А/B x 100, где  Д – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; А – данные графы 4 строки 16 раздела II формы № 1-ФК федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте»; В – население Асиновского района в возрасте от 3 до 79 лет | Ведомственная статистика | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | февраль года, следующего за отчетным годом |
| 6 | Количество районных команд, принимающих участие в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | штук | За отчетный период | Данные отраслевой статистики Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | Ведомственная статистика | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | Февраль года, следующего за отчетным годом |

Требования к заполнению формы

<1> Указывается вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату и т.д.).

<2> Приводится формула и краткий алгоритм расчета показателя.

<3> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, ведомственная статистика, прочее).

<4> Приводится наименование органа местного самоуправления Асиновского района или структурного подразделения администрации Асиновского района, ответственного за сбор данных по показателю.

<5> Указывается месяц и год (очередной, плановый) получения фактического значения показателя.

* 1. **Перечень**

**основных мероприятий**

**и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, (основного мероприятия) муниципальной программы | | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | | В том числе за счет средств | | | | | | | | | |  | | Показатели конечного результата (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | | | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | | | местных бюджетов | | | | внебюджетных источников (по согласованию) | | Участник/участники мероприятия | |
| наименование и единица измерения | | | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 |
|  | Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Развитие материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом на территории Асиновского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: развитие материально-технической базы, в том числе: | | всего | 29 617,2 | | 0,00 | 20 617,2 | | | 9 000,00 | | | | 0,00 | | МАУ «МЦНТ и КСД», Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Управление финансов администрации Асиновского | | | Х | | Х |
| 2020 год | 2436,2 | | 0,00 | 936,2 | | | 1 500,00 | | | | 0,00 | | Количество привлеченных посетителей посредством улучшения техническо-материальной базы (тыс.чел.) | | 0,11 |
| 2021 год | 2436,2 | | 0,00 | 936,2 | | | 1 500,00 | | | | 0,00 | | 0,11 |
| 2022 год | 17 436,2 | | 0,00 | 15 936,2 | | | 1 500,00 | | | | 0,00 | | 0,22 |
|  |  | | 2023 год | 2436,2 | | 0,00 | 936,2 | | | 1 500,00 | | | | 0,00 | | района, МАОУДО ДЮСШ №1, Управление образования администрации Асиновского района, МКУ «Служба заказчика» | | |  | | 0,11 |
| 2024 год | 2436,2 | | 0,00 | 936,2 | | | 1 500,00 | | | | 0,00 | | 0,11 |
| 2025 год | 2436,2 | | 0,00 | 936,2 | | | 1 500,00 | | | | 0,00 | | 0,11 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: ремонт и (или) строительство (реконструкция) спортивных объектов | | всего | 3000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 3 000,00 | | | | 0,00 | | МАОУДО ДЮСШ №1, Управление образования администрации Асиновского района, МКУ «Служба заказчика» | | | Х | | Х |
| 2020 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | | Количество привлеченных посетителей посредством улучшения техническо-материальной базы (тыс.чел.) | | 0,11 |
| 2021 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | | 0,11 |
| 2022 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | | 0,11 |
| 2023 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | | 0,11 |
| 2024 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | | 0,11 |
| 2025 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | | 0,11 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: подготовка объектов (в том числе спортивных) к соревнованиям различных уровней | | всего | 3000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 3000,00 | | | | 0,00 | | МАОУДО ДЮСШ №1, МАОУ ДО ДЮСШ №2, Управление образования администрации Асиновского района, МКУ «Служба заказчика» | | | Х | | Х |
| 2020 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | | Количество привлеченных посетителей посредством улучшения техническо-материальной  базы (тыс.чел.) | | 0,11 |
| 2021 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | | 0,11 |
| 2022 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | | 0,11 |
| 2023 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | | 0,11 |
| 2024 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | | 0,11 |
| 2025 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | | 0,11 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Подготовка спортивных сооружений к проведению областных сельских спортивных игр «Стадион для всех» и «Снежные узоры» в г. Асино, Асиновского района Томской области. | | всего | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | МАУ «МЦНТ и КСД», Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Управление финансов администрации Асиновского района, МАОУДО ДЮСШ №1, Управление образования администрации Асиновского района | | | Х | | Х | |
| 2020 год | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | Техническая готовность объекта (%) | | 0 | |
| 2021 год | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0 | |
| 2022 год | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 100 | |
| 2023 год | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0 | |
| 2024 год | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0 | |
| 2025 год | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0 | |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы, в том числе приобретение спортивного инвентаря | | всего | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 0,00 | | | МАУ «МЦНТ и КСД», Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Управление финансов администрации Асиновского района, МАОУДО ДЮСШ №1, Управление образования администрации Асиновского района | | | Х | | Х |
| 2020 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 500,00 | | 0,00 | | | Количество приобретенного спортивного инвентаря (Ед.) | | 100 |
| 2021 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 500,00 | | 0,00 | | | 100 |
| 2022 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 500,00 | | 0,00 | | | 100 |
| 2023 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 500,00 | | 0,00 | | | 100 |
| 2024 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 500,00 | | 0,00 | | | 100 |
| 2025 год | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 500,00 | | 0,00 | | | 100 |
| 1.  1.  5. | Мероприятие  5:  приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных детско-юношеских спортивных школ | | всего | 5 617,2 | | 0,00 | 5 617,2 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского район  МАОУДО ДЮСШ №1, МАОУ ДО ДЮСШ №2, Управление образования администрации Асиновского района | | | Количество приобретенного спортивного инвентаря (ед.) | | Х |
| 2020 год | 936,2 | | 0,00 | 936,2 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 100 |
| 2021 год | 936,2 | | 0,00 | 936,2 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 100 |
| 2022 год | 936,2 | | 0,00 | 936,2 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 100 |
| 2023 год | 936,2 | | 0,00 | 936,2 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 100 |
| 2024 год | 936,2 | | 0,00 | 936,2 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 100 |
| 2025 год | 936,2 | | 0,00 | 936,2 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 100 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Награждение участников и победителей спортивно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.1 | Основное мероприятие: обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. | | всего | | 27 570,6 | 0,00 | | | 1 019,4 | | | 26 551,2 | | | 0,00 | МАУ «МЦНТ и КСД, Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Управление финансов администрации Асиновского района | | | Х | | Х |
| 2020 год | | 4 562,6 | 0,00 | | | 169,9 | | | 4 392,7 | | | 0,00 | Количество спортивных соревнований, в  которых приняли участие районные команды (ед.) | | 70 |
| 2021 год | | 4 601,6 | 0,00 | | | 169,9 | | | 4 431,7 | | | 0,00 | 70 |
| 2022 год | | 4 601,6 | 0,00 | | | 169,9 | | | 4 431,7 | | | 0,00 | 70 |
| 2023 год | | 4 601,6 | 0,00 | | | 169,9 | | | 4 431,7 | | | 0,00 | 70 |
| 2024 год | | 4 601,6 | 0,00 | | | 169,9 | | | 4 431,7 | | | 0,00 | 70 |
| 2025 год | | 4 601,6 | 0,00 | | | 169,9 | | | 4 431,7 | | | 0,00 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях, в том числе обеспечение софинансирования | | всего | | 18 703,2 | 0,00 | | | 0,00 | | | 18 703,2 | | | 0,00 | МАУ «МЦНТ и КСД, Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | | | Х  Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды (ед.) | | Х |
| 2020 год | | 3 084,7 | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 084,7 | | | 0,00 | 70 |
| 2021 год | | 3 123,7 | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 123,7 | | | 0,00 | 70 |
| 2022 год | | 3 123,7 | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 123,7 | | | 0,00 | 70 |
| 2023 год | | 3 123,7 | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 123,7 | | | 0,00 | 70 |
| 2024 год | | 3 123,7 | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 123,7 | | | 0,00 | 70 |
| 2025 год | | 3 123,7 | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 123,7 | | | 0,00 | 70 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: обеспечение участия районных команд в спортивно-массовых мероприятиях, в том числе обеспечение софинансирования | | всего | | 4 200,0 | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 200,0 | | | 0,00 | МАУ «МЦНТ и КСД, Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | | | Х | | Х |
| 2020 год | | 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 700,00 | | | 0,00 | Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды (ед.) | | 70 |
| 2021 год | | 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 700,00 | | | 0,00 | 70 |
| 2022 год | | 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 700,00 | | | 0,00 | 70 |
| 2023 год | | 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 700,00 | | | 0,00 | 70 |
| 2024 год | | 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 700,00 | | | 0,00 | 70 |
| 2025 год | | 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 700,00 | | | 0,00 | 70 |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: награждение участников и победителей спортивно-массовых мероприятий | | всего | | 3 600,0 | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 600,0 | | | 0,00 | МАУ «МЦНТ и КСД», Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Управление финансов администрации Асиновского района | | | Х | | Х |
| 2020 год | | 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 600,00 | | | 0,00 | Количество призеров (тыс.чел.) | | 0,06 |
| 2021 год | | 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 600,00 | | | 0,00 | 0,06 |
| 2022 год | | 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 600,00 | | | 0,00 | 0,06 |
| 2023 год | | 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 600,00 | | | 0,00 | 0,06 |
| 2024 год | | 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 600,00 | | | 0,00 | 0,06 |
| 2025 год | | 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 600,00 | | | 0,00 | 0,06 |
| 2.  1.  4 | Мероприятие 4: Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районо и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | | всего | | 1 067,4 | 0,00 | | 1 019,4 | | | | 48,00 | | | 0,00 | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | | | Х | | Х | |
| 2020 год | | 177,9 | 0,00 | | 169,9 | | | | 8,00 | | | 0,00 | Количество спортсменов включенных в списки сборных команд Томской области по видам спорта | | 40 | |
| 2021 год | | 177,9 | 0,00 | | 169,9 | | | | 8,00 | | | 0,00 | 40 | |
| 2022 год | | 177,9 | 0,00 | | 169,9 | | | | 8,00 | | | 0,00 | 40 | |
| 2023 год | | 177,9 | 0,00 | | 169,9 | | | | 8,00 | | | 0,00 | 40 | |
| 2024 год | | 177,9 | 0,00 | | 169,9 | | | | 8,00 | | | 0,00 | 40 | |
| 2025 год | | 177,9 | 0,00 | | 169,9 | | | | 8,00 | | | 0,00 | 40 | |
| 3 | Задача 3. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе | всего | | | 44 492,0 | 0,00 | | 18 724,8 | | | | 25 767,2 | | | 0,00 | | МАУ «МЦНТ и КСД», Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | | | Х | Х |
| 2020 год | | | 7 992,0 | 0,00 | | 3 720,8 | | | | 4 271,2 | | | 0,00 | | Количество приобретенного спортивного инвентаря (ед.) | 100 |
| 2021 год | | | 7 992,0 | 0,00 | | 3 720,8 | | | | 4 271,2 | | | 0,00 | | 100 |
| 2022 год | | | 7 252,0 | 0,00 | | 2 820,8 | | | | 4 431,2 | | | 0,00 | | 100 |
| 2023 год | | | 7 002,0 | 0,00 | | 2 820,8 | | | | 4 181,2 | | | 0,00 | | 100 |
| 2024 год | | | 7 252,0 | 0,00 | | 2 820,8 | | | | 4 431,2 | | | 0,00 | | 100 |
| 2025 год | | | 7 002,0 | 0,00 | | 2 820,8 | | | | 4 181,2 | | | 0,00 | | 100 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в Асиновском районе, в том числе софинансирование | всего | | | 36 607,2 | 0,00 | | 16 924,8 | | | | 19 682,4 | | | 0,00 | | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | | Численность занимающихся в секциях у инструкторов по спорту (чел.) | | Х |
| 2020 год | | | 6 101,2 | 0,00 | | 2 820,8 | | | | 3 281,2 | | | 0,00 | | 1 200 |
| 2021 год | | | 6 101,2 | 0,00 | | 2 820,8 | | | | 3 281,2 | | | 0,00 | | 1 200 |
| 2022 год | | | 6 101,2 | 0,00 | | 2 820,8 | | | | 3 281,2 | | | 0,00 | | 1 200 |
| 2023 год | | | 6 101,2 | 0,00 | | 2 820,8 | | | | 3 281,2 | | | 0,00 | | 1 200 |
| 2024 год | | | 6 101,2 | 0,00 | | 2 820,8 | | | | 3 281,2 | | | 0,00 | | 1 200 |
| 2025 год | | | 6 101,2 | 0,00 | | 2 820,8 | | | | 3 281,2 | | | 0,00 | | 1200 |
| 3.1.2 | Мероприятие 2:  обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | всего | | | 500,0 | 0,00 | | 0,00 | | | | 500,0 | | | 0,00 | | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского район  МАОУДО ДЮСШ №1, Управление образования администрации Асиновского района | | Количество проведенных муниципальных физкультурных мероприятий по выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО) | | Х |
| 2020 год | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 24 |
| 2021 год | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 24 |
| 2022 год | | | 250,0 | 0,00 | | 0,00 | | | | 250,0 | | | 0,00 | | 24 |
| 2023 год | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 24 |
| 2024 год | | | 250,0 | 0,00 | | 0,00 | | | | 250,0 | | | 0,00 | | 24 |
| 2025 год | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 24 |
| 3.1.3 | Мероприятие 3:  приобретение оборудования для малобюджетных площадок ГТО | всего | | | 1 980,00 | 0,00 | | 1 800,00 | | | | 180,00 | | | 0,00 | | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского район  МАОУДО ДЮСШ №1, Управление образования администрации Асиновского района | | Количество закупленных комплектов спортивнотехнологического оборудования, ед. | | Х |
| 2020 год | | | 990,0 | 0,00 | | 900,0 | | | | 90,0 | | | 0,00 | | 3 |
| 2021 год | | | 990,0 | 0,00 | | 900,0 | | | | 90,0 | | | 0,00 | | 3 |
| 2022 год | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0 |
| 2023 год | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0 |
| 2024 год | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0 |
| 2025 год | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0 |
| 3.1.4 | Мероприятие 4:  Внедрение дополнительных образовательных программ в МАОУДО ДЮСШ №1 и МАОУДО ДЮСШ №2 | всего | | | 5400,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 5400,00 | | | 0,00 | | МАОУДО ДЮСШ №1, МАОУДО ДЮСШ №2, Управление образования администрации Асиновского района | | Количество лиц проходящих спортивную подготовку в спортивных школах | | Х |
| 2020 год | | | 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 900,00 | | | 0,00 | | 114 |
| 2021 год | | | 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 900,00 | | | 0,00 | | 114 |
| 2022 год | | | 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 900,00 | | | 0,00 | | 114 |
| 2023 год | | | 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 900,00 | | | 0,00 | | 114 |
| 2024 год | | | 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 900,00 | | | 0,00 | | 114 |
| 2025 год | | | 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 900,00 | | | 0,00 | | 114 |
| 4 | Итого по программе | всего | | | 101 679,8 | 0,00 | | 40 361,4 | | | | 61 318,4 | | | 0,00 | | МАОУДО ДЮСШ №1, МАОУ ДО ДЮСШ №2, Управление образования администрации  Асиновского района, МКУ «Служба заказчика», МАУ «МЦНТ и КСД», Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | | Х | | Х |
| 2020 год | | | 14 990,8 | 0,00 | | 4 826,9 | | | | 10 163,9 | | | 0,00 | | Х | | Х |
| 2021 год | | | 15 029,8 | 0,00 | | 4 826,9 | | | | 10 202,9 | | | 0,00 | | Х | | Х |
| 2022 год | | | 29 289,8 | 0,00 | | 18 926,9 | | | | 10 362,9 | | | 0,00 | | Х | | Х |
| 2023 год | | | 14 039,8 | 0,00 | | 3 926,9 | | | | 10 112,9 | | | 0,00 | | Х | | Х |
| 2024 год | | | 14 289,8 | 0,00 | | 3 926,9 | | | | 10 362,9 | | | 0,00 | | Х | | Х |
| 2025 год | | | 14 039,8 | 0,00 | | 3 926,9 | | | | 10 112,9 | | | 0,00 | | Х | | Х |