# КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ  ОРГАН

# ДУМЫ  АСИНОВСКОГО  РАЙОНА

## 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,

### Телефон: (38 241) 2 19 33

#### E-mail: reviz.grup@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Контрольно-счётного органа

Думы Асиновского района

___________Т.Ю. Нольфина

«06» февраля  2017  года

ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия

«проверка целевого использования субсидии в рамках реализации государственной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области» в 2015 году в Администрации Асиновского района»

«06»_февраля_2017_года

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 13 плана  деятельности Контрольно-счётного органа Думы Асиновского района на 2017 год, утверждённого распоряжением председателя Контрольно-счётного органа от 26.12.2016 № .

Проверяемый объект  –  Администрация Асиновского района Томской области. Контрольное мероприятие проведено в срок с 18 января 2017 года по 06 февраля 2017 года.

Проверяемый период: 2015 год

Краткая информация о деятельности объекта контрольного мероприятия:

Администрация Асиновского района Томской области (далее по тексту -  Администрация) является исполнительно - распорядительным органом муниципального района и осуществляет свою деятельность под руководством Главы Асиновского района в соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального образования «Асиновский район», нормативными актами и распоряжениями, принимаемыми Думой Асиновского района.

.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

В бюджете муниципального образования «Асиновский район» на 2015 год, утвержденном решением Думы Асиновского района от 25.12.2014 № 394 «О бюджете муниципального образования  Асиновский район» на 2015 год» (в редакции от 07.04.2015 № 420) предусмотрены расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы» в размере 715,0 тыс. рублей.

В 2014 году между Финансово – хозяйственным управлением администрации Томской области и муниципальным образованием «Асиновский район» было заключено Соглашение от 26.12.2014  № 464 «О предоставлении в 2014 году бюджету муниципального образования «Асиновский район» из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятия государственной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 – 2015 годы» (далее – Соглашение). Предметом настоящего Соглашения являлось предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия государственной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы» в размере 715 000 (семьсот пятнадцать тысяч) рублей с целью оснащения Центра обработки вызовов Единой дежурной диспетчерской службы и ремонт или капитальный ремонт помещения муниципального образования «Асиновский район» для размещения Центра обработки вызовов Единой дежурной диспетчерской службы (ЦОВ – ЕДДС), в рамках мероприятия программы «Оснащение центров обработки вызовов и ремонт или капитальный ремонт помещений муниципальных образований (ЦОВ – ЕДДС), включая инфраструктуру связи». Уровень софинансирования из областного бюджета установлен в размере 100 процентов.

Субсидия в 2014 году была представлена в пределах ассигнований в размере 715 000,0 тыс. рублей.

Постановлением администрации Асиновского района от 26.12.2014 года № 3011 приняты расходные обязательства на оснащение Центра обработки вызовов Единой дежурной диспетчерской службы и ремонт или капитальный ремонт помещения муниципального образования «Асиновский район» для размещения Центра обработки вызовов Единой дежурной диспетчерской службы.

Средства субсидии были возвращены в областной бюджет 20.01.2015 года в размере 715 000,0 тыс. рублей, ввиду ограниченных сроков, предназначенных для исполнения Администрацией своих обязательств по Соглашению. Средства вновь были получены в 2015 году согласно заявке на возврат субсидии от 20.03.2015 года № 46 и дополнительного Соглашения № 1 к Соглашению от 26.12.2014 года № 464 в размере 715 000,0 тыс. рублей.

Администрацией Асиновского района был проведен электронный аукцион и заключен муниципальный контракт от 11.08.2015 года № 2015.298048 на поставку оборудования в рамках работ по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Асиновского района с Макрорегиональным филиалом Сибирь ОАО «Ростелеком» в сумме 714 741,0 тыс. рублей.

Согласно заключенного контракта, поставщик поставил товар – многофункциональный интеллектуальный шлюз Tiger.MSC.60/2000 на сумму 714 741,0 тыс. рублей, который был установлен в Центре обработки вызовов Единой дежурной диспетчерской службы в администрации Асиновского района. В ходе контрольного мероприятия был произведен визуальный осмотр в кабинете № 327 здания администрации Асиновского района, подтверждающий факт приобретения  и установления многофункционального интеллектуального шлюза.

Следует отметить, что срок поставки товара, в соответствии с пунктом 3. 6 Контракта,                                                установлен до 1 ноября 2016 года. Фактически товар был принят 4 декабря 2016 года, о чем свидетельствует акт приема – передачи товара от 31.10.2016 года б/н. Многофункциональный интеллектуальный шлюз Tiger.MSC.60/2000 был принят к бухгалтерскому учету 23.12.2015 года, о чем свидетельствует инвентарная карточка ОС – 6 учета основных средств в бюджетных учреждениях  от 23.12.2015 года № 580.

Неиспользованный остаток субсидии в размере 259,0 рублей  был возвращен в областной бюджет, согласно уведомлению по расчетам между бюджетами от 20.01.2016 года № 2.

В целом контрольное мероприятие показало следующее:

В ходе проведения проверки целевого использования субсидии в рамках реализации государственной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области» в 2015 году нарушений не обнаружено.

Аудитор

Контроль-счетного органа

Думы Асиновского района							           Т.В.Белых