Форма № 1

Отчет о реализации муниципальной программы 

Наименование МП «Комплексное развитие сельских территорий Асиновского района»
Ответственный исполнитель Отдел агропромышленного комплекса администрации Асиновского района
Информация о достижении показателей

муниципальной программы

	№

пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое значение <1> на отчетный год
	Фактическое значение на отчетный год
	Отклонение (%)
	Причины отклонений
	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Цель муниципальной программы. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий

	1.1
	Наименование показателя цели муниципальной программы.
Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Асиновского района, %
	%
	27
	27
	0
	
	

	2
	Подпрограмма 1. Создание условий комплексного развития сельских территорий Асиновского района



	2.1
	Цель подпрограммы 1. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях

	2.1.1
	Наименование показателя 1 цели подпрограммы 1. Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений 
	человек
	2
	0
	100
	Отказ получателей соцвыплаты от участия в программе
	

	2.1.2
	Наименование показателя 2 цели подпрограммы 1. Количество проектов местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях
	единиц
	2
	2
	0
	
	

	2.1.3
	Наименование показателя 3 цели подпрограммы 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий
	единиц
	0
	0
	0
	
	

	2.2
	Задача 1 подпрограммы 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях Асиновского района и повышение уровня благоустройства домовладений

	2.2.1
	Наименование показателя задачи 1 подпрограммы 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, - всего
	кв. м
	126
	0
	100
	Отказ получателей соцвыплаты от участия в программе
	

	2.2.1.1
	Наименования показателя основного мероприятия 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, - всего
	кв.м.
	126
	0
	100
	
	

	2.2.1.1.1
	Наименование показателя мероприятия 1. 
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, - всего
	кв.м
	126
	0
	100
	
	

	2.3
	Задача 2 подпрограммы 1.Реализация проектов по благоустройству сельских территорий

	2.3.1
	Наименование показателя задачи 2 подпрограммы 1. Количество проектов местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях
	единиц
	2
	2
	0
	
	

	2.3.1.1
	Наименования показателя основного мероприятия 1. Количество проектов местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях
	единиц
	2
	2
	0
	
	

	2.3.1.1.1
	Наименование показателя мероприятия 1. 
Количество проектов местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях
	единиц
	2
	2
	0
	
	

	2.4
	Задача 3 Подпрограммы 1. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий

	2.4.1
	Наименование показателя задачи 3 подпрограммы 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий
	единиц

	0
	0
	0
	
	

	2.4.1.1
	Наименования показателя основного мероприятия 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий
	единиц

	0
	0
	0
	
	

	2.4.1.1.1
	Наименование показателя мероприятия 1.
Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий
	единиц

	0
	0
	0
	
	


Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

	Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Код целевой статьи расходов бюджетной классификации
	Главный распорядитель средств местного бюджета
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	утверждено муниципальной программой
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Итого по муниципальной программе
	-
	-
	6273,9
	4521,1
	3421,4
	3421,4

	
	1400000000
	916
	5171,9
	2654,0
	2219,1
	2219,1

	
	1400000000
	916
	160,1
	1691,6
	153,8
	153,8

	
	1400000000
	916
	941,9
	175,5
	1048,5
	1048,5

	Подпрограмма 1 «Создание условий комплексного развития сельских территорий Асиновского района»

	Задача 1 подпрограммы «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Асиновского района и повышение уровня благоустройства домовладений»

	Основное мероприятие 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях Асиновского района и повышение уровня благоустройства домовладений, в том числе:
	1410100000
	916
	1240,6
	122,5
	0,0
	0,0

	
	1410100000
	916
	38,4
	525,6
	0,0
	0,0

	
	1410100000
	916
	98,4
	12,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях
	1410100000
	916
	1240,6
	122,5
	0,0
	0,0

	
	1410100000
	916
	38,4
	525,6
	0,0
	0,0

	
	1410100000
	916
	98,4
	12,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2. Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам РФ, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения
	1410100000
	916
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	1410100000
	916
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	1410100000
	916
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Задача 2 Подпрограммы 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий

	Основное мероприятие 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий
	1410200000
	915
	3931,3
	2531,5
	2219,1
	2219,1

	
	1410200000
	915
	121,7
	1166,0
	153,8
	153,8

	
	1410200000
	915
	843,5
	163,5
	1048,5
	1048,5

	Мероприятие 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий
	1410200000
	915
	3931,3
	2531,5
	2219,1
	2219,1

	
	1410200000
	915
	121,7
	163,5
	153,8
	153,8

	
	1410200000
	915
	843,5
	1166,0
	1048,5
	1048,5

	Задача 3 Подпрограммы 1. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий

	Основное мероприятие 1. Современный облик сельских территорий
	1430100000
	992
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	1430100000
	992
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	1430100000
	992
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


