ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

за 2021 год

| Наименование МП | «Развитие предпринимательства в Асиновском районе Томской области на 2016 – 2021 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Какорина О.А. |

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы | Создание условий, обеспечивающих благоприятные возможности для становления и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на территории Асиновского района |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы. Число субъектов МСП | ед. | 923 | 864 | - 6,39 | 1.Эпидемиологическая ситуация в стране. 2.Изменение в налоговом законодательстве. |  |
| 2 | Подпрограмма. Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 (задача муниципальной программы). |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы). Число субъектов МСП | ед. | 923 | 864 | - 6,39 | 1.Эпидемиологическая ситуация в стране. 2.Изменение в налоговом законодательстве. |  |
| 2.2 | Задача 1. Повышение эффективности деятельности инфраструктуры МСП |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы. Количество размещенных в бизнес-инкубаторе субъектов МСП | ед. | 17 | 20 | + 17,65 | Усиленная проводимая кампания по привлечению резидентов со стороны АБК «Асиновский бизнес-центр» |  |
| 2.2.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1. Количество размещенных в бизнес-инкубаторе субъектов МСП | ед. | 17 | 20 | + 17,65 | Усиленная проводимая кампания по привлечению резидентов со стороны АБК «Асиновский бизнес-центр» |  |
| 2.2.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия. Количество размещенных в бизнес-инкубаторе субъектов МСП | ед. | 17 | 20 | + 17,65 | Усиленная проводимая кампания по привлечению резидентов со стороны АБК «Асиновский бизнес-центр» |  |
| 2.3 | Задача 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, информационному обеспечению деятельности субъектов МСП |
| 2.3.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы. Количество начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках конкурса «Бизнес-старт» | ед. | 0 | 4 | + 100 | Возобновление проведения конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» |  |
| 2.3.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 2. Количество начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках конкурса «Бизнес-старт» | ед. | 0 | 4 | + 100 | Возобновление проведения конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» |  |
| 2.3.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия. Количество начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках конкурса «Бизнес-старт» | ед. | 0 | 4 | + 100 | Возобновление проведения конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» |  |
| 2.3.2 | Наименование показателей задачи подпрограммы. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках конкурса «Первый шаг» | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.3.2.1 | Наименование показателей основного мероприятия 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках конкурса «Первый шаг» | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.3.2.1.1 | Наименование показателей мероприятия. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках конкурса «Первый шаг» | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.4 | Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательской деятельности |
| 2.4.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников мероприятий | ед. | 15 | 20 | + 33,33 | Рост предпринимательской активности. Увеличение интереса и предпринимательской деятельности. |  |
| 2.4.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников мероприятий | ед. | 15 | 20 | + 33,33 | Рост предпринимательской активности. Увеличение интереса и предпринимательской деятельности. |  |
| 2.4.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников мероприятий | ед. | 15 | 20 | + 33,33 | Рост предпринимательской активности. Увеличение интереса и предпринимательской деятельности. |  |
| 2.4.2 | Наименование показателей задачи подпрограммы. Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | - |  |  |
| 2.4.2.1 | Наименование показателей основного мероприятия 4. Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | - |  |  |
| 2.4.2.1.1 | Наименование показателей мероприятия. Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | - |  |  |
| 2.5 | Задача 5. Развитие инновационной деятельности в Асиновском районе |
| 2.5.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы. Проведение семинаров, лекций, образовательных курсов, мастер-классов, направленных на развитие Центра молодежного инновационного творчества, популяризация его деятельности | ед. | 1 | 0 | - 100 | 1. Эпидемиологическая ситуация в стране. 2. Запрет на проведение массовых мероприятий. |  |
| 2.5.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 4. Проведение семинаров, лекций, образовательных курсов, мастер-классов, направленных на развитие Центра молодежного инновационного творчества, популяризация его деятельности | ед. | 1 | 0 | - 100 | 1. Эпидемиологическая ситуация в стране. 2. Запрет на проведение массовых мероприятий. |  |
| 2.5.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия. Проведение семинаров, лекций, образовательных курсов, мастер-классов, направленных на развитие Центра молодежного инновационного творчества, популяризация его деятельности | ед. | 1 | 0 | - 100 | 1. Эпидемиологическая ситуация в стране. 2. Запрет на проведение массовых мероприятий. |  |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: «Развитие предпринимательства в Асиновском районе Томской области на 2016 – 2021 годы» | 0810140050 | 915 | 3 455,00 | 3 455,00 | 3 455,00 | 3 455,00 |
|  | 0810240020 |  |  |  |  |  |
|  | 0810540020 |  |  |  |  |  |
|  | 0810101000 | 915 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
|  | 08102S0020 |  |  |  |  |  |
|  | 08105S0020 |  |  |  |  |  |
|  | 0800000000 | 915 | 3 915,00 | 3 915,00 | 3 915,00 | 3 915,00 |
| Подпрограмма. Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе |
| Основное мероприятие 1. Содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 0810140050 | 915 | 1 755,00 | 1 755,00 | 1 755,00 | 1 755,00 |
|  | 0810101000 | 915 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
|  | 0810140050 | 915 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
|  | 0810101000 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Содействие развитию Асиновского производственно-технологического бизнес-инкубатора | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2. Создание, развитие и обеспечение деятельности Асиновского производственно-технологического бизнес-инкубатора | 0810140050 | 915 | 1755,00 | 1755,00 | 1755,00 | 1755,00 |
|  | 0810101000 | 915 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
|  | 0810140050 | 915 | 1 950, 00 | 1 950, 00 | 1 950, 00 | 1 950, 00 |
|  | 0810101000 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Содействие развитию некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4. Содействие развитию Центра поддержки предпринимательства АБК «Асиновский бизнес-центр» | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5. Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 0810240020 | 915 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 0810201000 |  | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
|  | 0810240020 | 915 | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 |
|  | 0810201000 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства - победителям районного конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» | 0810240020 | 915 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 0810201000 | 915 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
|  | 0810240020 | 915 | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 |
|  | 0810201000 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Предоставление субсидий безработным гражданам и лицам, ищущим работу для участия в конкурсе предпринимательских проектов «Первый шаг» | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1. Содействие в организации, а также организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, мастер-классов и «круглых столов», направленных на повышение профессионального уровня субъектов МСП | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2. Содействие проведению исследований состояния и тенденций развития малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3. Мониторинг реализации предпринимательских проектов получателей финансовой поддержки в рамках районных конкурсов | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4. Актуализация базы данных «Бизнес-карта Асиновского района» | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5. Организация и проведение социологических опросов и анкетирования, с целью выявления проблем в сфере МСП, ликвидации административных барьеров | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 6. Организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства в объемах, установленных законодательством | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на подготовку кадров для сферы предпринимательства | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1. Содействие лицам, ищущим работу и безработным гражданам, в том числе: - по профессиональной подготовке (профессиональная ориентация) и обучению с целью организации предпринимательской; - по подготовке технико-экономического обоснования предпринимательского проекта (бизнес-плана); - финансовая помощь при их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или регистрации юридических лиц | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5. Содействие в популяризации предпринимательской деятельности | 0810540020 | 915 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | 08105S0020 | 915 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | 0810540020 | 915 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | 08105S0020 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение участия в областных конкурсах и мероприятиях, организация и проведение районных конкурсов и мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | 0810540020 | 915 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | 08105S0020 | 915 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | 0810540020 | 915 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | 08105S0020 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. Развитие молодежного предпринимательства | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в областных конкурсах молодежных предпринимательских проектов | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2. Содействие в подготовке, проведении и участии школьников, учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования, студентов района в мероприятиях, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства и на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3. Содействие в подборе участников при формировании молодежных бизнес-команд с целью создания субъектов предпринимательской деятельности | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4. Содействие созданию молодежных общественных объединений предпринимателей | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5. Мониторинг тенденций развития молодежного малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7. Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с созданием и развитием Центра молодежного инновационного творчества | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1. Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с созданием и развитием Центра молодежного инновационного творчества | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2. Содействие в организации и проведение семинаров, лекций, образовательных курсов, мастер-классов, направленных на развитие Центра молодежного инновационного творчества, популяризация его деятельности | - | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |