**Отчет о реализации муниципальной программы за 2021 год**

Наименование МП: «Социально – демографическое развитие Асиновского района Томской области на 2016 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель: Ударцева М. В. – главный специалист по социальным вопросам администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5Cudartseva%5CDownloads%5Cp_1166_27072015%281%29.DOC#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель муниципальной программы | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района |
| 1. | Наименование показателей цели муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Положительная динамика оценки уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | % | 100% | 100% | 0 | - |  - |
| 1.2 | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом | Количество врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | 32,05 |  0 |  |   |
|  1.3 | Снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах и на улице | Кол – во единиц | 155 | 140 | - 9,6 |  |   |
| 1.4 |  Стабилизация численности населения | Тыс. чел. | 34,0 | 32,0 | - 5,8 | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости | Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
| 1.5 | Профилактика, направленная на предотвращение и пресечение террористической и экстремистской деятельности  | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Доступная среда для инвалидов» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района (Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению.) |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Положительная динамика оценки уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы | Положительная динамика оценки уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах |
| % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 3. | Наименование показателей основного мероприятия 1: создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, детей – инвалидов в учреждения | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| Мероприятие: создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, детей – инвалидов в учреждения | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Участник | Управление образования администрации Асиновского районаУправление культуры, спорта и молодёжи администрации Асиновского района |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника | % | 100 | 100 | 0 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Асиновский район»» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района (Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению) |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом | Кол – во врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | 32,05 | 0 |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом |
| Кол – во врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | 32,05 | 0 |  |  |
| 3. | Наименование показателей основного мероприятия 1:  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для эффективной работы учреждений здравоохранения на территории Асиновского | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом (кол – во врачей на 10 тыс. населения) | 32,05 | 32,05 | 0 |  |  |
| - Социальная поддержка специалистов и руководителей ОГБУЗ «Асиновская районная больница», ОГБУЗ «БСМЭТО» (бюро судебно – медицинской экспертизы Томской области) | Кол – во специалистов | 7 | 9 | 12,7 |  |  |
| Подготовка кадров для базовой медицинской организации «Асиновская районная больница» по специальности «Сестринское дело». | Кол – во студентов | 15 | 14 | -6,6 | Отчисление 1 студента за неуспеваемость |  |
| Приобретение оборудования для нужд ОГБУЗ «Асиновская районная больница. | Кол – во приобретенного оборудования шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Создание условий по коммунально – техническому обеспечению ФАПов Асиновского района. | Устройство коммунально – технического оборудования (кол – во ФАПов) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Монтаж (прокладка) линий связи для обеспечения ФАПов Асиновского района услугами связи. | Обеспечение ФАПов Асиновского района услугами связи | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Оказание содействия в части создания условий по проведению текущего ремонта помещения (гаража) в ОВП п. Батурино (утепление части стены гаража) | Проведение текущего ремонта (кол – во ФАПов) | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Оплата услуг по выполнению анализов на наличие/отсутствие коронавирусной инфекции COVID - 19 | Оплата услуг по проведению лабораторных исследований биологического материала граждан на наличие/отсутствие коронавирусной инфекции. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1. | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению |
| 3.1.1.1. | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | Кол – во врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | 32,05 | 0 |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Участник | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асиновская районная больница» |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника |  | 32,05 | 32,05 | 0 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 3 | «Демографическое развитие Асиновского района» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района (Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту) |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | Тыс. чел. | 34,1 | 33,2 | -2,6 | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости |  Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту) |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | Тыс. чел. | 34,0 | 32,0 | -5,8 | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости | Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия 1  |  |  |  |  |  |  |
| Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | Стабилизация численности населения (тыс. чел.) | 34,0 | 32,0 | - 5,8 | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости | Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
| Организация питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей  | Организация питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей (кол – во детей | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Изготовление брошюр, буклетов, листовок, видеороликов по вопросам здорового образа жизни | Изготовление брошюр, буклетов, листовок, видеороликов по вопросам здорового образа жизни (кол – во штук) | 0 | 0 | 0 | Недостаточное финансирование | Увеличение финансирования |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту) |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | Тыс. чел. | 34,0 | 32,0 | -5,8 | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости | Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подпрограмма 4 | «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Асиновский район» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице | Кол – во ед. | 155 | 140 | - 9,6 |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории района |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице |
| Кол – во ед. | 155 | 140 | - 9,6 |  |  |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия 1  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице (кол-во пр-ий) | 155 | 140 | -9,6 |  |  |
| Приобретение и установка систем видеонаблюдения | Приобретение и установка систем видеонаблюдения, кол- во шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Стимулирование членов местной общественной организации «Народная дружина МО «Асиновский район» | Кол – во чел. | 20 | 8 | -99,6 |  |  |
| Организация работ по уничтожению дикоратущего наркосодержащего растения (конопли)  | Площадь уничтоженного растения (га.) | 10 | 10 | 0 |  |  |
| Ремонт помещений для участковых уполномоченных | Ремонт помещений для участковых уполномоченных (кол – во помещений) | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Изготовление печатной продукции профилактической направленности  | Кол – во (шт)изготовленной продукции | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории района |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице |
|  |  | Кол – во ед. | 155 | 140 | - 9,6 |  |  |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Участник | Муниципальное автономное учреждение «Асиновское имущественное казначейство» МО МВД России «Асиновский УМВД России по Томской области |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории района |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице | Кол – во ед. | 155 | 140 | -9,6 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подпрограмма 5 | «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Асиновский район» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Профилактика, направленная на предотвращение и пресечение террористической и экстремистской деятельности Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия 1  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение, изготовление, распространение информационных материалов антитеррористической направленности  |  |  |  |  |  |  |
| (буклеты, брошюры,  | Шт.Шт. | 20 | 150 | 650 |  |  |
| листовки,  | Шт. | 100 | 200 | 100 |  |  |
| плакаты,  | Шт. | 20 | 150 | 650 |  |  |
| ролики) | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Увеличение количества участников мероприятий, направленных на профилактики терроризма и экстремизма | Кол – во чел. | 400 | 400 | 0 |  |  |
| Обучение сотрудников, занимающихся противодействием распространения идеологии терроризма и экстремизма | Кол – во чел. | 4 | 4 | 0 |  |  |
| Приобретение и установка оборудования в рамках АТЗ муниципальныхобъектов | Кол – во шт. | 0 | 17 | 0 |  |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Участник | Администрация Асиновского района, Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника |  |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника  |  |  |  |  |  |  |

**Информация об использовании средств бюджета**

**в ходе реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 0300000000 | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Доступная среда для инвалидов»  | 0310101000 | Администрация Асиновского района | 153930,00 | 153930,00 | 153530,00 | 153530,00 |
| Основное мероприятие 1.1Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, детей – инвалидов в муниципальные учреждения  | 0310101000 | Администрация Асиновского район | 153930,00 | 153930,00 | 153530,00 | 153530,00 |
| Мероприятие 1.1.1. Устройство пандуса и входной группы в МАОУ - ОШ № 5 г. Асино | 0310101000 | Администрация Асиновского район | 153930,0 | 153930,0 | 153530,0 | 153530,0 |
| Подпрограмма 2«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Асиновский район»» | 0320101000 | Администрация Асиновского района | 540183,36 | 540183,36 | 540183,36 | 540183,36 |
| Основное мероприятие 1.1. Создание условий для эффективной работы учреждений здравоохранения на территории Асиновского района  | 0320101000 | Администрация Асиновского района | 540183,36 | 540183,36 | 540183,36 | 540183,36 |
| Мероприятие1.1.1. Социальная поддержка специалистов и руководителей ОГБУЗ «Асиновская районная больница», ОГБУЗ «БСМЭТО»  | 0320101000 | Администрация Асиновского района | 410830,00 | 410830,00 | 410830,00 | 410830,00 |
| Мероприятие1.1.2. Оплата услуг по выполнению анализов на наличие/отсутствие коронавирусной инфекции COVID - 19 | 0320101000 | Администрация Асиновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.3.Подготовка кадров для базовой медицинской организации «Асиновская районная больница» по специальности «Сестринское дело» | 0320101000 | Администрация Асиновского района | 129353,36 | 129353,36 | 129353,36 | 129353,36 |
| Подпрограмма 3 «Демографическое развитие Асиновского района» | 0330000000 | Администрация Асиновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | 0330100000 | Администрация Асиновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.1. Организация питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей | 0330100000 | Администрация Асиновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.2. Изготовление видеороликов о здоровом образе жизни | 0330100000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Асиновский район» | 03401010000340102000 | Администрация Асиновского района | 157290,00 | 157290,00 | 157290,00 | 157290,00 |
| Основное мероприятие 1.1. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории Асиновского района | 03401010000340102000 | Администрация Асиновского района | 157290,00 | 157290,00 | 157290,00 | 157290,00 |
| Мероприятие 1.1.1. Приобретение и установка систем видеонаблюдения (приобретение услуг связи и/или иных сопряженных с ними услуг в целях функционирования систем видеонаблюдения) | 0340101000 | Администрация Асиновского района | 97290,00 | 97290,00 | 97290,00 | 97290,00 |
| Мероприятие 1.1.2. Стимулирование членов местной общественной организации народная дружина МО «Асиновский район» | 0340102000 | Администрация Асиновского района | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Мероприятие1.1.3.Ремонт помещений для участковых уполномоченных | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие1.1.4.Изготовление материалов профилактической направленности  | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие1.1.5.Уничтожение дикорастущего наркосодержащего растения (конопли) | 0340103000 | Администрация Асиновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Асиновский район» | 0350101000 | Администрация Асиновского района | 73000,00 | 73000,00 | 73000,00 | 73000,00 |
| Основное мероприятие 1.1. Профилактика проявлений террористической и экстремистской деятельности  | 0350101000 | Администрация Асиновского района | 73000,00 | 73000,00 | 73000,00 | 73000,00 |
| Мероприятие 1.1.1. Обучениесотрудников, занимающихся противодействием распространения идеологии экстремизма и терроризма  | 0350101000 | Администрация Асиновского района | 31500,00 | 31500,00 | 31500,00 | 31500,00 |
| Мероприятие 1.1.2.Увеличение количество участников мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (организация и проведение профилактических мероприятий) | 0350101000 | Администрация Асиновского района | 41500,0 | 41500,0 | 41500,0 | 41500,0 |
| Мероприятие1.1.3. Приобретение и установка оборудования в рамках АТЗ муниципальныхобъектов | 0350101000 | Администрация Асиновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие1.1. Изготовление материалов антитеррористической направленности  | 0350101000 | Администрация Асиновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |