Отчет о реализации муниципальной программы (за 2017 год)

Наименование МП «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Асиновского района Томской области»

Ответственный исполнитель:Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%)  (факт-план) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы:  Повышение доступности жилья населению Асиновского района и улучшение качества жилищных условий населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  1.2 | Наименование показателей цели муниципальной программы:  1. Годовой объем ввода жилья в Асиновском районе  2. Объем ввода жилья по стандартам экономического класса | тыс. м2  тыс. м2 | 3,0  2,0 | 6,095  4,056 | 203,2%  135,2% | Введены два многоквартирных жилых дома общей площадью 1117,5 м2 остальной объем ИЖС (в т..ч. эконом класса) |  |
| 2 | Подпрограмма 1:  Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район». | тыс. руб. | 200,0 | 20,0 | -180,0 | Обратился 1 чел. |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):  Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район» Томской области. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):  Обеспеченность населения Асиновского района жильем | кв.м /чел | 30,6 | 33,3 | 108,8% |  |  |
| 2.2  2.3 | Задача подпрограммы:  1. Содействие подведению инженерных коммуникаций к вновь построенным или строящимся индивидуальным жилым домам на территории Асиновского района.  2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях муниципального образования «Асиновский район» Томской области. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1  2.3.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  1. Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате субсидирования на возмещение затрат по подведению холодного водоснабжения от централизованного источника.  2. Количество построенных и запроектированных в рамках муниципальной программы объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях. | чел.  ед. | 10  0 | 1  0 | -9  - | Обратился 1 чел. |  |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия  1. Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате субсидирования на возмещение затрат по подведению холодного водоснабжения.  2.. Количество запроектированных и построенных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемой территории | чел..  ед. | 10  0 | 1  0 | -9  - | Обратился 1 чел. |  |
| 3.1.1 | Наименование показателей мероприятия  Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате субсидирования на возмещение затрат по подведению холодного водоснабжения, чел. | чел. | 10 | 1 | -9 | Обратился 1 чел. |  |
| 3.2.1 | Количество запроектированных объектов инженерной инфраструктуры на застраиваемой территории | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3.2.2 | Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры на застраиваемой территории | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 2:  Совершенствование территориального планирования Асиновского района Томской области | тыс. руб. | 2645,0 | 254,907 | - 2390,093 | Контракт на разработку проекта заключен в декабре 2017г. Срок подготовки проекта 2018 год.  Экономия по результатам торгов. |  |
| 4.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):  Совершенствование территориального планирования Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):  Количество документации, направленной на реализацию и совершенствование документов территориального планирования | ед./год | 2 | 1 | -1 | Контракт на разработку проекта заключен в декабре 2017г. Срок подготовки проекта 2018 год. |  |
| 4.2  4.3  4.4  4.5. | Задача подпрограммы:  1. Установление границ населенных пунктов поселений Асиновского района  2. Установление границ территориальных зон поселений Асиновского района  3. Установление границ зон с особыми условиями использования территории поселений Асиновского района  4.Реализация документов территориального планирования Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1  4.3.1  4.4.1  4.5.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  1. Количество документации по координатному описанию границ населенных пунктов  2. Количество документации по координатному описанию границ территориальных зон.  3. Количество комплектов документации по координатному описанию границ зон особыми условиями использования территории.  4. Количество утвержденных документов по планировке территории | ед./год  ед./год  ед./год  ед./год | 0  0  0  2 | 0  0  0  1 | -  -  -  -1 | Контракт на разработку проекта заключен в декабре 2017г. Срок подготовки проекта 2018 год. |  |
| 5 | Наименование показателей основного мероприятия  1. Количество населенных пунктов с установленными границами (координатное описание границ 40 населенных пунктов).  2. Карта (план).  3. Карта (план).  4. Топографический план  5. Проект планировки и межевания территории населенного пункта | ед.  ед.  ед.  ед.  ед. | 0  0  0  1  1 | 0  0  0  1  0 | -  -  -  -  -1 |  |  |
| 5.1 | Наименование показателей мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Количество населенных пунктов с установленными границами (координатное описание границ 40 населенных пунктов). | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 5.2.1 | Карта (план). | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 5.3.1 | Карта (план). | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 5.4.1 | Топографический план  г. Асино | ед. | 1 | 1 | - |  |  |
| 5.5.1 | Проект планировки и межевания территории г. Асино | ед. | 1 | 0 | -1 |  |  |
| 6 | Подпрограмма 3  Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Асиновский район» на 2017 год | тыс. руб. | 6632,6 | 6778,67 | +146,07 | Увеличение объема финансирования из местного бюджета |  |
| 6.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):  Повышение комфортности условий проживания населения на территории муниципального образования «Асиновский район» |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):  1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.  2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | %  % | 2  30 | 4,68  4,76 | +2,68  -25,24 |  |  |
| 6.3 | Задача подпрограммы:  Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Асиновский район» |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  Доля выполненных мероприятий по капитальному и текущему ремонту элементов благоустройства от запланированного количества | % | 100 | 100 | - |  |  |
| 7 | Наименование показателей основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий  2. Количество благоустроенных общественных территорий | ед.  ед. | 6  1 | 6  1 | -  - |  |  |
| 7.1 | Наименование показателей мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 6 | 6 | - |  |  |
| 7.1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе  Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Асиновского района Томской области | 1000000000 | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1:  Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район» | 1010000000 | Администрация Асиновского района | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие:  1. 1 Поддержка граждан, осуществляющих жилищное строительство, в форме возмещения затрат произведенных расходов | 1010100000 | Администрация Асиновского района | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 20,0 |
| 1.1.1 Мероприятие  1.1.1. Предоставление субсидий на возмещение затрат на подведение вновь построенного или строящегося индивидуального жилого дома к централизованному источнику холодного водоснабжения  (В бюджете- «Предоставление социальной поддержки на возмещение затрат на подключение вновь построенного или строящегося индивидуального жилого дома к централизованному источнику холодного водоснабжения») | 1010101000 | Администрация Асиновского района | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие  1.2.Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях малоэтажного жилья | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Мероприятие.  Проектирование сети электроснабжения микрорайона "Комсомольский" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Мероприятие  Строительство сети электроснабжения микрорайона "Комсомольский" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 Мероприятие  Проектирование сети водоснабжения микрорайона "Комсомольский" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 Мероприятие  Строительство сети водоснабжения микрорайона "Комсомольский" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 Мероприятие  Строительство сети электроснабжения микрорайона "Западная площадка" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 Мероприятие  Строительство сети электроснабжения микрорайона "Южная площадка" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 Мероприятие  Проектирование автомобильных дорог микрорайона "Западная площадка" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8 Мероприятие  Проектирование автомобильных дорог микрорайона "Южная площадка" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2:  [Совершенствование территориального планирования Асиновского района](consultantplus://offline/ref=01F89A34BE08531F94DBA846B3A702FD785DFA4E5DC23B6B5F07FF489F3D1229B4A99B318FD696ED512301GE4DH) | - | Администрация Асиновского района | 2645,0 | 0 | 2645,0 | 254,907 |
| 2.1 Основное мероприятие:  Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1..Мероприятие  Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Основное мероприятие  Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ территориальных зон Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Мероприятие  Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ территориальных зон поселений Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  2.3. Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ зон с особыми условиями использования территории поселений Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. Мероприятие  Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ зон с особыми условиями использования территорий поселений Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Основное мероприятие  Подготовка цифровых топографических планов для выполнения документации по планировке территорий населенных пунктов Асиновского района | 1020100000 | Администрация Асиновского района | 345,0 | 0 | 345,0 | 254,907 |
| 2.4.1. Мероприятие  Подготовка цифрового топографического плана  г. Асино | 10201S0860 | Администрация Асиновского района | 345,0 | 0 | 345,0 | 254,907 |
| 2.5. Основное мероприятие  Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Асиновского района | 1020200000 | Администрация Асиновского района | 2300,0 | 0 | 2300,0 | 0 |
| 2.5.1. Мероприятие  Подготовка документации по планировке и межеванию территории г. Асино | 10202S0810 | Администрация Асиновского района | 2300,0 | 0 | 2300,0 | 0 |
| Подпрограмма 3  Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Асиновский район» на 2017 год | 1030000000 | Администрация Асиновского городского поселения | 6632,59 | 0 | 6632,59 | 6778,67 |
| 3.1. Основное мероприятие  Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Асиновский район» | 1030100000 | Администрация Асиновского городского поселения | 4421,73 | 0 | 4421,73 | 4568,42 |
| 3.1.1. Мероприятие.  «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в том числе благоустройство дворовых территорий:  1) АВПУ, 2 (1 этап)  2) им. Ивана Черных, 18 (1 этап)  3) Транспортная, 1 (1 этап)  4) Станционная, 25  5) Станционная, 32 (1 этап)  6) имени Ленина, 31 (1 этап) | 10301L5550 | Администрация Асиновского городского поселения | 4421,73 | 0 | 4421,73 | 4568,42 |
| 3.2. Основное мероприятие  Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Асиновский район» | 1030200000 | Управление культуры спорта и молодежи  Администрации Асиновского района | 2210,86 | 0 | 2229,8 | 2210,244 |
| 3.2.1. Мероприятие  «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (хоккейный корт)»:  Хоккейный корт по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Станционная, 58 | 10302L5550 | Управление культуры спорта и молодежи  Администрации Асиновского района | 2210,86 | 0 | 2229,8 | 2210,244 |
|  | |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации С.В. Прохоренко

Асиновского района

Ведущий специалист по строительству О.П. Анисимова

отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации

Асиновского района