

**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**Ленина ул., д. 40, г. Асино, Томская область, 636840**

**тел. 8 (38241) 2 14 21, факс 8 (38241) 2 32 93**

**E-mail:** **asino@asino.tomsknet.ru****, http//www.asino.ru**

**Отчет о реализации муниципальной программы за 2018 год**

Наименование МП: «Социально – демографическое развитие Асиновского района Томской области на 2016 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель: Ударцева М.В. – главный специалист по социальным вопросам администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5Cudartseva%5CDownloads%5Cp_1166_27072015%281%29.DOC#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Положительная динамика оценки уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | % | 100% | 100% | 0 | - |  - |
| 1.3 | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом | Количество врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | 48 |  47,6 | Уменьшение социальной выплаты | Привлечение специалистов с предоставлением социальной поддержки (найм жилья, проезд, обучение по специальности «Сестринское дело»  |
|  1.4 | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними и в общественных местах и на улицу | Кол – во единиц | 165 | 124 | - 24,8 | - |  Реализован комплекс мер профилактического характера (установка систем видеонаблюдения, потенциал общественных формирований правоохранительной направленности |
| 1.51.6. |  Стабилизация численности населения | Тыс. чел. | 34,1 | 34,1 | 0 |  | Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
| Профилактика, направленная на предотвращение и пресечение террористической и экстремистской деятельности  | % | 100 | 100 | 0 | - | Приобретение, изготовление, распространение информационных материалов антитеррористической направленности (буклеты, брошюры, листовки, плакаты, ролики).Увеличение количества участников мероприятий, направленных на профилактики терроризма и экстремизма.Обучение сотрудников, занимающихся противодействием распространения идеологии терроризма и экстремизма |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Доступная среда для инвалидов» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района (Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению.) |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Положительная динамика оценки уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы | Положительная динамика оценки уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах |
| % | 100 | 100 | - | - | - |
| 3. | Наименование показателей основного мероприятия 1: создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, детей – инвалидов в учреждения | % | 100 | 100 | - | - | - |
| Мероприятие: создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, детей – инвалидов в учреждения | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Участник | Управление образования администрации Асиновского района |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника | % | 100 | 100 | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Асиновский район»» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района (Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению) |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом | Кол – во врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | 48 | 47,6 | - | - |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом |
| Кол – во врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | 46,1 | 1,4 | Увеличение привлеченных врачей | - |
| 3. | Наименование показателей основного мероприятия 1:  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для эффективной работы учреждений здравоохранения на территории Асиновского | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом (кол – во врачей на 10 тыс. населения) | 32,05 | 48 | 49 |  |  |
| - Социальная поддержка специалистов и руководителей ОГБУЗ «Асиновская районная больница», ОГБУЗ «БСМЭТО» (бюро судебно – медицинской экспертизы Томской области) | Кол – во специалистов | 7 | 5 | - 28,5% | Недостаточное количество привлеченных специалистов | Уменьшение суммы социальной поддержки |
| Подготовка кадров для базовой медицинской организации «Асиновская районная больница» по специальности «Сестринское дело». | Кол – во студентов | 15 | 14 | -6,6% | Отчисление 1 студента | - |
| Приобретение оборудования для нужд ОГБУЗ «Асиновская районная больница. | Кол – во приобретенного оборудования шт. | 0 | 0 | - | - | - |
| Создание условий по коммунально – техническому обеспечению ФАПов Асиновского района. | Устройство коммунально – технического оборудования (кол – во ФАПов) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Монтаж (прокладка) линий связи для обеспечения ФАПов Асиновского района услугами связи. | Обеспечение ФАПов Асиновского района услугами связи | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Оказание содействия в части создания условий по проведению текущего ремонта помещения (гаража) в ОВП п. Батурино (утепление части стены гаража) | Проведение текущего ремонта (кол – во ФАПов) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1. | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению |
| 3.1.1.1. | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | Кол – во врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | 48 | 49 | - | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Участник | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асиновская районная больница» |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника | 32,05 | 48 | 49 | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 3 | «Демографическое развитие Асиновского района» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района (Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту) |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | Тыс. чел. | 34,1 | 34,1 | 0 | - | - |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту) |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | Тыс. чел. | 34,1 | 34,1 | 0 | - | - |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия 1  |  |  |  |  |  |  |
| Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | Стабилизация численности населения (тыс. чел.) | 34,1 | 34,1 | 0 | - | - |
| Организация питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей  | Организация питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей (кол – во детей | 30 | 53 | 7,6 | Уменьшение количества выдаваемой смеси | \_ |
| Изготовление брошюр, буклетов, листовок, видеороликов по вопросам здорового образа жизни | Изготовление брошюр, буклетов, листовок, видеороликов по вопросам здорового образа жизни (кол – во штук) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту) |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | Тыс. чел. | 34,1 | 34,1 | 0 | - | - |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подпрограмма 4 | «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Асиновский район» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице | Кол – во ед. | 165 | 124 | - 24,8 | Реализован комплекс мер профилактического характера (потенциал общественных формирований правоохранительнойнаправленности) |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории района |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице |
| Кол – во ед. | 165 | 124 | - 24,8 | - | - |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия 1  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице | Снижение числа пренступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице (кол-во пр-ий) | 165 | 124 | -24,8 | Участие в профилактике правонарушений общественных организаций правоохранительной направленности «Народные дружины» | - |
| Приобретение и установка систем видеонаблюдения | Приобретение и установка систем видеонаблюдения, кол- во шт. | 2 | 2 | 0 | - | - |
| Стимулирование членов местной общественной организации «Народная дружина МО «Асиновский район» | Кол – во чел. | 20 | 20 | 0 | - | - |
| Организация работ по уничтожению дикоратущего наркосодержащего растения (конопли) . | Площадь уничтоженного растения (га.) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Ремонт помещений для участковых уполномоченных | Ремонт помещений для участковых уполномоченных (кол – во помещений) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории района |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице |
|  |  | Кол – во ед. | 165 | 124 | - 24,8 | - | - |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Участник | Муниципальное автономное учреждение «Асиновское имущественное казначейство» МО МВД России «Асиновский УМВД России по Томской области |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории района |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице | Кол – во ед. | 165 | 124 | -24,8 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подпрограмма 5 | «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Асиновский район» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Профилактика, направленная на предотвращение и пресечение террористической и экстремистской деятельности Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия 1  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение, изготовление, распространение информационных материалов антитеррористической направленности  |  |  |  |  |  |  |
| (буклеты, брошюры,  | Шт.Шт. | 20 | 20 | 0 | - | - |
| листовки,  | Шт. | 100 | 100 | 0 | - | - |
| плакаты,  | Шт. | 20 | 20 | 0 | - | - |
| ролики) | Шт. | 1 | 3 | 200 | - | - |
| Увеличение количества участников мероприятий, направленных на профилактики терроризма и экстремизма | Кол – во чел. | 400 | 400 | 0 | - | - |
| Обучение сотрудников, занимающихся противодействием распространения идеологии терроризма и экстремизма | Кол – во чел. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Участник | Администрация Асиновского района |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника |  |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника  |  |  |  |  |  |  |

**Информация об использовании средств бюджета**

**в ходе реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе |  | Администрация Асиновского района | 2450,0 | 2450,0 | 2616,0 | 2616,0 |
| Подпрограмма 1«Доступная среда для инвалидов»  | 0310100000 | Администрация Асиновского района | 500,0 | 500,0 | 697,219 | 697,219 |
| Основное мероприятие 1.1Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, детей – инвалидов в учреждения  | 0310100000 | Администрация Асиновского район | 500,0 | 500,0 | 697,219 | 697,219 |
| Мероприятие 1.1.1.Выравнивание пола, стен для устройства пандуса. Устройство пандуса в МОУ СОШ № 4 | 0310100000 | Администрация Асиновского район | 500,0 | 500,0 | 597,219 | 597,219 |
| Мероприятие 1.1.2. Устройство пандуса в МАУ «Комбинат школьного питания» | 0310100000 | Администрация Асиновского район | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа 1.1. | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечивающая подпрограмма«Доступная среда для инвалидов» | 0310100000 | Администрация Асиновского района | 500,0 |  500,0 | 697,219 | 697,219 |
| Подпрограмма 2«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Асиновский район»» | 0320100000 | Администрация Асиновского района | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |
| Основное мероприятие 1.1. создание условий для эффективной работы учреждений здравоохранения на территории Асиновского района  |  | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |
| Мероприятие1.1.1. Социальная поддержка специалистов и руководителей ОГБУЗ «Асиновская районная больница», ОГБУЗ «БСМЭТО»  | 0320100000 | Администрация Асиновского района | 731,0 | 731,0 | 731,0 | 731,0 |
|  Мероприятие 1.1.2.Подготовка кадров для базовой медицинской организации «Асиновская районная больница» по специальности «Сестринское дело» | 0320100000 | Администрация Асиновского района | 319,0 | 319,0 | 319,0 | 319,0 |
| Ведомственная целевая программа 1.1. | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Асиновский район» | 0320100000 | Администрация Асиновского района  | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |
| Подпрограмма 3 «Демографическое развитие Асиновского района» | 0330100000 | Администрация Асиновского района | 300,0 | 300,0 | 291,500 | 291,500 |
| Основное мероприятие 1.1. стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту |  | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. организация питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей | 0330100000 | Администрация Асиновского района | 300,0 | 300,0 | 291,500 | 291,500 |
| Ведомственная целевая программа 1.1. | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечивающая подпрограмма«Демографическое развитие Асиновского района» | 0330100000 | Администрация Асиновского района | 300,0 | 300,0 | 291,500 | 291,500 |
| Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Асиновский район» | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 500,0 | 500,0 | 474,681 | 474,681 |
| Основное мероприятие 1.1. укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории Асиновского района |  | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. приобретение и установка систем видеонаблюдения | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 200,862 | 200,862 | 200,862 | 200,862 |
| Мероприятие 1.1.2. Приобретение услуг связи и/или иных сопряженных с ними услуг в целях функционирования систем видеонаблюдения | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| Мероприятие 1.1.3. Стимулирование членов местной общественной организации народная дружина МО «Асиновский район» | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Мероприятие1.1.4.Ремонт помещений для участковых уполномоченных | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 160,138 | 160,138 | 134,819 | 134,819 |
| Ведомственная целевая программа 1.1. | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечивающая подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Асиновский район» | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 500,0 | 500,0 | 474,681 | 474,681 |
| Подпрограмма 5 «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Асиновский район» | 0350100000 | Администрация Асиновского района | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 1.1. «Профилактика проявлений террористической и экстремистской деятельности»  |  | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Приобретение, изготовление, распространение информационных материалов антитеррористической направленности (буклеты, брошюры, листовки, плакаты, баннеры, ролики) | 0350100000 | Администрация Асиновского района | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Мероприятие 1.1.2.Увеличение количество участников мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (организация и проведение профилактических мероприятий) | 0350100000 | Администрация Асиновского района | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Ведомственная целевая программа 1.1. | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечивающая подпрограмма «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Асиновский район» | 0350100000 | Администрация Асиновского района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

1. В муниципальной подпрограмме «Доступная среда для инвалидов» на 2018 год было запланировано 500 тыс. рублей для МБОУ «СОШ № 4. На основании ходатайства директора школы было выделено дополнительно 97 тыс. 219 рублей. Для создания условий доступности для инвалидов в МАУ «КШП», на основании ходатайства директора было выделено 100 тыс. рублей. Итого выделено и освоено 697 тыс. 219 рублей.
2. В муниципальной подпрограмме «Демографическое развитие Асиновского района» на 2018 год было запланировано 300 тыс. рублей для проведения аукциона на закупку детского питания для обеспечения детей в возрасте до 6 месяцев. Расчёт начальной (максимальной) цены контракта составил 291 тыс. 500 рублей. По итогам торгов был заключен контракт на сумму 291 тыс. 500 руб.
3. В муниципальной подпрограмме «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Асиновский район» на 2018 год было запланировано 500 тыс. рублей. Израсходовано 474 тыс. 681 рубль. Запланировано и израсходовано по мероприятиям: видеонаблюдение (приобретение, установка, содержание, ремонт, услуги связи) – 279 тыс. 862 рубля, награждение народных дружинников – 60 тыс. рублей. На ремонт помещения для участковых уполномоченных в с. Ново - Кусково запланировано согласно локальному сметному расчёту – 160 тыс. 138 рублей. По итогам аукциона заключен контракт на сумму 134 тыс. 819 рублей.

Заместитель Главы администрации

Асиновского района по социальным вопросам О. В. Булыгина



**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**Ленина ул., д. 40, г. Асино, Томская область, 636840**

**тел. 8 (38241) 2 14 21, факс 8 (38241) 2 32 93**

**E-mail:** **asino@asino.tomsknet.ru****, http//www.asino.ru**

**Аналитическая записка по итогам работы**

**главного специалиста по социальным вопросам за 2018 год**

 В рамках муниципальной программы «Социально – демографическое развитие Асиновского района Томской области на 2016 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации Асиновского района от 09.11.2015 № 1712 реализуются следующие подпрограммы:

1. «Доступная среда для инвалидов». В 2018 году из средств местного бюджета было выделено 697219 руб. Освоено 697219 руб. Средства были израсходованы для создания условий беспрепятственного передвижения в здании МБОУ СОШ № 4 г. Асино (597219 руб.), беспрепятственный доступ в МАУ «Комбинат школьного питания» (100 тыс. руб.).
2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Асиновский район. В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы из средств местного бюджета было выделено 1 мил. 50 тыс. руб. Освоены 1 мил. 50 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

 - социальная поддержка на компенсацию части затрат найма жилого помещения по 4700 руб. ежемесячно (январь – 8 специалистов, февраль – 8 специалистов, март – 10 специалистов, апрель – 10 специалистов, май – 11 специалистов, июнь – 12 специалистов, июль – 12 специалистов, август – 13 специалистов, сентябрь – 13 специалистов, октябрь – 12 специалистов, ноябрь – 11 специалистов, декабрь – 10 специалистов) – 611тыс. руб.;

- компенсация проезда для работы в ФАПах района (с. Первопашенск, с. Ноль – Пикет), 5000 руб. ежемесячно (2 специалиста) - 120000 руб.;

- обучение по специальности «Сестринское дело»: 1. Оплата 1 семестра за новую группу (14) обучающихся – 203 тыс. руб.,2. Предоплата за 2019 год – 116,203 руб. 36 коп.

 3. «Демографическое развитие Асиновского района». В 2018 году из средств местного бюджета было выделено 300000 руб. Освоено 291тыс. 500 руб. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

- проведена закупка смесь для организации питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей – 291тыс. 500 руб.

 4. «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Асиновский район». В 2018 году из средств местного бюджета было выделено 500 тыс. руб. Освоено 474 тыс. 681 руб. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

- приобретена и установлена система видеонаблюдения по улице имени Ленина площадь «Праздников» - 1 поворотная камера (150 тыс. руб.);

- приобретена и установлена 1 камера по ул. имени Ленина, 130 (50 тыс. 862 руб.);

- содержание, обслуживание, ремонт, приобретение услуг связи для 6 камер (ул. АВПУ – 2 камеры, площадь Привокзальная – 2 камеры, ул. имени Ленина площадь «Праздников» - 1 поворотная камера, ул. имени Ленина, 130 – 1 камера) – 79 тыс. руб.;

- проведено награждение членов местной общественной организации «Народная дружина МО «Асиновский район» - 20 человек по 3000 руб. = 60000 руб.

 - ремонт помещения для участкового уполномоченного по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Ново – Кусково, ул. Школьная, 55, каб. № 6.

 5. «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Асиновский район». В 2018 году из средств местного бюджета было выделено 100 тыс. руб. Освоено 100 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

- аукцион на изготовление 3 (трёх) роликов антитеррористической направленности (25 тысяч рублей): - «У террора нет национальности», - «Бдительность», - «День памяти»;

- в рамках празднования Дня народного единства разработаны положения о проведении следующих мероприятий: - ежегодный районный конкурс детских рисунков «Мы соседи – мы друзья», ежегодный районный конкурс творческих коллективов (агитбригад) «Дружим народами». Привлечено для участия 100 чел. (25 тыс. руб.);

- по итогам проведения конкурса рисунков изготовлено 5 баннеров антитеррористической направленности на сумму 50 тысяч рублей.

Заместитель Главы администрации

Асиновского района по социальным вопросам О. В. Булыгина