Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование МП «Развитие образования в Асиновском районе на 2016 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Асиновского района Томской области

Информация о достижении показателей муниципальной программы (2018)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий для получения качественного образования, создание условий для отдыха и воспитания детей | | | | | |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих образование по дошкольной образовательной программе и (или) услугу по их содержанию в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 66,3 | 72,0 |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, которым предоставлены условия в соответствии современными требованиями обучения | % | 81,0 | 81,0 |  |  |  |
|  | Доля детей, 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории | % | 85,0 | 85,0 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование | | | | | |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих образование по дошкольной образовательной программе и (или) услугу по их содержанию в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | % | 66,3 | 72,0 |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, которым  предоставлены условия в соответствии современными требованиями обучения | % | 82,0 | 82,0 |  |  |  |
|  | Доля детей, 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории | % | 85,0 | 85,0 |  |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
|  | Предоставление образования по программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Асиновского района | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
|  | Поддержка и сопровождение инновационной деятельности в системе общего образования Асиновского района | Кол-во образовательных организаций (далее-кол-во ОО) | 25 | 25 | - | - | - |
| 2.3 | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наименование показателей мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевая поддержка ОО, работающих по инновационным проектам и программам, укрепление их материальной базы. | Кол-во ОО | 25 | 25 | - | - | - |
|  | Развитие партнерства между ОО района в рамках инновационной деятельности, с ТОИПКРО, с РЦРО и другими организациями, занимающимися развитием и сопровождением инновационных процессов в образовании | Кол-во ОО | 22 | 22 |  |  |  |
|  | Организация программных мероприятий для педагогов и обучающихся по инновационным программам и проектам. | Кол-во ОО | 14 | 14 |  |  |  |
|  | Развитие олимпиадного движения | Кол-во ОО | 14 | 14 |  |  |  |
|  | Участие обучающихся и педагогов в мероприятиях (конференциях, олимпиадах, фестивалях, спартакиадах, чемпионатах) международного всероссийского, межрегионального уровня | Кол-во участников | 2000 | 2000 |  |  |  |
|  | Поддержка обучающихся, участников инновационной деятельности | Кол-во участников | 15 | 33 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе | | | | | |
| 3.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к получению качественного общего образования | | | | | |
| 3.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | % | 19 | 19 |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, подвозимых к образовательным организациям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к образовательным организациям | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 3.2 | Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация региональных систем образования  Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в том числе: Капитальный ремонт спортивного зала | Ед. | 2 | 0 |  | Не включены объекты образования в областную и местную программу | Поданы заявки в Департамент строительства ТО на кап.ремонт спортивных залов |
|  | Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций общего, дополнительного образования, предназначенных для перевозки обучающихся (воспитанников), соответствующих требованиям безопасности | Ед. | 2 | 1 | 100 | Приобретение автобуса не было, но передали ПАЗ от Администрации ТО в МБОУ ОШ №5 | Ежегодно предусматриваются денежные средства на софинансирование областного мероприятия по приобретению транспортных средств для школ. |
|  | Создание в общеобразовательных организациях Асиновского района Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | клубов | 1 | 0 | 100 | Не включены объекты образования в областную и местную программу | Поданы заявки в Департамент строительства ТО на кап.ремонт спортивных залов |
| 3.3 | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Наименование показателей мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация региональных систем образования  Капитальный ремонт образовательных организаций. | Кол-во ОО | 1 | 1 | 0 | - | - |
|  | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых требуют комплексного капитального ремонта, проведения реконструкции | Кол-во ОО | 1 | 0 | 100 | Не включены объекты образования в областную и местную программу на финансирование | В 2020-2021 запланированы на реконструкцию МАОУ СОШ №4 и гимназия №2 |
| 4 | Подпрограмма 3 | Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности | | | | | |
| 4.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Создание оптимальных социально-педагогических условий для гармоничного развития одарённых детей и их творческой самореализации. | | | | | |
| 4.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам,  участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в обшей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам | % | 85 | 85 |  |  |  |
|  | Доля обучающихся Асиновского района, ставших победителями и призерами во Всероссийских конкурсах, олимпиадах, от общего количества обучающихся | % | 18 | 20 |  |  |  |
| 4.2 | Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка эффективных форм развития творческой активности, познавательности, углубления и закрепления имеющихся знаний, доля образовательных организаций | % | 70 | 70 |  |  |  |
| 4.3 | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Наименование показателей мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | «Юные дарования». Премия Главы района | обучающихся | 13 | 13 |  |  |  |
|  | Бал выпускников | Увеличение числа золотых и серебренных медалистов. 10-балльников по итогам сдачи ЕГЭ |  | 2018-20  2017-10 |  |  |  |
|  | Районная научно-практическая конференция «Мир вокруг нас» | Стабильность и некоторый рост участников от 260 до 280 обучающихся (вовлечение обучающихся начальных классов), по факту |  | 270  (из них 109 муниципальный) |  |  |  |
|  | Областной слет обучающихся | Организация межрайонного взаимодействия обучающихся |  | 10 человек |  |  |  |
|  | Районный конкурс «Ученик года» | Вовлечение обучающихся 5-7 классов.  I этап – 100 участников, II этап – 75 участников, по факту |  | 112 (участников школьного этапа)  20 (муниципальный этап) |  |  |  |
|  | Районный конкурс «Молодые лидеры России». | Призовые места на уровне областных конкурсов | 5 | 12 |  |  |  |
|  | Областной конкурс «Молодые лидеры России» | обучающиеся | 5 | 1 |  |  |  |
|  | Участие школьников во Всероссийских олимпиадах; конкурсах, конференциях, соревнованиях | Призовые места в областных и Всероссийских конкурах., по факту |  | 273 |  |  |  |
|  | Районный фестиваль детского творчества «Радуга» | Участие в фестивале творческих коллективов общеобразовательных организаций , по факту |  | 300 |  |  |  |
|  | LEGO-фестиваль, олимпиада по робототехника | Участие обучающихся ОО (вовлечение обучающихся начальных классов, воспитанников ДОО), по факту |  | 82-лего фестиваль, 47-олимпиада |  |  |  |
|  | Фестиваль «Малыши – ветеранам» | Привлечение общественности к творчеству детей дошкольного возраста, по факту |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Районный конкурс исполнителей детской песни «Серебряный колокольчик» для ДОО | Участие воспитанников ДОО и ГДО, по факту |  | 8-ДОО;  5-ГДО |  |  |  |
|  | Муниципальный этап Всероссийских предметных олимпиад | Количество обучающихся: от 550 до 600 обучающихся – муниципальный этап; До 40 участников – областной этап. |  | 630-мун.этап, 29 обл.этап |  |  |  |
|  | Предметные олимпиады для обучающихся 4 классов | Стабильность и рост количества участников: до 70 человек. Вовлечение обучающихся сельских школ., по факту |  | 104 |  |  |  |
|  | Выпуск сборника статей по итогам конференций | Количество статей | 1 | 0 |  |  |  |
|  | Конкурс патриотической песни «Долг. Честь. Родина» для мальчиков и юношей от 5 до 20 лет**.** | Участие ОО Асиновского, Зырянского, Первомайского и др. районов, по факту |  |  |  |  |  |
|  | X слёт юных биологов- экологов «Юные друзья природы» | участников | 45 | 47 |  |  |  |
|  | Спортивно-массовые мероприятия | Участие спортивных команд в региональных и всероссийских соревнованиях, по факту |  | Зимний картинг – Кубок Сибири, Первенство России-бокс; команда района призер проекта Будь ГоТов |  |  |  |
|  | Поддержка команды по волейболу | Участие команды по волейболу в региональных и всероссийских соревнованиях, по факту |  | 1 место среди ОО сибирского и федерального округов;  8 место на первенстве России |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 4 | Подготовка педагогических кадров для образовательных организаций Асиновского района | | | | | |
| 5.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях Асиновского района, повышение заинтересованности молодых специалистов в исполнении должностных обязанностей  Привлечение и закрепление специалистов для работы в образовательных организациях Асиновского района, повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров, прогнозирование кадрового дефицита и своевременное обучение и переподготовка специалистов | | | | | |
| 5.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес педагогических работников с высшей, квалификационной категорией в образовательных организациях в обшей численности педагогических работников | % | 30 | 22 |  | Педагоги с высшей категорией уходят на пенсию | Стимулирование, для получения высшей категории |
|  | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в обшей численности педагогических работников образовательных организаций | % | 25 | 23 |  | Нет прибытия молодых специалистов в район |  |
| 5.2 | Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами образовательных организаций Асиновского района | % | 80 | 80 |  |  |  |
| 5.3 | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Наименование показателей мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение дополнительного профессионального образования в муниципальных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Асиновского района Томской области | человек | 15 | 15 |  |  |  |
|  | Подготовка педагогических кадров для образовательных организаций Асиновского района | человек | 5 | 2 |  | Нет прибытия молодых специалистов в район |  |
|  | Поддержка молодых специалистов в системе образования Асиновского района | человек | 8 | 6 |  | Все молодые специалисты обеспечены поддержкой |  |
| 6 | Подпрограмма 5 | Развитие системы отдыха и оздоровления детей | | | | | |
| 6.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Организация каникулярного отдыха и социальной адаптации детей Асиновского района | | | | | |
| 6.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся из числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 60 | 81 | 35 | Уменьшено количество дней посещения, за счет этого увеличено количество детей | - |
| 6.2 | Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение условий для оздоровления и отдыха детей | % | 87 | 87 |  |  |  |
|  | Увеличение занятости детей в каникулярное время | % | 66,0 | 74,0 | 8 | Уменьшено количество дней посещения, за счет этого увеличено количество детей | - |
| 6.3 | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Наименование показателей мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация отдыха детей в каникулярное время | человек | 2800 | 4095 | 52 | Больше желающих поехать в оздоровительные летние лагеря по путевкам и больше детей участвовало в ЛТО | - |
| 7 | Подпрограмма 6 | Комплексная безопасность образовательных организаций Асиновского района | | | | | |
| 7.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время их учебной и трудовой деятельности путем повышения пожарной и антитеррористической безопасности на основе использования современных достижений науки и техники в этой области, готовности образовательных организаций к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | |
| 7.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям безопасности | % | 83 |  |  |  |  |
| 7.2 | Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Асиновского района | % | 90 |  |  |  |  |
| 7.3 | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Наименование показателей мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение образовательных организаций средствами антитеррористической и противокриминальной защиты: видеонаблюдение, системы контроля доступа, тревожная сигнализация, ограждение территорий, освещение территорий.  Повышение уровня пожарной безопасности образовательных организаций, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях; повышение уровня антитеррористической защиты образовательных организаций района | Кол-во ОО | 25 | 25 |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма 7 | Совершенствование системы непрерывного эколого-биологического образования и воспитания в Асиновском районе | | | | | |
| 8.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | | | | | |
| 8.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество человек, принявших участие в мероприятиях программы | человек | 8500 | 8500 |  |  |  |
| 8.2 | Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения | **%** | 29,0 | 29,0 |  |  |  |
| 8.3 | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Наименование показателей мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участников подпрограммы | Кол-во ОО | 25 | 25 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 0110000000 | 902 | 473531,8 | 464930,7 | 570097,0 | 567490,2 |
| Подпрограмма 1 | 0110000000 | 902 | 466143,9 | 456292,8 | 558266,6 | 555668,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | 0110100000 | 902 | 246956,9 | 247016,9 | 287474,5 | 287474,5 |
| Мероприятие 1.1.1. | 0110140420 | 902 | 40685,9 | 40745,9 | 41971,3 | 41971,3 |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. | 0110140420 | 902 | 206271,0 | 206271,0 | 245503,2 | 245503,2 |
| Основное мероприятие 1.2 | 0110200000 | 902 | 155502,8 | 156459,8 | 196562,5 | 196562,5 |
| Мероприятие 1.2.1. | 0110240370 | 902 | 33708,6 | 34665,6 | 36201,5 | 36201,5 |
| Мероприятие 1.2.2. | 0110240370 | 902 | 121794,2 | 121794,2 | 160361,0 | 160361,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | 0110300000 | 902 | 14043,8 | 13983,8 | 12627,0 | 10488,3 |
| Мероприятие 1.3.1 | 0110340380 | 902 | 282,5 | 282,5 | 282,5 | 282,5 |
| Мероприятие 1.3.2. | 0110340470 | 902 | 11159,9 | 11159,9 | 9743,1 | 7604,4 |
| Мероприятие 1.3.3. | 0110340480 | 902 | 2601,4 | 2541,4 | 2541,4 | 2541,4 |
| Мероприятие 1.3.4. | 01103S0480 | 902 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | 0110400000 | 902 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| Мероприятие 1.4.1. | 0110401000 | 902 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | 0110500000 | 902 | 34847,6 | 33890,6 | 39987,7 | 39976,7 |
| Мероприятие 1.5.1. | 0110501000 | 902 | 34847,6 | 0 | 37799,4 | 37799,4 |
| Мероприятие 1.5.2. | 0110503000 | 902 | 0 | 0 | 1341,0 | 1341,0 |
| Мероприятие 1.5.3. | 0110545370 | 902 | 0 | 0 | 847,3 | 836,3 |
| Основное мероприятие 1.6 | 0110700000 | 902 | 3672,1 | 3672,1 | 3640,6 | 3286,9 |
| Мероприятие 1.6.1 | 0110740440 | 902 | 2472,1 | 2472,1 | 2472,1 | 2187,4 |
| Мероприятие 1.6.2 | 0110701000 | 902 | 1200,0 | 0 | 1168,5 | 1099,4 |
| Основное мероприятие 1.7 | 0111000000 | 902 | 10905,7 | 1004,6 | 17759,3 | 17665,1 |
| Мероприятие 1.7.1 | 0111040390 | 902 | 0 | 0 | 814,0 | 814,0 |
| Мероприятие 1.7.2 | 0111040400 | 902 | 342,6 | 342,6 | 342,6 | 342,6 |
| Мероприятие 1.7.3 | 0111040410 | 902 | 9901,1 | 0 | 9901,1 | 9901,1 |
| Мероприятие 1.7.4 | 0111040450 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7.5 | 0111040460 | 902 | 0 | 0 | 4565,9 | 4560,9 |
| Мероприятие 1.7.6 | 0111040520 | 902 | 438,0 | 438,0 | 407,0 | 321,8 |
| Мероприятие 1.7.7 | 0111040530 | 902 | 224,0 | 224,0 | 183,0 | 179,3 |
| Мероприятие 1.7.8 | 0111040510 | 902 | 0 | 0 | 1094,0 | 1093,7 |
| Мероприятие 1.7.9 | 011000050 | 902 | 0 | 0 | 32,0 | 32,0 |
| Мероприятие 1.7.10 | 0111040360 | 902 | 0 | 0 | 419,7 | 419,7 |
| Подпрограмма 2 | 0120000000 | 902 | 1100,8 | 2400,8 | 5690,3 | 5688,8 |
| Основное мероприятие 2.1 | 0120100000 | 902 | 1100,8 | 600,8 | 5690,3 | 5688,8 |
| Мероприятие 2.1.1 | 0120102000 | 902 | 0 | 0 | 3973,1 | 3973,1 |
| Мероприятие 2.1.4 | 0120103000 | 902 | 1100,8 | 600,8 | 1568,1 | 1566,6 |
| Мероприятие 2.1.5 | 0120104000 | 902 | 0 | 0 | 149,1 | 149,1 |
| Основное мероприятие 2.2 | 0120200000 | 902 | 0 | 1800,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.1. | 0120201000 | 902 | 0 | 1800,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | 0130000000 | 902 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | 0130200000 | 902 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
| Мероприятие 2.3.1. | 0130201000 | 902 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
| Подпрограмма 4 | 0140000000 | 902 | 364,0 | 364,0 | 262,0 | 261,6 |
| Основное мероприятие 4.1 | 0140100000 | 902 | 364,0 | 364,0 | 262,0 | 261,6 |
| Мероприятие 4.1.1 | 0140103000 | 902 | 312,0 | 312,0 | 165,0 | 165,0 |
| Мероприятие 4.1.2 | 0140102000 | 902 | 52,0 | 52,0 | 97,0 | 97,0 |
| Подпрограмма 5 | 0150000000 | 902 | 4553,1 | 4553,1 | 4553,1 | 4549,5 |
| Основное мероприятие 5.1 | 0150100000 | 902 | 4553,1 | 4553,1 | 4553,1 | 4549,5 |
| Мероприятие 5.1.1 | 0150140790 | 902 | 2950,9 | 2950,9 | 2950,9 | 2950,2 |
| Мероприятие 5.1.2 | 0150102000 | 902 | 799,2 | 0 | 799,2 | 798,8 |
| Мероприятие 5.1.3 | 0150101000 | 902 | 803,0 | 0 | 80,0 | 800,5 |
| Подпрограмма 6 | 0160000000 | 902 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Основное мероприятие 6.1 | 0160300000 | 902 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Мероприятие 6.1.1 | 0160301000 | 902 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Подпрограмма 7 | 0170000000 | 902 | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 1,3 |
| Основное мероприятие 7.1 | 0170100000 | 902 | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 1,3 |
| Мероприятие 7.1.1 | 0170101000 | 902 | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 1,3 |