ДУМА АСИНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2014 № 359 										      г. Асино

Об утверждении отчета о выполнении

плана программных мероприятий

по реализации Программы

социально-экономического развития

Асиновского района на 2008-2015 годы за 2013 год

В соответствии с подпунктом «г» пункта 5 статьи 24 Устава муниципального образования «Асиновский район»,

ДУМА АСИНОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития Асиновского района                                          на 2008-2015 годы за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» www.asino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Асиновского района                                                                                  А. Е. Ханыгов

Заместитель Председателя

Думы Асиновского района                                                                                 Л.Н. Флигинских

Приложение к решению

Думы Асиновского района

от 24.06.2014 № 359

Отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации

Программы социально-экономического развития Асиновского района

на 2008-2015 годы за 2013 год (далее – Отчет)

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Асиновский район» Томской области на 2008-2015 годы (далее – Программа) утверждена решением Думы Асиновского района от 18.04.2008 № 275 (в послед. ред. от 28.04.12 №154).

Стратегическая цель Программы – повышение качества жизни населения путем развития экономического потенциала и роста эффективности использования природных ресурсов.

Для достижения стратегической цели Программы предусмотрены                                          3 стратегических направления, а именно:

- Сохранение и развитие человеческого потенциала территории.

- Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природных ресурсов.

- Повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

В 2013 году для реализации стратегических направлений Программы запланировано 70 программных мероприятий, из них выполнено 69 (98,6 % от количества запланированных), в стадии реализации – 1 мероприятие (1,4 %), не выполнено -                                0 мероприятий. Количественный анализ выполнения Плана представлен в Приложении 1               к Отчету.

В стадии реализации находятся следующие мероприятия:

- в сфере экономики – мероприятие по созданию крупного деревообрабатывающего производства на территории района: плановый ориентир – 2017 год.

- по направлению «Повышение инвестиционной привлекательности территории» - в стадии завершения находятся мероприятия по формированию базы градостроительной документации,  на текущий момент все генпланы утверждены.

В 2013 году в рамках действующей Программы выполнены следующие мероприятия (подробный отчет о мероприятиях и результатах их выполнения представлен в приложении 2 к Отчету):

По направлению 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории:

Приоритет 1.1. – повышение уровня жизни и формирование эффективного рынка труда

- проведены мероприятия по содействию незанятому населению в трудоустройстве на постоянную и временную работу:

-   ярмарки вакансий – приняло участие 1060 человек,

- организация общественных работ – приняло участие 401 человек из числа безработных граждан,

- проведены консультации для 44 человек по организации создания собственного дела.

Обратилось за содействием в поисках подходящей работы 1968 чел. Трудоустроено 1 422 человек, из них на постоянную работу трудоустроено 333 чел., на временную –                                1 089 чел., освоено в рамках ВЦП «Содействие занятости населения Томской области» 12,539 млн.руб., уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01 января 2014 года  составил 2,07 % от экономически активного населения, увеличившись в течение года на  0,34 п. п.;

- участниками ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» стали 40 человек (в разрезе направлений  программы см. в приложении 2 к Отчету), освоено 1,071 млн. руб.;

- участниками программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, стали 3 человека, освоено 0,199 млн. руб.;

- продолжилась работа по легализации заработной платы и развитию системы социального партнерства.

Приоритет 1.2. – создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения

в рамках МП «Комплексного развития систем жизнеобеспечения в Асиновском районе на 2006-2017 годы» в 2013 году выполнены следующие работы:

- по объектам теплоснабжения - строительство теплотрассы от дома АЦРБ до котельной Дружба, замена кровли котельной Лесозавод, установка узлов учета тепловой энергии, гидрохимическая очистка теплотехнического оборудования средством «Антиржавин»; освоено 7,22 млн. руб.;

- по объектам водоснабжения – проектирование сети ХВС с водоразборными колонками пожарными гидрантами скважин, проектирование реконструкции Орловского водозабора, строительство наружных сетей холодного водоснабжения жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства микрорайона «ПМК-16», строительство водопровода мкр. Сосновка, строительство водопровода мкр. Перевалка, освоено 19,841 млн. руб.;

- по системе обращения с отходами – проектирование реконструкции полигона ТБО, освоено 1,12 млн. руб.;

- выполненные работы в сельских поселениях – врезка водопровода в Батуринском СП и изготовлен проект зоны санитарной охраны водных объектов в Новиковском СП; на выполнение данных мероприятий из местного бюджета направлено 0,75 млн. руб.

в рамках ДЦП «Программа повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года» проведены следующие мероприятия: проведены работы по повышению тепловой защиты зданий ООШ с. Большедорохово и с. Новониколаека, МБОУ д/с «Солнышко»; освоено 1,18 млн. руб., софинансирование из местного бюджета составило 0,5 млн. руб. или 42,37 % от общего объема финансирования;

в рамках МП «Стимулирование развития жилищного строительства в Асиновском районе на период 2011-2015 г.г.» проведены мероприятия:

- осуществлено строительство водопровода и проведение электроснабжения на Западной площадке,  также строительство водопровода в д. Феоктистовка, освоено 19,98 млн. руб.;

- Построено 6 многоквартирных жилых домов на 164 квартиры, переселено 328 чел в 111 квартир из ветхих и аварийных домов площадью 4,901 т.м2 и переселено сирот 38 чел. в 38 квартир, доля ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда сократилась с 3,0% на 01.01.2012 до 1,1% на 01.01.2014, из федерального и областного бюджетов привлечено 160,28 млн. руб.;

- отремонтировано три многоквартирных жилых дома общей площадью 6,439 т.м2, с общим количеством жителей – 214 чел. Стоимость ремонта – 5,176 млн. руб., в т.ч. 3,623 млн. руб. – из средств ОБ, 1,035 млн. руб. – из МБ, 0,518 млн. руб. – внебюджетные средства (средства граждан);

в рамках ФЦП «Жилище» (подпрограмма МЦП «Обеспечение жильем молодых семей») в 2013 году 10 молодых семей воспользовались государственной поддержкой. Фактический объем затраченных средств из местного бюджета составил 1,5 млн. руб.;

в рамках ФЦП «Социальное развитие села» получили государственную поддержку 11 семей, в т.ч. 6 - молодые семьи. В 2013 году в рамках данной программы освоено 13,39 млн. руб. Объем затраченных средств местного бюджета составляет 1,374 млн. руб. (10,26 % от общего объема финансирования).

в рамках программы развития инфраструктуры дошкольного образования завершен капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Минаевки, с. Батурино, д. Филимоновки, д. Казанки, с. Ново-Кусково, с. Ягодного,  НОШ д. Моисеевки,  СОШ №5 г. Асино для открытия групп дошкольной подготовки, в результате создано 170 мест.;

в целях развития системы общего образования произведена установка автоматической пожарной сигнализации в СОШ с. Новониколаевки, СОШ №1 г. Асино, СОШ с. Минаевки, также приобретено 2 школьных автобуса, а в МАОУ гимназии №2 создано дистанционное обучение детей-инвалидов.

Приоритет 1.3. - преодоление угрозы депопуляции и формирование здорового образа жизни населения

- на развитие материально-технической базы МБУЗ «Асиновская центральная районная больница» в 2013 году направлено  9,6 млн. рублей: произведен ремонт ФАПов и ОВП, приобретены автомобили скорой медицинской помощи, аппаратура ГЛОНАСС и анализатор биохимический; произведено укомплектование медицинскими кадрами – 2 специалиста в рамках ВЦП «Поддержка специалистов в системе здравоохранения»;

- в рамках реализации национального проекта «Здоровье» выдано 420 родовых сертификатов, осуществлено 1457 профилактических прививок, а также 6024 человека прошли общую диспансеризацию, что 1,31 раза больше, чем в 2012 году.

- на ремонт манежа в ДЮСШ №1, реконструкцию строительной площадки с МБОУ-СОШ №5 и на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном «Дельфин» направлено 41,284 млн. рублей;

- количество занимающихся физической культурой и спортом  составило 4813 человек, что составляет 13,85 % от охвата населения, это на 2,05 п.п. больше, чем в 2012 году.

В рамках направления 1 выполнено 37 программных мероприятий из 37, освоено 456,19 млн. руб. при плане 446,092 млн. рублей или 102,2 % к плановому уровню.

По направлению 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природных ресурсов:

Приоритет 2.1. – развитие сельского и лесного хозяйства

- Объем заготовки древесины снизился и составил 189,698 млн.м3, что составило 75,24 % от уровня 2012 года;

- объем субсидий на погашение части процентной ставки по выданным кредитам и займам составил 2314,00 тыс. руб. (справочно: в 2012 году – 3300,00 тыс. руб.);

- уровень износа сельскохозяйственной техники в сельхозпредприятиях района возрос с 34,7 % в 2012 году до 42,3 % в 2013 году. Объем субсидий на возмещение затрат по техническому оснащению сельхозпроизводства составил 9,728 млн. рублей.

Приоритет 2.2. – развитие малого и среднего предпринимательства и повышение деловой активности населения:

- по состоянию на 01.01.2014 на территории Асиновского района действует 208 малых и средних предприятий (100 % к уровню 2012 года) и 748 индивидуальных предпринимателей (82,3 % к уровню 2012 года), численность занятых в малом секторе экономики района  составила    6,5 тыс. человек, что составляет 41% от общей численности занятых в экономике района (16,5 тыс.чел);

- в рамках районных конкурсов «Бизнес-старт» и «Первый шаг» финансовую поддержку                  (с учетом привлеченных средств из областного бюджета) получили 14 предпринимательских проектов по следующим темам:

- создание кролиководческой фермы,

- создание крестьянского  (фермерского) хозяйства,

- развитие крестьянского  (фермерского) хозяйства,

- создание салона-парикмахерской - 2 проекта,

- развитие информационного портала,

- изготовление кованых изделий,

- металл дизайн-проект,

- вывоз городского мусора,

- производство деревянных барабанов,

- автосервис.

Три победителя конкурса «Бизнес-старт» также стали победителями конкурса «Первый шаг»;

- по данным ОГКУ «Центр занятости населения г. Асино», в 2013 году из числа безработных граждан  оформили предпринимательскую деятельность 20 человек, 44 человека получили консультацию по открытию собственного дела;

- в 2013 году финансирование ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе на 2011-2014 годы» составило 6,505 млн. руб.

Приоритет 2.3. – повышение инвестиционной привлекательности территории

- в рамках мероприятия по формированию базы градостроительной документации утверждены схемы территориального планирования района, а также генеральные планы и правила землепользования и застройки г. Асино и Больше-Дороховского СП, на 01.01.2014 в стадии утверждения находились генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений района остальных пяти СП; в настоящее время утверждены все генпланы.

- было осуществлено проектирование подъезда к д. Старо-Кусково, с. Копыловка (автомобильная дорога Асино-Батурино) на средства областного бюджета в размере 3 млн. руб.

- общий объем расходов на дорожное хозяйство в 2013 году составил 42,058 млн. руб., доля отремонтированных  автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в 2013 году составила 3,2 %.

- также на постоянной основе ведется каталог инвестиционных площадок с размещением информации на официальном сайте муниципального образования.

В рамках направления 2 выполнено 24 программных мероприятия из 25, в стадии реализации – 1 мероприятие. Освоено 150,641 млн. руб. при плане 154,42 млн. руб. или                 97,6 % к плановому уровню.

По направлению 3. Повышение эффективности органов местного самоуправления района (в рамках административной реформы):

- в 2013 году район принял участие в 17-ти областных целевых программах (из них отдел ЖКХ – в 4 программах, Управление образования – в 8, АПК – в 3, Управление культуры, спорта и молодежи – в 2); доля  расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) составила 62 %;

- размещение муниципального заказа посредством проведения торгов, запросов котировок позволило в 2013 году сэкономить бюджетные средства в размере 34,813 млн. руб., что составляет 9,8 % от первоначальной суммы контрактов;

- консалтинговым центром «Статус» (г. Томск) в 2013 году было проведено социологическое исследование по теме «Оценка населением Асиновского района деятельности ОМСУ». Основные результаты – удовлетворенность населением района (процент от числа опрошенных):

- качеством общего образования – 23,5 % (в 2012 – 27,6%); - качеством дошкольного образования – 11,1 % (в 2012 – 19,4%); - качеством дополнительного образования – 16,5 % (в 2012 – 27,6%); - качеством культурного обслуживания – 41,3 % (в 2012 – 34,9%); - деятельностью органов самоуправления  района – 22,8 % (в 2012 – 19,0%);

- в рамках ВЦП «Молодежь» проведено 17 семинаров с участием 5753 чел.,

В рамках направления 3 выполнено 8 программных мероприятий из 8                          (100 % выполнения). Освоено 281,0 тыс. руб. при плане 320,0 тыс. руб. или 87,8 % к плановому уровню.

Приложение 1 к Отчету

Количественный анализ выполнения плана программных мероприятий по реализации

Программы социально-экономического развития Асиновского района на 2008-2015 годы

за 2013 год

| Направление | Всего мероприятий, ед. | Выполнено, ед. | Уд. вес выполнения, % | Не выпол- нено, ед. | Уд. вес невыпол- нения, % | В стадии реализации, ед. | Уд. вес в стадии реализации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории |
| 1.1.Повышение уровня жизни и формирование эффективного рынка труда | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - |
| 1.2. Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения | 22 | 22 | 100 | - | - | - | - |
| 1.3. Преодоление угрозы депопуляции и формирование здорового образа жизни | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - |
| Итого по Направлению 1 | 37 | 37 | 100 % | - | - | - | - |
| Направление 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природных ресурсов |
| 2.1. Развитие лесного и сельского хозяйства | 9 | 8 | 88,9 | - | - | 1 | 11,1 |
| 2.2. Развитие малого предпринимательства и повышение деловой активности населения | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - |
| 2.3. Повышение инвестиционной привлекательности территории | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - |
| 2.4. Повышение эффективности использования природных ресурсов района | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - |
| Итого по Направлению 2 | 25 | 24 | 96,0 % | - | - | 1 | 4,0 % |
| Направление 3. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления |
| 3.1. Внедрение системы управления по целям (результатам) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - |
| 3.2. Регламентация органов местного самоуправления | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - |
| 3.5. Повышение эффективности взаимодействия власти и молодежи | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |
| Итого по Направлению 3 | 8 | 8 | 100% | - | - | - | - |
| Итого по Плану | 70 | 69 | 98,6 % | - | - | 1 | 1,4% |

Приложение 2 к Отчету

Отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации

| № п/п | Основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Объем и источники финансирования (млн. руб.) | Показатель оценки выполнения мероприятия | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной | местный | федеральный | прочие |  | 2013 г. | В % к 2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Направление 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории |
| 1.1. Повышение уровня жизни и формирование эффективного рынка труда |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий в рамках Ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Томской области» | 1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время | ОГКУ «Центр занятости населения города Асино» | 12,539 | 5,482 | 1,14 | 0 | 5,917 | Число граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временную работу, чел | 878 | 94,1 |
|  |  | 2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. |  |  |  |  |  |  | Количество участников ярмарок, чел | 1060 | 117,5 |
|  |  | 3. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда в Томской области. |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, получивших услугу, чел | 3492 | - |
|  |  | 4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ. |  |  |  |  |  |  | Число безработных граждан. Принявших участие в общественных работах, чел | 401 | 113,9 |
|  |  | 5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  |  |  |  |  |  | Число безработных граждан, трудоустроенных на временную работу, чел | 30 | 65,2 |
|  |  | 6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, |  |  |  |  |  |  | Число безработных граждан, которым оказаны услуги по социальной адаптации, чел. | 88 | 77,8 |
|  |  | 7. Содействие самозанятости безраб. граждан, включая оказание гражданам, признанными в установленном порядке безработными, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индив.предпринимателя, либо главы КФХ |  |  |  |  |  |  | Число безработных граждан, которым были оказаны консультационные услуги по орг-ции собственного дела, чел. | 44 | 102,3 |
|  |  | 8.Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |  |  |  |  |  |  | Число граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений НПО и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные рабочие места, чел. | 5 | 125,0 |
|  |  | 9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан. |  |  |  |  |  |  | Число безработных граждан, прошедших проф. подготовку, чел | 146 | 85,9 |

Программы социально-экономического развития Асиновского района на 2008-2015 годы за 2013 год

|  |  | 10. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профобучения. |  |  |  |  |  |  | Число безработных граждан, получивших услугу, чел | 1136 | 93,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11. Оказание содействия в переселении семей в другую местность с целью трудоустройства. |  |  |  |  |  |  | Число безработных граждан, получивших поддержку при переезде в сельскую местность с целью трудоустройства, чел. | 2 | 40,0 |
|  |  | 12. Психолог. поддержка безработных граждан. |  |  |  |  |  |  | Численность безработных граждан, получивших услугу по психологической поддержке, чел. | 112 | 99,1 |
|  |  | 13. Профес. подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, включая обучение в другой местности. |  |  |  |  |  |  | Численность женщин, имеющих малолетних детей в возрасте до 3-х лет, направленных на профессиональное обучение, чел | 8 | 133,3 |
|  |  | 14. Уровень регистрируемой безработицы на конец года |  |  |  |  |  |  | Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % | 2,07 | на 0,34 п.п. больше |
| 1.1.2. | Реализация мероприятий ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» | 1. Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под риском увольнения. | ОГКУ «Центр занятости населения города Асино» | 1,071 | 1,071 |  |  |  | 1. Численность граждан, прошедших профессиональное обучение, чел. | 18 | - |
|  |  | 2. Профессиональное обучение военных пенсионеров. |  |  |  |  |  |  | 2. Численность военных пенсионеров, направленных на профессиональное обучение, чел. | 2 | 200,0 |
|  |  | 3. Стажировка выпускников учебных заведений. |  |  |  |  |  |  | 3. Численность выпускников учебных заведений, направленных на стажировку чел. | 16 | - |
|  |  | 4. Трудоустройство граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. |  |  |  |  |  |  | 4. Численность трудоустроенных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, чел. | 4 | - |
| 1.1.3. | Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов. | Администрация Асиновского района, ОГКУ «Центр занятости населения города Асино | 0,199 | 0,01 | 0 | 0,189 | 0 | Численность трудоустроенных инвалидов, чел | 3 | - |
| 1.1.4. | Развитие системы социального партнерства | 1.Расширение круга участников территориального соглашения о социальном партнерстве. 2. Оказание консультационной помощи в разработке коллективных трудовых договоров. 3. Заключение соглашений о социальном партнерстве и коллективных договоров в части установления работникам минимальной месячной заработной платы не ниже установленного территориальным Соглашением (без учета районного коэффициента) | Отдел СЭР Администрация Асиновского района | 0,0 |  |  |  |  | Удельный вес числа организаций-участников территориального соглашения о социальном партнерстве в общем числе организаций, зарегистрированных на территории района, %. | 15,3 | 133,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество субъектов подписавших территориальное Соглашение о социальном партнерстве | 56 | 107,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во работников охваченных террит. Соглашением (без работников АЦРБ они ушли в областное подчинение) | 3201 | 87,2 |
| 1.1.5. | Участие в областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства | Оказание консультационной и разъяснительной работы среди предприятий и организаций Асиновского района. Привлечение к активному участию | Отдел СЭР Администрация Асиновского района | 0,0 |  |  |  |  | Число организаций-участников конкурса "За высокую соц. эффективность и развитие социального партнерства» | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Осуществление мероприятий по легализации заработной платы на предприятиях Асиновского района | 1.Осуществление мониторинга уровня оплаты труда на предприятиях Асиновского района. 2.Проведение комиссий по осуществлению контроля за уровнем, условиями и своевременностью выплаты заработной платы в организациях и предприятиях района | Отдел СЭР Администрация Асиновского района | 0,0 |  |  |  |  | Объем задолженности по заработной плате, тыс. руб. | нет | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя номинальная начисленная заработная плата, руб. | 20940 | 117,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покупательная способность средней номинальной начисленной заработной платы, раз к ПМ на душу населения | 2,69 | 114,3 |
| 1.1.7. | Развитие системы частно-государственного партнерства | Заключение Соглашения о социальном партнерстве между Администрацией Томской области, Администрацией Асиновского района и хозяйствующими субъектами Асиновского района | Отдел СЭР Администрация Асиновского района | 0,0 |  |  |  |  | Создание системы взаимовыгодных партнерских отношений власти и бизнеса |  |  |
| Приоритет 1.2. Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения |
| 1.2.1. | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения г. Асино | Асиновское городское поселение | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района | 7,22 |  | 6,152 |  | 1,068 | Выполненные работы: Строительство теплотрассы от дома АЦРБ до котельной Дружба, Замена кровли котельной Лесозавод, Установка узлов учета тепловой энергии, Гидрохимическая очистка теплотехнического оборудования средством «Антиржавин» | - | - |

| 1.2.2. | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения сельских поселений | Сельские поселения |  | 0 |  |  |  |  | Работы не велись | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения г. Асино | Асиновское городское поселение | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района | 19,841 | 0,653 | 17,3 | 1,888 |  | Выполненные работы: Проектирование сети ХВС с водозаборными колонками пожарными гидрантами, скважин, Проектирование реконструкции Орловского водозабора, Строительство наружных сетей холодного водоснабжения жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства микрорайона «ПМК-16», Строительство водопровода мкр. Сосновка, Строительство водопровода мкр. Перевалка | - | - |
| 1.2.4. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения сельских поселений | Сельские поселения | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района | 0,75 |  | 0,75 |  |  | Выполненные работы: Батуринское СП – врезка водопровода, Новиковское СП – Изготовление проекта зоны санитарной охраны водных объектов | - | - |
| 1.2.5. | Строительство станций водоподготовки в населенных пунктах Асиновского района | I. Батуринское сельское поселение – с. Батурино - 1 шт. II. Новиковское сельское поселение – с. Новиковка - 1 шт. III. Новокусковское сельское поселение – с. Ново-Кусково - 1 шт. IV. Ягодное сельское поселение – с. Ягодное - 1 шт. V. Новониколаевское сельское поселение: 1). с. Новониколаевка - 1 шт. 2). с. Минаевка - 1 шт. VI. Большедороховское сельское поселение - с. Больше-Дорохово - 1 шт. | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района | 0 |  |  |  |  | Работы не велись План на 2015 г. |  |  |
| 1.2.6. | Развитие систем водоотведения | Асиновское городское поселение: 4). Проектирование и реконструкция очистных сооружений в г. Асино II. Населенные пункты сельских поселений с. Ново-Кусково, с. Ягодное: реконструкция накопительного резервуара, приобретение ассенизаторских машин: | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района | 0 |  |  |  |  | Работы не велись План на 2015 г. |  |  |

| 1.2.7. | Улучшение системы обращения с отходами | 6. Проектирование нового полигона ТБО и обустройство санкционированных свалок | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района | 1,12 |  | 1,12 |  |  | Проектирование реконструкции полигона ТБО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.8. | Реализация мероприятий ДЦП «Программа повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года» | Проведение энергетических обследований, разработка энергетических паспортов зданий и установка приборов учета энергоресурсов и в муниципальных учреждениях | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района | 1,18 | 0,358 | 0,5 | 0,322 |  | Повышение тепловой защиты зданий ООШ с. Большедорохово и с. Новониколаевка, МБДОУ д/с «Солнышко» |  |  |
| 1.2.10. | Обеспечение населения района достойными жилищными условиями, в частности через реализацию: |  | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района |  |  |  |  |  | Обеспеченность жильем 1 жителя (на конец года), м2. Доля ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда, % | 29,6 1,1 | - - |
| 1.2.10.1 | ДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Асиновском районе на период 2011-2015 гг.» | Стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства на основе разработки и реализации проектов малоэтажной жилой застройки |  | 19,98 | 7,142 | 0,963 | 7,259 | 4,616 | Строительство водопровода и проведение электроснабжения на Западной площадке, строительство водопровода в д. Феоктистовка |  |  |
|  |  | Обеспечение социальных гарантий гражданам, имеющим право на получение жилья в соответствии с действующим законодательством |  | 160,28 | 87,85 |  | 72,43 |  | Построено 6 многоквартирных жилых домов на 164 квартиры, переселено 328 чел в 111 квартир из ветхих и аварийных домов площадью 4,901 т.м2 и переселено сирот 38 чел. в 38 квартир. |  |  |
|  |  | Подготовка и оформление земельных участков в целях малоэтажного жилищного строительства |  | 0,07 |  | 0,07 |  |  | Оформлены 69 земельных участков общей площадью 17,86 га |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках комплексного обновления существующей застройки |  | 5,176 | 3,623 | 1,035 | 0 | 0,518 | Отремонтировано три многоквартирных жилых дома общей площадью 6,439 т.м2, кол-во жителей – 214 чел. |  |  |
| 1.2.10.2 | Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011- 2015 гг. | Оказание молодым семьям муниципальной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района | 19,168 | 1,349 | 1,5 | 2,119 | 14,2 | Улучшили жилищные условия 10 молодых семей. |  |  |
| 1.2.10.3 | ФЦП «Социальное развитие села» | Оказание финансовой поддержки строительства (приобретения) жилья для молодых семей, молодых специалистов и граждан, проживающих в сельской местности | Отдел АПК Администрации Асиновского района | 13,39 | 4,5 | 1,374 | 4,03 | 3,486 | Улучшили жилищные условия в сельской местности 11 семей, из них молодых - 6 |  |  |

| 1.2.11. | Повышение доступности дошкольного образования | Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Минаевки, с. Батурино, д. Филимоновки, д. Казанки, с. Ново-Кусково, с. Ягодного, НОШ д. Моисеевки, СОШ №5 г. Асино для открытия групп дошкольной подготовки | Управление образования Администрации Асиновского района | 20,15 | 16,12 | 4,03 |  |  | Создано 170 дополнительных мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.12. | Совершенствование системы общего образования | 1. Учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 2. Обеспечение гражданам, проживающим в границах муниципального района, возможности выбора образовательного учреждения. 3. Перевод III ступени общего образования на профильное обучение. 4. Организация и обеспечение работы пунктов проведения ЕГЭ и пунктов первичной обработки информации при проведении ЕГЭ | Управление образования Администрации Асиновского района |  |  |  |  |  | Число детей в общеобразовательных учреждениях - 4196 | 64,9 | Рост на 5,7 п.п. |
|  |  | 5. Приобретение автобусов для обеспечения подвоза обучающихся |  | 2,752 | 1,376 | 1,376 |  |  | Приобретение 2 школьных автобуса |  |  |
| 1.2.13. | Реализация приоритетного национального проекта «Образование» | 1. Оснащение образовательных учреждений района современным оборудованием, улучшение материальной базы. 2. Информатизация образовательных учреждений. 3. Завершение подключения общеобразовательных учреждений к сети Internet. 4. Участие в конкурсе на получение денежного вознаграждения «Лучшие учителя». 5. Участие в процедуре конкурсного отбора образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. 6.Участие в конкурсе на получение денежного вознаграждения «Поддержка талантливой молодежи» | Управление образования Администрации Асиновского района | 14,662 | 11,146 | 0,334 | 3,182 |  | В результате проведения конкурса «Лучшие учителя» - два педагога получили премию Главы района, 11 учителей - стипендию Губернатора Участником в процедуре конкурсного отбора образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы стало МАОУ СОШ №4 г. Асино. В результате проведения конкурса «Поддержка талантливой молодежи» - 13 учеников получили вознаграждение |  |  |

| 1.2.15. | Капитальный ремонт (реконструкция) учреждений образования | Установка автоматической пожарной сигнализации на вновь вводимых объектах, в частности: СОШ с. Новониколаевки, СОШ №1 г. Асино, СОШ с. Минаевки | Управление образования Администрации Асиновского района | 0,396 |  | 0,396 |  |  | Выполнение работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.16. | Реализация муниципальной целевой программы «Одаренные дети» | Реализация мероприятий по поддержке талантливой молодежи | Управление образования Администрации Асиновского района | 0,380 |  | 0,380 |  |  | Проведенные мероприятия: «Юные дарования», Прием Главой района «золотых» и «серебряных» медалистов, Районная научно-практическая конференция «Мир вокруг нас», Областной слет учащихся, Районный конкурс «Ученик года», Районный конкурс «Молодые лидеры России», Областной конкурс «Молодые лидеры России», Районный фестиваль детского творчества «Радуга», Компьютерный фестиваль «Роботехника», Фестиваль «Малыши-ветеранам» |  |  |
| 1.2.17. | Развитие системы дополнительного образования | 2. Организация привлечения внебюджетных средств в развитие системы дополнительного образования посредством создания попечительских Советов, привлечения спонсорских иных средств, развития платных образовательных услуг | Управление образования Администрации Асиновского района | 2,399 |  |  |  | 2,399 | Количество детей, получающих дополнительное образование Доля детей, обучающихся в учреждениях ДО , % к общему числу обучающихся | 3278 78 | 106,8 |
| 1.2.18. | Организация детского отдыха в каникулярное время | 1. Организация работы пришкольных площадок и лагерей труда и отдыха в образовательных учреждениях. 2. Создание условий для организации платных бригад для работы несовершеннолетних в летний период | Управление образования Администрации Асиновского района | 5,121 | 3,73 | 1,391 |  |  | Удельный вес детей (7-17), занятых в каникулярное время | 77,33 | 104,5 |
| 1.2.19. | Реализация инновационной и экспериментальной деятельности | 1.Реализация сети ресурсно-внедренческих центров инноваций 2. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов 3. Внедрение электронных учебников 4. Введение элементов дистанционного обучения 5. Участие в областной муниципальной программе «Малокомплектные, малочисленные, сельские отдаленные школы». 6. Реализация областной программы «Непрерывное экологическое образование | Управление образования Администрации Асиновского района | 0,797 | 0,797 |  |  |  | В МАОУ гимназии №2 создано дистанционное обучение детей-инвалидов |  |  |

| 1.2.20. | Устройство детей под опеку (попечительство) | 1. Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведение их учета. 2. Осуществление подбора лиц, способных к выполнению обязанностей опекуна (попечителя) и семей, способных взять на патронатное воспитание, ведение их учета. 3. Сбор необходимых документов. Проведение тестирования, собеседования с опекунами, попечителями. 4. Психолого-педагогическая подготовка замещающей семьи в «Школе приемных родителей». 5. Устройство детей на воспитание в опекунскую семью | Орган опеки и попечительства Администрации Асиновского района | 11,229 | 11,229 |  |  |  | 1. Число выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. 2. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку (попечительство), чел. | 66 15 | 113,8 115,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.21. | Устройство детей в приемные и патронатные семьи | 1. Выявление и подбор ребенку (детям) семьи. 2. Подготовка заключения о возможности быть приемными/патронатными родителями, заключение договоров. 3.Устройство детей на воспитание в приемную / патронатную семью | Орган опеки и попечительства Администрации Асиновского района | 17,778 | 17,778 |  |  |  | 1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в приемные семьи, чел. 2. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых на патронатное воспитание, чел. | 20 0 | 142,8 - |
| 1.2.22. | Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1. Ведение учета лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья. 2. Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 3. Осуществление контроля за сохранностью жилья | Орган опеки и попечительства Администрации Асиновского района | 49,864 | 43,182 | 0 | 6,682 |  | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 40 | 81,6 |
| Приоритет 1.3. Преодоление угрозы депопуляции и формирование здорового образа жизни населения |
| 1.3.1. | Развитие материально-технической базы амбулаторно-поликлинических подразделений ОГБУЗ «АРБ» и обособленных подразделений ОГБУЗ «АРБ» | 1. Ремонт и оснащение оборудованием действующих в районе ФАПов. 2. Ремонт и оснащение оборудованием общих врачебных практик (ОВП) в с. Ягодное и с. Новиковка. 3. Открытие и оснащение современным дорогостоящим оборудованием инсультного центра. 4. Ремонт и оснащение оборудованием МУЗ «АЦРБ» | ОГБУЗ «АРБ», Администрация Асиновского района | 9,6 | 8,83 | 0,77 |  |  | Выполненные работы: Ремонт ФАПов и ОВП, Приобретены автомобили скорой медицинской помощи и аппаратура ГЛОНАСС, Приобретен анализатор биохимический |  |  |
| 1.3.2. | Внедрение информационных технологий | Внедрение электронных карт амбулаторного приема. | ОГБУЗ «АРБ» |  |  |  |  |  | Внедрены электронные карты амбулаторного приема. |  |  |

| 1.3.3. | Проведение информационно-просветительской деятельности по вопросам здорового образа жизни, профилактике заболеваний | 4. Открытие кабинета кризисных ситуаций. | ОГБУЗ «АРБ» |  |  |  |  |  | Открыт в 2012 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.4. | Работа с кадрами в рамках ВЦП «Поддержка специалистов в системе здравоохранения Асиновского района» | 1. Обучение в ординатуре. 2. Выплата доплат молодым специалистам-врачам на период прохождения интернатуры. 3. Выплата молодым специалистам со средним специальным образованием в течение первого года работы. 4. Выплата доплат молодым специалистам-врачам на период прохождения ординатуры. 5. Выплата доплат медицинским работникам со средним специальным образованием, приглашенных для работы на ФАП. 6. Арендная плата за пользование имуществом (оплата найма жилья) | ОГБУЗ «АРБ» | 1,35 |  | 1,35 |  |  | Укомплектование медицинскими кадрами – 2 специалиста |  |  |
| 1.3.5. | Участие в приоритетном национальном проекте «Здоровье» | 1. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению за ребенком в течение первого года жизни. 2. Проведение углубленных медосмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 3. Приобретение медицинского оборудования. 4. Проведение дополнительной диспансеризации работников. 5. Проведение профилактических прививок населению по национальному календарю и по дополнительной иммунопрофилактике | ОГБУЗ «АРБ» | 6,8 |  |  |  | 6,8 | 1. Выдано родовых сертификатов. 2. Количество прошедших общую диспансеризацию, чел 3. Количество профилактических привитых, чел. | 420 6024 1457 | 131,1 |
| 1.3.6. | Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением | 1. Организация работы спортивных секций, клубов по различным видам спорта. 2. Организация спортивно-массовых мероприятий по месту жительства. 3. Участие спортивных команд в соревнованиях различного уровня | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, администрации поселений | 2,913 |  | 2,913 |  |  | 1. Процент охвата населения района занятиями физической культуры и спорта 2. Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом, чел | 13,75 % 4813 | Увеличение на 2,05 п. |

| 1.3.7. | Организация и проведение сельских спортивных игр, районных соревнований | 1. Организация и проведение летних и зимних спортивных игр в сельских поселениях. 2. Организация и проведение районных соревнований | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, администрации поселений | 1,294 |  | 1,291 |  | 0,003 | Число организованных и проведенных в районе массовых спортивных мероприятий, ед. | 385 | 107,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.8. | Обеспечение представительства команд района и отдельных спортсменов во Всероссийских, областных, региональных соревнованиях | 1.Формирование команд для участия в соревнованиях. 2. Материально-техническое обеспечение спортивных команд | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Управление образования Администрации Асиновского района | 2,799 |  | 2,569 |  | 0,230 | Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов Из них: КМС 1 разряд | 105 1 1 |  |
| 1.3.9. | Приобретение оборудования и спортинвентаря | Приобретение оборудования и спортинвентаря | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района | 2,036 | 0,285 | 1,661 |  | 0,09 | Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений района | Приобретено согласно смете |  |
| 1.3.10. | Строительство, ремонт и оборудование спортивных сооружений района | - выполнение работ согласно плана ДЮСШ №1 | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района | 41,284 | 15,158 | 6,842 | 19,284 |  | Сдан бассейн. Ремонт манежа в ДЮСШ №1. Реконструкция строительной площадки в МБОУ-СОШ №5 |  |  |
| 1.3.11. | Реконструкция, капитальный ремонт зданий клубно-досуговых учреждений | 7. Капитальный ремонт здания ГДК. | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района | 0 |  |  |  |  | Исключено из программы |  |  |

| 1.3.12. | Реализация ВЦП «Край мой - гордость моя» | 5. Приобретение оборудования для ЦБС. 6. Издание книг по итогу конкурса «Волшебное перо» и материалов Духовно исторических чтений. 7. Проведение мероприятий., посвященных истории Асиновского района | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района | 0,036 |  | 0,036 |  |  | Мероприятия согласно плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.13. | Выявление талантливых детей и молодежи | 1. Проведение районных конкурсов по различным видам творчества. 2. Проведение культурно-досуговых мероприятий с участием победителей и участников конкурсов. 3. Награждения Лауреатов премии Главы Асиновского района «Юные дарования». 4. Представление юных дарований на Губернаторские и Президентские премии и награды. 5. Освещение в СМИ мероприятий с рассказом о наиболее талантливых детях и молодежи. 6. Организация мастер-классов с участием ведущих специалистов города и области по различным видам творчества | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Управление образования Администрации Асиновского района | 0,38 |  | 0,38 |  |  | 1. Число коллективов самодеятельного народного творчества, ед. | 61 |  |
| 1.3.14. | Проведение районной акции по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения «Будущее, которое я выбираю» | 1. Создание театрализованной программы. 2. Организация поездок с программой по сельским поселениям района. 3. Тематические дискуссии в школах района. 4. Конкурсы плакатов, сочинений, стихотворений на тему акции. 5. Распространение агитационного и наглядного материала. 6. Городское шествие волонтеров. 7. Участие в областной акции «Мы - здоровое поколение» | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Управление образования Администрации Асиновского района, Администрация Асиновского городского поселения | 0,015 |  | 0,015 |  |  | Мероприятия согласно плана |  |  |
| Направление 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природных ресурсов |
| Приоритет 2.1. Содействие формированию кластеров в приоритетных отраслях экономики района |

| 2.1.1. | Содействие развитию лесозаготовительной и лесоперерабатывающей деятельности на территории района | 1. Содействие потенциальным инвесторам в организации крупного деревообрабатывающего производства на территории района. 2. Содействие иным хозяйствующим субъектам, ведущим лесозаготовительную и лесоперерабатывающую деятельность на территории района в наращивании объемов. 3. Содействие организации побочного лесопользования и заготовки второстепенных лесных ресурсов. 4. Формирование лимитов на дровяную и деловую древесину для сельских жителей | Отдел СЭР Администрации Асиновского района | 0 |  |  |  |  | 1. Создание на территории района крупного современного деревообрабатывающего производства. 2. Объем заготовки древесины, млн. м3. 3. Освоение расчетной лесосеки, % | В проекте 189,698 23,58 | 75,24% Снижение на 7,72 п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1.2. | Повышение доступности заемных средств для хозяйствующих субъектов района | 1. Содействие хозяйствующим субъектам, в т. ч. организациям лесного и сельского хозяйства, в подготовке технико-экономических обоснований, бизнес-планов и иных документов. 2. Содействие хозяйствующим субъектам, в т. ч. организациям лесного и сельского хозяйства среднесрочному и долгосрочному кредитованию с возмещением за счет бюджетных средств части процентной ставки по кредитам, полученным в коммерческих банках. 3. Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям по долгосрочным и краткосрочным кредитам. 4. Стимулирование развития ЛПХ (КФХ) посредством оказания содействия в доступе к кредитным средствам областного бюджета, кредитам банков и иным финансовым источникам | Отдел АПК Администрации Асиновского района | 2,314 | 0,52 |  | 1,794 |  | Увеличение числа организаций лесного и сельского хозяйства, а также субъектов, ведущих личное подсобное хозяйство (КФХ), - получателей кредитов, ед. | 19 | 126,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1.3. | Развитие молочного и мясного животноводства | 1. Предоставление субсидии на поддержку экономически значимой региональной программы развития молочного скотоводства. 2. Предоставление субсидии на поддержку экономически значимой региональной программы развития мясного скотоводства. 3. Предоставление субсидии на поддержку племенного животноводства. 4. Предоставление субсидии на возмещение затрат на покупку кормов для содержания маточного поголовья КРС | Отдел АПК Администрации Асиновского района | 45,476 | 33,095 |  | 12,981 |  | 1. Увеличение поголовья КРС во всех категориях хозяйств, голов. 2. Увеличение производства молока, мяса, тн 3. Увеличение производства молока, мяса, тн | 6239 13031 2354 | 83,26 88,45 105,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4. | Развитие растениеводства (прежде всего кормопроизводства) | 1.Внедрение прогрессивных технологий в производство зерна и кормов. 2. Посев сортовыми и репродуктивными семенами – 90 %. 3. Интенсивное применение средств защиты растений, минеральных удобрений, консервантов. 4. Улучшение качества кормов за счет применения передовых технологий и современных машин. 5. Проведение политики превентивных мер защиты сельскохозяйственных структур (страхование) | Отдел АПК Администрации Асиновского района | 29,41 | 17,574 |  | 11,836 |  | Валовой сбор продукции растениеводства, тонн Зерно Картофель Овощи | 20581 15942 1568 |  |

| 2.1.5. | Развитие инфраструктуры АПК | 1. Содействие созданию сети снабженческо-сбытовых кооперативов. 2. Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции на рынках г. Асино и г. Томска. 3. Организация работ по реконструкции полевых дорог и проездов на сельскохозяйственные угодья. 4. Организация проведения, участие в ярмарках – выставках по сельскохозяйственной тематике | Отдел АПК Администрации Асиновского района | 0 |  |  |  |  | ведется |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1.6. | Поддержка ЛПХ и КФХ | 1. Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, КФХ на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.. 2. Реализация мероприятий целевой программы по поддержке ЛПХ | Отдел АПК Администрации Асиновского района | 6,679 | 2,659 | 1,226 | 2,794 |  | Поголовье КРС в ЛПХ, КФХ, ИП, голов Объем производства молока, производимый в ЛПХ, КФХ, ИП, тонн Объем производства мяса, производимый в ЛПХ, КФХ, ИП, тонн Кол-во КФХ и ИП, шт. | 3487 7109,5 721,2 20 | 110,42 128,35 51,51 83,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.7. | Повышение уровня материально-технического обеспечения сельхозтоваропроизводителей | 1. Содействие в обеспечении сельскохозяйственного производства современными машинами для производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 2. Развитие системы ремонта и восстановления сельскохозяйственных машин. 3. Предоставление субсидий | Отдел АПК Администрации Асиновского района | 9,728 | 9,728 |  |  |  | Уровень износа сельскохозяйственной техники, % | 42,3 | Рост на 7,6 п.п. |
| 2.1.8. | Реализация мероприятий по кадровому обеспечению сельского хозяйства | Содействие повышению уровня профессиональной подготовки руководителей, специалистов, механизаторов и животноводов путем обучения в различных образовательных учреждениях | Отдел АПК Администрации Асиновского района | 0,035 | 0,035 |  |  |  | Повышение уровня профессиональной подготовки работников сельского хозяйства |  |  |
| 2.1.9. | Организация системы контроля качества продукции | Взаимодействие с Ветслужбой, Россельхознадзором, Роспотребнадзором по улучшению качества производимой продукции на территории района, в том числе организация проведения систематического контроля продукции ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственных предприятий | Отдел АПК Администрации Асиновского района | 0 |  |  |  |  | Действующая система контроля |  |  |
| Приоритет 2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение деловой активности населения |

| 2.2.1. | Реализация ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе на 2011-2014 годы», в частности: |  | ВСЕГО ПО ВЦП | 6,505 | 4,573 | 0,914 | 1,019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.1 | Содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 1.Завершение ремонтно-строительных работ помещения. Монтаж производственно-технологического оборудования. Оснащение помещений компьютерной и оргтехникой, мебелью. 2. Проведение процедуры конкурсного отбора среди субъектов малого предпринимательства. Заполнение производственно-технологического бизнес-инкубатора Асиновского района (далее – ПТБИ). 3. Обеспечение деятельности ПТБИ. 4. Содействие развитию ПТБИ и ЦПП НП «Асиновский Бизнес-центр». 5. Дальнейшее сотрудничество с координационным советом предпринимателей, общественными объединениями предпринимателей по вопросам развития МСП | Отдел СЭР Администрация Асиновского района, ЦПП НП "Асиновский Бизнес-центр" | 1,988 | 1,789 | 198,8 |  |  | количество субъектам МСП организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства Асиновского района (не менее 100 субъектов МСП будут пользоваться услугами организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства ежегодно) | 282 чел |  |
| 2.2.2 | Создание благоприятных условий для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, информационному обеспечению деятельности субъектов МСП, | 1. Финансовое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП). 2. Информационная поддержка субъектов МСП. 3. Мероприятия, направленные на подготовку кадров для сферы предпринимательства | Отдел СЭР Администрация Асиновского района, ЦПП НП "Асиновский Бизнес-центр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Финансовое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 1.Обеспечение информирования населения и предпринимателей района о действующих программах финансирования малого бизнеса. 2. Подготовка предложений и оказание консультационной помощи для участия в конкурсах на предоставление государственной поддержки, объявленных Администрацией Томской области. 3. Предоставление субсидий начинающим субъектам МП - победителям районных конкурсов предпринимательских проектов. 4.Стимулирование участия субъектов МСП района в областных профессиональных ассоциациях и объединениях. 5.Повышение активного участия субъектов предпринимательства района в конкурсах на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Отдел СЭР Администрации Асиновского района, ЦПП НП "Асиновский Бизнес-центр" | 3,925 | 3,925 |  |  |  | Количество субъектов, получивших финансовую поддержку в рамках конкурса | 14 | 127 |

| 2.2.2.2. | Информационная поддержка субъектов МСП | 1. Содействие в организации, а также организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, мастер-классов и «круглых столов», направленных на повышение профессионального уровня субъектов МСП. 2. Содействие проведению исследований состояния и тенденций развития малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе. 3. Мониторинг реализации предпринимательских проектов получателей финансовой поддержки в рамках районных конкурсов. 4. Актуализация базы данных «Бизнес-карта Асиновского района» | Отдел СЭР Администрации Асиновского района, ЦПП НП "Асиновский Бизнес-центр" | 0,190 | 0,190 |  |  |  | Количество семинаров Количество участников семинаров | 7 130 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2.3. | Мероприятия, направленные на подготовку кадров для сферы предпринимательства | Содействие лицам, ищущим работу, в том числе: - по профессиональной подготовке (консультация, профессиональная ориентация) и обучению с целью организации предпринимательской деятельности; - по подготовке технико-экономического обоснования предпринимательского проекта (бизнес-плана); - по их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или регистрации юридических лиц | ОГKУ «Центр занятости населения г. Асино»" | 1,8 | 1,8 |  |  |  | Число безработных граждан, которым были оказаны консультационные услуги по организации собственного дела, чел.; Число субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных из числа безработных граждан и лиц, ищущих работу | 44 20 | 95,00 |

| 2.2.3. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 1. Обеспечение участия в областных конкурсах и мероприятиях, организация и проведение районных конкурсов и мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности (в т. ч. Дня российского предпринимательства, «Весеннее дефиле» и др.). 2. Создание на сайте администрации района информационного подраздела "Малое предпринимательство", активная работа с ним. 3. Проведение конкурса на лучшие публикации по вопросам малого и среднего предпринимательства Асиновского района | Отдел СЭР администрации Асиновского района, ЦПП НП «Асиновский Бизнес-центр» | 0,08 |  | 0,08 |  |  | Все запланированные конкурсы и мероприятия проведены |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4. | Развитие молодежного предпринимательства | 1.Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в областных конкурсах молодежных предпринимательских проектов. 2. Содействие в подготовке, проведении и участии школьников, учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования, студентов района в мероприятиях, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства и на формирование положительного имиджа предприним. деят-ти. 3. Содействие в подборе участников при формировании молодежных бизнес-команд с целью создания субъектов ПД. 4.Содействие созданию молодежных общественных объединений предпринимателей. 5.Мониторинг тенденций развития молодежного МСП в Асиновском районе | Отдел СЭР администрации Асиновского района, ЦПП НП «Асиновский Бизнес-центр» | 0,280 |  | 0,280 |  |  | Количество молодых людей, получивших консультационную поддержку в сфере предпринимательства: в рамках Бизнес-лагеря в рамках Бизнес-школы «Ассамблея» | 80 чел 150 чел |  |
| Приоритет 2.3. Повышение инвестиционной привлекательности территории через совершенствование инфраструктуры |

| 2.3.1. | Реализация Концепции инвестиционной политики муниципального образования " Асиновский район " | 1.Организация работы Координационного Совета по поддержке инвестиционной деятельности на территории Асиновского района. 2.Формирование и ведение Реестра инвестиционных проектов муниципального образования «Асиновский район». 3. Представление информации об инвестиционных проектах, реализуемых или планируемых к реализации на территории Асиновского района, для размещения в Каталоге инвестиционных предложений и проектов | Отдел СЭР Администрации Асиновского района | 0 |  |  |  |  | Актуализированный реестр инвестиционных проектов МО «Асиновский район» | имеется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2. | Формирование инвестиционных (промышленных) площадок, их описание в соответствии с утвержденной формой | Описание: – объектов незавершенного строительства на территории муниципального образования; – предприятий, находящихся в стадии банкротства; – производственных объектов сектора заготовления и переработки лесорастительных ресурсов, водных биологических ресурсов, пищевой промышленности и др. на территории муниципального образования | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта, Отдел по имуществу и землям, Отдел социально-экономического развития | 0 |  |  |  |  | Реестр инвестиционных объектов для стратегических инвесторов | имеется |  |
| 2.3.3. | Составление и ведение каталога инвестиционных площадок | Создание автоматизированной базы данных «Инвестиционные площадки» муниципального образования «Асиновский район» (информация о наличии рыночных площадей, объектов деловой инфраструктуры, площадей под застройку и инвестирование), размещение данной информации на официальном сайте муниципального образования | Отдел СЭР Администрации Асиновского района | 0 |  |  |  |  | Наличие базы данных - инвестиционные площадки» муниципального образования «Асиновский район» | имеется |  |

| 2.3.4. | Формирование благоприятного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей территории. Содействие привлечения стратегических инвесторов | Разработка и реализация мер по приведению инвестиционных условий Асиновского района в соответствие ожиданиям инвесторов силами ООО «Томского агентство привлечения инвестиций» | Отдел СЭР Администрации Асиновского района, ООО «Томское агентство привлечения инвестиций» | 0 |  |  |  |  | Ведется |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.5. | Формирование базы градостроительной документации | 1.Разработка и утверждение схемы территориального планирования района. 2.Разработка и утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки. 3.Разработка и утверждение положений, регулирующих градостроительную деятельность. 4.Ведение дежурной адресной схемы г. Асино в электронном виде. 5. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в текстовом и электроном виде. 6. Формирование реестра земельных участков для реализации через торги. 7. Работа через СМИ с населением по вопросам оформления разрешений на градостроительную деятельность | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района | 1,853 | 1,853 |  |  |  | Генплан Асиновского ГП и Больше-Дороховского СП утверждены. Генпланы остальных пяти СП в стадии утверждения |  |  |
| 2.3.6. | Приведение дорог в нормативное состояние | 3. Реконструкция автомобильной дороги «Камаевка-Асино-Первомайское» на участке 0,53 км в Томской области | МБУ "Асиновское имущественное казначейство" | 0 |  |  |  |  | Денежные средств все проходят в областном бюджете (285,6 млн.руб) |  |  |
| 2.3.7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и сооружений на них | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района | 42,058 | 37,882 | 4,176 |  |  | 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, %. 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3,2 (21,56 км, всех дорог-4,7%) 17,79 |  |
| 2.3.8. | Строительство автомобильных дорог | Строительство грунтовых автомобильных дорог на территориях сельских поселений | МУ "Асиновское имущественное казначейство" | 3,000 | 3,000 |  |  |  | Проектирование подъезда к д. Старо-Кусково, с. Копыловка (автомобильная дорого Асино-Батурино) |  |  |

| 2.3.9. | Перевозка граждан по регулярным муниципальным маршрутам (пригородные и междугородние) на территории Асиновского района | 1. Открытие муниципального маршрута Асино-Гарь. 2. Проведение мониторинга потребности населения в социально-значимых маршрутах. 3. Предоставление субсидии на возмещение затрат от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом по муниципальным маршрутам на территории района | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района | 1,200 |  | 1,200 |  |  | Пассажирооборот по социально-значимым маршрутам, тыс. пассажиро-км | 1889,918 | 2183,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 2.4. Повышение эффективности использования природных ресурсов района |
| 2.4.1. | Развитие индустрии добычи и переработки общераспространенных полезных ископаемых | 1. Привлечение инвесторов к участию в разработке месторождений общераспространенных полезных ископаемых. 2. Предоставление в установленном порядке разрешений на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых. 3. Оказание помощи предприятиям - недропользователям в оформлении документов, землеотводов и т.д. 4. Развитие межрайонной кооперации по разработке месторождений общераспространенных полезных ископаемых. 5. Развитие системы геологического контроля на местном уровне, сокращение безлицензионного пользования недрами при добыче общераспространенных полезных ископаемых, в том числе строительных грунтов | Отдел СЭР Администрации Асиновского района | 0 |  |  |  |  | Количество заключенных договоров с недропользователями, ед. | 8 |  |

| 2.4.2. | Организация системы сбора дикорастущего сырья у населения и его сбыт | 1.Развитие внутрирайонной сети по сбору и сбыту дикоросов, содействие развитию сети пунктов приема дикоросов у населения. 2.Содействие развитию сети первичной переработки дикоросов в местах приема их у населения. 3.Обеспечение поддержки инвестиционных проектов в сфере развития индустрии дикоросов. 4.Содействие установлению контактов между местными переработчиками и заготовителями из соседних районов, в т. ч. заключение соглашения между районом, заготовительными компаниями и индивидуальными предпринимателями, направленное на усиление эффективности сбора лесной подати, а также решение вопросов социального партнерства. 5.Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию заготовительной деятельности лекарственно-технических трав и дикоросов | Отдел СЭР Администрации Асиновского района | 0 |  |  |  |  | В заготовительной отрасли занято более 1000 человек, объем денежных средств, направленных на закуп дикорастущего сырья в 2013 году составил 37 млн. руб., объем инвестиционных вложений в заготовительную отрасль в составил 12 млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.4.3. | Развитие туризма на территории Асиновского района | 1. Разработка и утверждение муниципальной целевой программы по развитию туризма. 2. Реализация мероприятий в рамках муниципальной целевой программы по развитию туризма | Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района | 0,583 |  | 0,583 |  |  | 1. Объем инвестиций в создание объектов туристической инфраструктуры, млн. руб. 2.Общее количество предприятий и предпринимателей, работающих в данной сфере. | 0 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 3. Повышение эффективности органов местного самоуправления района |
| Приоритет 3. 1. Внедрение системы управления по целям (результатам) |
| 3.1.1. | Создание системы муниципальной статистики | 1.Определение источников финансирования органов муниципальной статистики. 2. Создание и развитие системы сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики муниципального района. 3.Ведение паспорта муниципального района. 4.Разработка и утверждение плана проведения социологических исследований, отражающих отношение населения к результативности деятельности администраций муниципальных образований района. 5.Подготовка сводных банков информации о результатах деятельности администраций муниципальных образований района | Администрация Асиновского района | 0 |  |  |  |  | Ведется паспорт Асиновского района |  |  |
| 3.1.2. | Создание системы планирования деятельности органов местного самоуправления | 1.Определение целей и задач развития района, увязанных со стратегическими целями и задачами развития области. 2. Определение среднесрочных и оперативных задач, ответственность за решение которых закреплена за каждым структурным подразделением администрации, на основе декомпозиции целей и задач Программы социально-экономического развития района. 3.Разработка показателей эффективности деятельности структурных подразделений. 4.Подготовка постановления главы района о целях и контрольных показателях результатов деятельности для структурных подразделений администраций муниципальных образований. 5. Разработка и реализация программ повышения квалификации муниципальных служащих в соответствии с принципами управления по результатам | Администрация Асиновского района | 0,081 |  | 0,081 |  |  | 1. Наличие утвержденных Докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления (в системе власти района): -Ежегодный отчет Главы, -Программа СЭР Асиновского района 2. Степень охвата муниципальных служащих, прошедших повышения квалификации: Количество сотрудников Администрации Ас.р-на, которые прошли КПК | 18 чел-к | 150,0 |

| 3.1.3. | Расширение сфер использования программно-целевого метода управления | Инициирование и подготовка предложение об участии района в разработке и реализации бюджетных инвестиций, осуществляемых в форме целевых программ и строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры | Администрация Асиновского района | 0 |  |  |  |  | 1. Количество подготовленных предложений для участия в ЦП. ВСЕГО ЖКХ Образование АПК Культура 2. Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета района, без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий. 3.Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставки товаров и услуг для муниципальных нужд на торгах, % | 17 4 8 3 2 62% 9,8 % | 189% Увеличение на 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.4. | Разработка и внедрение системы оценки (системы мониторинга) деятельности органов местного самоуправления | 1. Разработка и утверждение правовым актом Главы района порядка (регламента) оценки деятельности структурных подразделений администрации. 2. Разработка и утверждение плана проведения социологических исследований, отражающих отношение населения к результативности деятельности администрации муниципальных образований района. 3. Подготовка ежегодного отчета об эффек-ти деятельности администрации района и поселений в соответствии с утвержденным регламентом оценки деятельности | Администрация Асиновского района | 0 |  |  |  |  | Удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ, % от числа опрошенных | 22,8 % | Рост на 3.8 п.п |
| Приоритет 3.4. Повышение эффективности взаимодействия власти и общества |
| 3.4.1. | Информирование населения о ходе реформы и проблемах развития местного самоуправления | 1. Организация публикаций, выступлений и передач в средствах массовой информации по проблемам местного самоуправления депутатов, руководителей муниципальных образований, структурных подразделений администрации. 2. Организация тематических циклов передач по проблемам местного самоуправления в средствах массовой информации | Администрация Асиновского района | 0 |  |  |  |  | ведется |  |  |

| 3.4.2. | Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением | Использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения по вопросам: выявления актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов, в т. ч. посредством проведения опросов, отчетов, встреч и иных мероприятий; разработки и реализации мероприятий по решению актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов; организация контроля за выполнением принятых решений и доведением результатов до населения | Администрация Асиновского района | 0 |  |  |  |  | Доля населения района, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных | Опрос по данному пункту не производился |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.3. | Внедрение элементов Электронного Правительства на уровне муниципального образования | 1. Изучение существующих типов решений в области электронных технологий с целью оценки возможности их применения в органах местного самоуправления. 2. Участие в региональных проектах по системе персонального учета населения, информационного обмена с организациями, предоставляющими государственные и муниципальные услуги и т.п. 3. Разработка и внедрение системы внутреннего документооборота в органах местного самоуправления | Администрация Асиновского района | 0 |  |  |  |  | Работа ведется в данной ЭБД только с Росреестром, в целом ЭБД никто не пользуется полноценно. |  |  |
| Приоритет 3.5. Повышение эффективности взаимодействия власти и молодежи |
| 3.5.1. | Разработка и реализация ведомственной целевой программы по развитию молодежной политике в районе на 2011 - 2012 годы | 1. Реализация мероприятий в рамках утвержденной ведомственной целевой программы по развитию молодежной политике в районе. 2. Активное сотрудничество молодежной администрации с администрацией района в части совершенствования молодежной политики в районе | Администрация Асиновского района | 0,2 |  | 0,2 |  |  | ВЦП Молодежь: Организовано и проведено 17 семинаров с участием 5753 чел. |  |  |