Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование МП «Развитие культуры, молодежной политики, туризма и спорта в Асиновском районе на 2016-2021 годы».

Ответственный исполнитель Ларионова О.С.

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CADMIN%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.DOC#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта и туризма |
| 1.1 | Показатель цели 1: количество населения принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры | тыс.чел. | 100,00 | 185,39 |  |  |  |
| 1.2 | Показатель цели 2: численность лиц, воспользовавшихся услугами коллективных средств размещения (гостиница, кемпинг, гостевой дом) расположенных на территории Асиновского района | тыс.чел. | 6,00 | 6,00 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1. Культура в Асиновском районе на 2016-2021 годы |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры |
| 2.1.1 | Показатель цели 1: Доля запросов на оказание базовых услуг муниципальных учреждений культуры, выполненных с использованием информационных и телекоммуникационных технологий  | % | 50 | 50 |  |  |  |
| 2.2 | Задача 1. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры |
| 2.2.1 | Показатель задачи 1: доля учреждений культуры имеющих доступ к сети интернет, возможность цифровой обработки аудио и видео файлов  | % от общего числа учреждений культуры | 85 | 70 | -82 |  |  |
| 2.2.1.1. | Наименование показателя основного мероприятия. Доля учреждений оснащенных оргтехникой | % | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.1.1.1. | Наименование показателей мероприятия 1. Доля учреждений оснащенных оргтехникой | % | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.1.1.2. | Наименование показателей мероприятия 2. Количество подключенных к интернету библиотек | % | 80 | 90 |  |  |  |
| 2.3 | Задача 2. Создание условий для максимального доступа городского и сельского населения к культурным ценностям. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры |
| 2.3.1 | Показатель задачи 2: количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры | Ед. | 3 | 3 |   |  |  |
| 2.3.1.1 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество участников | Чел. | 200 | 200 |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Наименование показателей мероприятия 1. Количество участников | Чел. | 200 | 200 |  |  |  |
| 2.3.1.3 | Наименование показателей мероприятия 2. Количество выданных субсидий | Чел. | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.4 | Задача 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
| 2.4.1 | Показатель задачи 3: количество отремонтированных и (или) построенных объектов социальной сферы  | Ед. | 3 | 1 | 33 | уменьшение финансирования |  |
| 2.4.1.1 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество объектов социальной сферы, отремонтированных или вновь построенных | Ед. | 1 | 1 |  | уменьшение финансирования |  |
| 2.4.1.2 | Наименование показателей мероприятия 1. Количество объектов социальной сферы, отремонтированных или вновь построенных | Ед. | 1 | 1 |  | уменьшение финансирования |  |
| 2.4.1.3 | Наименование показателей мероприятия 2. Оснащенность оборудованием центра культурного развития | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.4.1.4 | Наименование показателей мероприятия 3. Оснащенность оборудованием центра культурного развития | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.4.1.5 | Наименование показателей мероприятия 4. Оснащенность оборудованием центра культурного развития | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.4.1.6 | Наименование показателей мероприятия 5.Количество приобретенных книг | Ед | 5 487 | 8 381 |  |  |  |
| 2.4.1.7 | Наименование показателей мероприятия 6. Количество объектов социальной сферы | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.4.1.8 | Наименование показателей мероприятия 7. Количество объектов муниципальных учреждений культуры. | Ед. | 0 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | Задача 4. Создание условий для привлечения молодых специалистов в учреждения культуры Асиновского района |
| 2.5.1 | Показатель задачи 4: количество молодых специалистов, привлеченных в учреждения культуры  | Чел. | 1 | 3 |  |  |  |
| 2.5.1.1 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество молодых специалистов, получивших компенсацию | Чел. | 2 | 0 |  |  |  |
| 2.5.1.2 | Наименование показателей мероприятия 1 Количество молодых специалистов, получивших компенсацию (обучение, жилье) | Чел. | 2 | 0 |  |  |  |
| 2.6 | Задача 5. Создание условий для предоставления населению Асиновского района культурно-досуговых услуг |
| 2.6.1 | Показатель задачи 5:количество населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия  | Тыс.чел. | 200,00 | 185,385 | Показатель к концу года не корректировался |  |  |
| 2.6.1 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия | Тыс.чел. | 200,00 | 185,385 |  |  |  |
| 2.6.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1. Количество клубных формирований | Ед. | 91 | 91 |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Наименование показателей мероприятия 2. Количество проведенных социально-значимых культурно-массовых мероприятий | Ед. | 8 | 8 |  |  |  |
| 2.6.1.3 | Наименование показателей мероприятия 3.Средний уровень заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры (Дорожная карта) | Тыс.руб. | 27,6 | 27,6 |  |  |  |
| 2.6.1.4 | Наименование показателей мероприятия 4. Количество работников, получивших надбавку (и доплату к тарифной ставке) | Чел. | 45 | 27 |  |  |  |
| 2.6.1.5 | Наименование показателей мероприятия 5. Количество учреждений для содержания  | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 7.6 | Задача 6. Создание условий для предоставления населению Асиновского района библиотечных услуг |
| 2.7.1 | Показатель задачи 6: количество населения Асиновского района пользующихся услугами библиотечной системы  | тыс. чел. | 20,17 | 20,43 |  |  |  |
| 2.7.1.1 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество населения Асиновского район, пользующегося услугами библиотечной системы | Тыс.чел | 20,17 | 20,43 |  |  |  |
| 2.7.1.2 | Наименование показателей мероприятия 1. Количество единиц книжного фонда  | Тыс. | 219,00 | 219,16 |  |  |  |
| 2.7.1.3 | Наименование показателей мероприятия 2. Количество проведенных общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий | Ед. | 312,00 | 3224 |  |  |  |
| 2.7.1.4 | Наименование показателей мероприятия 3. Средний уровень заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | Тыс.руб. | 31,6 | 31,7 |  |  |  |
| 2.7.1.5 | Наименование показателей мероприятия 4. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений и их работникам | Тыс.руб. | 0 | 1/1 |  |  |  |
| 2.7.1.6 | Наименование показателей мероприятия 5. Количество библиотек, пополнивших книжные фонды | Ед. | 20 | 20 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2. Край мой - гордость моя на 2016-2021 годы  |
| 3.1 | Цель подпрограммы 2: Формирование духовно-развитой личности через литературное и художественное творчество, изучение истории и культуры Отечества и родного края  |
| 3.1.1 | Показатель цели: количество проведенных мероприятий способствующих формированию духовно-развитой личности  | Ед. | 42 | 48 |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Задача 1. Формирование представлений об историческом прошлом и настоящем родного края, о личностях, оставивших заметный след в истории края |
| 3.2.1 | Показатель задачи 1: Количество проведенных тематических выставок, конкурсов, викторин, круглых столов, дискуссионных площадок, уроков-информаций, фестивалей, акций, просмотров и обсуждений фильмов, мультимедийных презентаций и т.п.  | Ед. | 27 | 30 |  |  |  |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество изданных книг, методических пособий истории родного края | Ед. | 2 | 3 |  |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия. Количество изданных книг, методических пособий истории родного края | Ед. | 2 | 3  |  |  |  |
| 3.3 | Задача 2. Популяризация литературного и художественного наследия земляков. Углубление знаний истории родного края, ее ресурсов, культурных традиций |
| 3.3.1 | Показатель задачи 2: количество изданных книг, сборников, методических пособий, наглядных материалов, раскрывающих историю малой родины, литературное и художественное наследие земляков | Ед. | 30 | 31 |  |  |  |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество проведенных мероприятий для популяризации литературного и художественного наследия земляков | Ед. | 42 | 48 |  |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия. Количество проведенных мероприятий для популяризации литературного и художественного наследия земляков | Ед. | 42 | 48 |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3. Молодежь 2016 – 2021 |
| 4.1 | Цель подпрограммы 3: Создание условий для гражданского, правового, социального становления и самоорганизации молодежи, как основного потенциала развития общества |
| 4.1.1 | Показатель цели 1: количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях | Тыс. чел. | 10,3 | 10,3 | 0 | - | - |
| 4.2 | Задача 1. Формирование условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи |
| 4.2.1 | Показатель задачи 1: количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях духовно-нравственного и патриотического направления | Тыс. чел. | 5,0 | 5,5 | 0 | - | - |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях | Тыс. чел. | 4,65 | 4,65 | 0 | - | - |
|  | Наименование показателей мероприятия. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях | Тыс. чел. | 4,65 | 4,65 |  |  |  |
| 4.3 | Задача 2. Интеллектуальное и физическое развитие молодежи, включая поддержку талантливой молодежи, развитие художественного, научного, технического творчества |
| 4.3.1 | Показатель задачи 2: Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях интеллектуального, физического, творческого и технического направления | Тыс. чел. | 5,0 | 5,0 | 0 | - | - |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях интеллектуального, физического, творческого направления | Тыс. чел. | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия. Количество молодых людей принявших участие в мероприятиях | Тыс. чел. | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| 4.4 | Задача 3. Развитие и поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений |
| 4.4.1 | Показатель задачи 3: Количество молодежи, участвующей в работе детских и молодежных общественных объединений | Чел. | 780 | 780 | 0 | - | - |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество молодых людей принявших участие в мероприятиях | Чел. | 0,65 | 0,65 |  |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия. Количество молодых людей принявших участие в мероприятиях | Чел. | 0,65 | 0,65 |  |  |  |
| 4.5 | Задача 4. Обеспечение жильем молодых семей |
| 4.5.1 | Показатель задачи 4: объем бюджетных средств, направленных на предоставление молодым семьям муниципальной поддержки | Тыс. руб. | 1 682,10 | 1 906,94 | 13 | Увеличение состава семьи претендента |  |
| 4.5.1.1 | Наименование показателя основного мероприятия. Объем привлеченных внебюджетных средств | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.5.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1. Объем бюджетных средств | Тыс. руб. | 1 682,10 | 1 906,94 | 13 | Увеличение состава семьи претендента |  |
| 4.5.1.1.2 | Наименование показателей мероприятия 2: Объем выделенных бюджетных средств за счет средств областного бюджета | Тыс. руб. | 1 524,70 | 1 590,85 | 4 | Доп.финансирование за счет областного бюджета | - |
| 4.5.4 | Наименование показателей мероприятия 3: Объем выделенных бюджетных средств за счет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 850,10 | 887,09 | 4 | Доп.финансирование из федерального бюджета | - |
| 4.5.5 | Показатель задачи 5: неиспользованные в предыдущем финансовом году остатки средств федерального бюджета  | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - |
| 4.5.6 | Показатель задачи 6: неиспользованные в предыдущем финансовом году остатки средств областного бюджета | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - |
| 5 | Подпрограмма 4. Развитие туризма в Асиновском районе на 2016-2021 года |
| 5.1 | Цель подпрограммы 4: Создание условий для интенсивного развития индустрии туризма Асиновского района как одной из отраслей, формирующих имидж района |
| 5.1.1 | Показатель цели 1: численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Асиновского района | Тыс. чел. | 5,47 | 6,5 |  |  |  |
| 5.1.2 | Показатель цели 2: численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Асиновского района | Чел. | 1,03 | 1,03 |  |  |  |
| 5.2 | Задача 1. Повышение конкурентоспособности туристских услуг Асиновского района |
| 5.2.1 | Показатель задачи 1: число прибытий иностранных граждан | Тыс. чел. | 1, 12 | 1,12 |  |  |  |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество прибывших граждан, в том числе иностранных | Тыс. чел. | 6,50 | 6,50 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия. Количество прибывших граждан, в том числе иностранных | Тыс. чел. | 6,50 | 6,50 |  |  |  |
| 5.3 | Задача 2. Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма |
| 5.3.1 | Показатель задачи 2: количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма | Ед. | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество разработанных туристических продуктов на территории Асиновского района  | Ед. | 5 | 3 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 1.Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района | Ед. | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 2. Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района | Ед. | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 3. Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района | Ед. | 5 | 5 |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 5. Развитие физической культуры и спорта в Асиновском районе на 2016-2021 годы |
| 6.1 | Цель подпрограммы 5: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Асиновского района |
| 6.1.1 | Показатель цели: доля граждан Асиновского района, систематически, занимающихся физической культурой и спортом | % | 26,4 | 30,6 | 4 | Увеличение доли граждан занимающихся в фитнес клубах и скандинавской ходьбой  |  |
| 6.2 | Задача 1.Развитие материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом на территории Асиновского района |
| 6.2.1 | Показатель задачи 1: уровень обеспеченности населения спортивными залами | % | 27 | 27 |  |  |  |
|  | Показатель задачи 1: Единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений  | Чел./смену | 1868 | 2117 | 248 | Прирост за счет новых установленных площадок ГТО (7) |  |
|  | Показатель задачи 1: обеспеченность плавательными бассейнами | кв.м зеркала воды | 220 | 220 |  |  |  |
|  | Показатель задачи 1. Число детей от 6 до 15 лет, занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности  | Тыс.чел. | 2,26 | 2,36 |  |  |  |
|  | Показатель задачи 1. Количество спортивных сооружений | Ед. | 62 | 62 |  |  |  |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество привлеченных посетителей посредством улучшения техническо-материальной базы  | Тыс.чел | 0,16 | 1,16 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 1. Количество привлеченных посетителей посредством улучшения техническо-материальной базы | Тыс.чел | 160 | 160 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 2. Количество привлеченных посетителей посредством улучшения техническо-материальной базы | Тыс.чел | 160 | 160 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 3. Техническая готовность объекта | % | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 4.Техническая готовность объекта | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 6.3 | Задача 2. Обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Награждение участников и победителей спортивно-массовых мероприятий |
| 6.2.2 | Показатель задачи 2: количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды | Ед | 90 | 90 |  |  |  |
| 6.2.3 | Наименование показателя основного мероприятия. Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды | Ед. | 90 | 90 |  |  |  |
| 6.2.4 | Наименование показателя мероприятия 1. Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды | Ед. | 90 | 90 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 2. Количество спортивных соревнований, в которых приняли участие районные команды | Ед. | 90 | 90 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 3. Количество призеров  | Тыс.чел. | 0,15 | 0,18 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 4. Количество призеров | Тыс.чел. | 0,15 | 0,18 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 5. Количество мероприятий | Ед. | 190 | 205 |  |  |  |
|  | Задача 3. Обеспечение условий для развития физической культурой и массовым спортом |
|  | Показатель задачи3: Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | Тыс.чел | 8,9 | 9,8 | 0,9 | Увеличение доли граждан, занимающихся в фитнес клубах и занятия скандинавской ходьбой  |  |
|  | Показатель задачи 3: Техническая готовность | % | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Показатель задачи 3:Количество спортивных объектов, внесенныхз в реестр спортивных сооружений | шт | 4 | 4 |  |  |  |
|  | Показатель задачи 3: количество районных команд, принимающих участие в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | шт | 18 | 21 | 3 |  |  |
|  | Наименование показателя основного мероприятия. Количество приобретенного спортивного инвентаря | Ед. | 180 | 190 | 10 | Потребность в современном оборудовании и инвентаре Амортизация ранее приобретенного инвентаря |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 1. Количество приобретенного спортивного инвентаря | Ед. | 180 | 190 |  | Потребность в современном оборудовании и инвентаре Амортизация ранее приобретенного инвентаря |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 2. Количество работников получивших надбавку  | Чел. | 28 | 28 |  |  |  |
|  | Наименование показателя мероприятия 3. Количество специалистов, имеющие полномочия принятия ГТО  | Чел. | 16 | 18 | 2 |  |  |
| 7 | Обеспечивающая подпрограмма |
| 7.1 | Ответственный исполнитель: Управление культуры спорта и молодежи администрации Асиновского района |
| 7.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя: повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта и туризма | Тыс. руб. | 2 618,14 | 2 785,22 |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Показатель задачи 1: количество населения принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры | Тыс. чел. | 30,00 | 30,00 |  |  |  |
| 7.2 | Соисполнитель: МКУ ЦБ КДУ |
| 7.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Тыс. руб. | 3 787,2 | 4 020,94 |  |  |  |
| 7.2.2 | Показатель задачи 1: исполнение финансовой дисциплины | количество выявленных нарушений при одной проверке | Не боле 5 нарушений | 1 | -80% |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату  | кассовое исполнение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе. «Развитие культуры, молодежной политики, туризма и спорта в Асиновском районе на 2016-2021гг.» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, Управление образования администрации Асиновского района, Управление финансов администрации Асиновского района | 85 284,80 | 107 077,70 | 107 030,75 | 107 030,75 |
| Подпрограмма 1. «Культура в Асиновском районе на 2016-2021 годы» |  |  | 51 070,61 | 60 440,45 | 60 440,45 | 60 440,45 |
| Основное мероприятие 1.1: развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры, в том числе: |  |  | 0,00 | 9 369,84 | 9 369,84 | 9 369,84 |
| Мероприятие 1: приобретение оргтехники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2: проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |  |  | 0,00 | 9 369,84 | 9 369,84 | 9 369,84 |
| Основное мероприятие 1.2: создание условий для максимального доступа городского и сельского населения к культурным ценностям. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, в том числе: |  |  | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| Мероприятие: грантовая поддержка творческих проектов в области культуры и искусства, организация, проведение и участие в областных и районных мероприятиях в сферекультуры, в том числе проектная деятельность |  |  | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| Основное мероприятие 1.3: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе:  |  |  | 2 460,00 | 14 664,7  | 14 664,7  | 14 664,7  |
| Мероприятие 1: ремонт и (или) строительство объектов социальной сферы, в том числе строительство центра культурного развития г. Асино |  |  | 2 460,00 | 3 181,1 | 3 181,1 | 3 181,1 |
| Мероприятие 2: субсидия на оснащение оборудованием центра культурного развития в г. Асино |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3: субсидия бюджета на капитальный ремонт здания Дома культуры в с.Ново-Кусково Асиновского района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4: капитальный ремонт здания Дома культуры в с.Ново-Кусково Асиновского района, (обеспечение софинонсирования) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5: субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры (пополнение книжных фондов) |  |  | 0,00 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| Мероприятие 6: развитие материально технической базы |  |  | 0,00 | 5 545,00 | 5 545,00 | 5 545,00 |
| Мероприятия 7: Мероприятие "Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации" |  |  | 0,00 | 5 899,7 | 5 899,7 | 5 899,7 |
| Основное мероприятие 1.4: создание условий для привлечения молодых специалистов в учреждения культуры Асиновского района, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие: компенсации работникам культуры (за обучение, жилье и др.) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5: создание условий для предоставления населению Асиновского района культурно-досуговых услуг, в том числе: |  |  | 33 988,00 | 58 130,1 | 58 130,1 | 58 130,1 |
| Мероприятие 1: финансовое обеспечение деятельности клубных формирований |  |  | 22 656,60 | 23 660,8 | 23 660,8 | 23 660,8 |
| Мероприятие 2: обеспечение, организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий |  |  | 2 128,10 | 4 936,0 | 4 936,0 | 4 936,0 |
| Мероприятие 3: достижение целевых показателей по плану мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в сфере культуры в Томской области», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |  |  | 0,00 | 20 351,2 | 20 351,2 | 20 351,2 |
| Мероприятие 4: субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке |  |  | 925,30 | 878,5 | 878,5 | 878,5 |
| Мероприятие 5: Содержание Центра культурного развития |  |  | 8 278,00 | 8 303,5 | 8 303,5 | 8 303,5 |
| Основное мероприятие 1.6: создание условий для предоставления населению Асиновского района библиотечных услуг, в том числе |  |  | 14 102,61 | 28 461,8 | 28 461,8 | 28 461,8 |
| Мероприятие 1: финансовое обеспечение деятельности Асиновской межпоселенческой централизованной библиотечной системы |  |  | 14 002,61 | 13 738,0 | 13 738,0 | 13 738,0 |
| Мероприятие 2: обеспечение, организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий |  |  | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 3: достижение целевых показателей по плану мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в сфере культуры в Томской области», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |  |  | 0,00 | 14 623,8 | 14 623,8 | 14 623,8 |
| Мероприятие 4: выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений и их работникам |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5: комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.7: предоставления образования по программам дополнительного художественного образования детей, в том числе |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. Край мой - гордость моя на 2016-2021 годы |  |  | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| Основное мероприятие 2.1: формирование представлений об историческом прошлом и настоящем родного края, о личностях, оставивших заметный след в истории края, в том числе: |  |  | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Мероприятие: издание книг, сборников, методических пособий, наглядных материалов, раскрывающих историю малой родины, литературное и художественное наследие земляков  |  |  | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Основное мероприятие 2.2: популяризация литературного и художественного наследия земляков. Углубление знаний истории родного края, ее ресурсов, культурных традиций, литературного и художественного наследия земляков, в том числе: |  |  | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Мероприятие: проведение Чтений (Духовно-исторических, Липатовских, Марковских); организация и проведение тематических выставок, конкурсов, викторин, круглых столов, дискуссионных площадок, уроков-информаций, фестивалей, акций, просмотров и обсуждений фильмов, мультимедийных презентаций и т.п.  |  |  | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Подпрограмма 3. Молодежь 2016 - 2021 |  |  | 4 356,93 | 4 722,6 | 4 754,78 | 4 754,78 |
| Основное мероприятие 3.1: привлечение молодежи района к участию в мероприятиях духовно-нравственного и патриотического направления, в том числе: |  |  | 100,00 | 100,00 | 170,00 | 170,00 |
| Мероприятие: формирование гражданственности и патриотизма |  |  | 100,00 | 100,00 | 170,00 | 170,00 |
| Основное мероприятие 3.2: интеллектуальное и физическое развитие молодежи, включая поддержку талантливой молодежи, развитие художественного, научного, технического творчества, в том числе: |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие: создание условий для интеллектуального, физического, творческого, научного и технического развития молодежи |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3.3: развитие и поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, в том числе: |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие: создание условий для деятельности детских и молодежных организаций |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3.4: обеспечение жильем молодых семей, в том числе: |  |  | 4 056,93 | 4 422,6 | 4 384,78 | 4 384,78 |
| Мероприятие 1: направление бюджетных средств молодым семьям на предоставление муниципальной поддержки |  |  | 1 682,10 | 1921,37 | 1906,94 | 1906,94 |
| Мероприятие 2: «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств областного бюджета |  |  | 1 524, 70 | 1605,84 | 1590,84 | 1590,84 |
| Мероприятие 3: «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств федерального бюджета |  |  | 850,13 | 895,37 | 887,00 | 887,00 |
| Подпрограмма 4. Развитие туризма в Асиновском районе на 2016-2018 года |  |  | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Основное мероприятие 4.1: повышение конкурентоспособности туристских услуг Асиновского района, в том числе: |  |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Мероприятие: привлечение российских и иностранных граждан в Асиновский район |  |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Основное мероприятие 4.2: создание условий для развития туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма, в том числе: |  |  | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Мероприятие 1: развития туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма |  |  | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Мероприятие 2: разработка и реализация программы развития туризма в Асиновском районе, в том числе обеспечение софинансирования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3: субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса проектов |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5. Развитие физической культуры и спорта в Асиновском районе на 2016-2021 годы |  |  | 29 572,26 | 23 926,9 | 23 933,9 | 23 926,9 |
| Основное мероприятие 5.1: развитие материально-технической базы, в том числе: |  |  | 20 000,00 | 22 943,9 | 22 943,9 | 22 943,9 |
| Мероприятие 1: ремонт (капитальный ремонт) и (или) строительство (реконструкция) спортивных объектов |  |  | 0,00 | 3 679,5 | 3 679,5 | 3 679,5 |
| Мероприятие 1а "Капитальный ремонт спортивного комплекса МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино, расположенный по адресу: Томская область, Асиновский район, город Асино, улица Советская, 27" |  |  | 20 000,00 | 16 264,6 | 16 264,6 | 16 264,6 |
| Мероприятие 2: подготовка объектов (в том числе спортивных) к соревнованиям различных уровней |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3:. Оснащение объектов спортивной инфраструктурой спортивно-технологическим оборудованием  |  |  | 0,00 | 2 999,9 | 2 999,9 | 2 999,9 |
| Мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5: Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва |  |  | 0,00 | 983,0 | 983,0 | 983,0 |
| Основное мероприятие 5.2: обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Награждение участников и победителей спортивно-массовых мероприятий, в том числе |  |  | 4 515,90 | 5472,4 | 5472,4 | 5472,4 |
| Мероприятие 1: обеспечение участия районных команд в спортивных соревнованиях, в том числе обеспечение софинансирования |  |  | 3 046,00 | 2166,00 | 2166,00 | 2166,00 |
| Мероприятие 2: обеспечение участия районных команд в спортивно-массовых мероприятиях, в том числе обеспечение софинансирования |  |  | 691,50 | 964,50 | 964,50 | 964,50 |
| Мероприятие 3: награждение участников и победителей спортивно-массовых мероприятий |  |  | 600,00 | 698,31 | 698,31 | 698,31 |
| Мероприятие 4: премирование победителей спортивных игр |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5: субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области |  |  | 178,40 | 178,39 | 178,39 | 178,39 |
| Основное мероприятие 5.3: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе |  |  | 4 770,40 | 4366,69 | 4366,69 | 4366,69 |
| Мероприятие 1: обеспечение, приобретение спортивного инвентаря и экипировки |  |  | 0,00 | 116,30 | 116,30 | 116,30 |
| Мероприятие 2: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в Асиновском районе |  |  | 3 510,00 | 4250,39 | 4250,39 | 4250,39 |
| Мероприятие 3: Обеспечение условий для сдачи ГТО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4: Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области |  |  | 900,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| Мероприятие 5: Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 6: Финансовое обеспечение дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта |  |  | 360,40 | 475,2 | 475,2 | 475,2 |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  | 6 405,60 | 6 806,16  | 6 806,16  | 6 806,16  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития |  | Значения показателей целей и задач Стратегии на последний год этапа реализации Стратегии | Ответственный исполнитель |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Цель 2. Высокое качество жизни населения |
| 2.2. Сохранение и укрепление здоровья населения |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 16,8 | 17,6 | 30,6 | 34 | 49,5 | 55,5 | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района |
| 2.3. Высокое качество образования и раскрытие творческого потенциала населения |
| Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры района | 2,2 | 2,3 | 6,2 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района |