

**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**Ленина ул., д. 40, г. Асино, Томская область, 636840**

**тел. 8 (38241) 2 14 21, факс 8 (38241) 2 32 93**

**E-mail:** **asino@asino.tomsknet.ru****, http//www.asino.ru**

**Отчет о реализации муниципальной программы за 2019 год**

Наименование МП: «Социально – демографическое развитие Асиновского района Томской области на 2016 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель: Ударцева М. В. – главный специалист по социальным вопросам администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5Cudartseva%5CDownloads%5Cp_1166_27072015%281%29.DOC#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель муниципальной программы | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района |
| 1. | Наименование показателей цели муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Положительная динамика оценки уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | % | 100% | 100% | 0 | - |  - |
| 1.2 | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом | Количество врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | 48 |  49,7 |  |   |
|  1.3 | Снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах и на улице | Кол – во единиц | 160 | 151 | - 5,6 |  |   |
| 1.4 |  Стабилизация численности населения | Тыс. чел. | 34,1 | 33,2 | - 2,6 | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости | Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
| 1.5 | Профилактика, направленная на предотвращение и пресечение террористической и экстремистской деятельности  | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Доступная среда для инвалидов» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района (Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению.) |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Положительная динамика оценки уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы | Положительная динамика оценки уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах |
| % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 3. | Наименование показателей основного мероприятия 1: создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, детей – инвалидов в учреждения | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| Мероприятие: создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, детей – инвалидов в учреждения | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Участник | Управление образования администрации Асиновского районаУправление культуры, спорта и молодёжи администрации Асиновского района |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, предоставляемых населению |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника | % | 100 | 100 | 0 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Асиновский район»» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района (Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению) |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом | Кол – во врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | 48,0 | 49,7 |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом |
| Кол – во врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | 48,0 | 49,7 |  |  |
| 3. | Наименование показателей основного мероприятия 1:  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для эффективной работы учреждений здравоохранения на территории Асиновского | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом (кол – во врачей на 10 тыс. населения) | 32,05 | 48,0 | 49,7 |  |  |
| - Социальная поддержка специалистов и руководителей ОГБУЗ «Асиновская районная больница», ОГБУЗ «БСМЭТО» (бюро судебно – медицинской экспертизы Томской области) | Кол – во специалистов | 7 | 10 | 42,8 |  |  |
| Подготовка кадров для базовой медицинской организации «Асиновская районная больница» по специальности «Сестринское дело». | Кол – во студентов | 15 | 14 | -6,6 | Отчисление 1 студента за неуспеваемость |  |
| Приобретение оборудования для нужд ОГБУЗ «Асиновская районная больница. | Кол – во приобретенного оборудования шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Создание условий по коммунально – техническому обеспечению ФАПов Асиновского района. | Устройство коммунально – технического оборудования (кол – во ФАПов) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Монтаж (прокладка) линий связи для обеспечения ФАПов Асиновского района услугами связи. | Обеспечение ФАПов Асиновского района услугами связи | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Оказание содействия в части создания условий по проведению текущего ремонта помещения (гаража) в ОВП п. Батурино (утепление части стены гаража) | Проведение текущего ремонта (кол – во ФАПов) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1. | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению |
| 3.1.1.1. | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | Кол – во врачей на 10 тыс. населения | 32,05 | 48,0 | 49,7 |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Участник | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асиновская районная больница» |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | Создание условий для качественного оказания медицинской помощи населению |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника |  | 32,05 | 48,0 | 49,7 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 3 | «Демографическое развитие Асиновского района» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Создание условий для социально – демографического развития Асиновского района (Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту) |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | Тыс. чел. | 34,1 | 33,2 | -2,6 | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости |  Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту) |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | Тыс. чел. | 34,1 | 33,2 | -2,6 | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости | Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия 1  |  |  |  |  |  |  |
| Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | Стабилизация численности населения (тыс. чел.) | 34,1 | 33,2 | - 2,6 | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости | Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
| Организация питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей  | Организация питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей (кол – во детей | 30 | 41 | 36,6 |  |  |
| Изготовление брошюр, буклетов, листовок, видеороликов по вопросам здорового образа жизни | Изготовление брошюр, буклетов, листовок, видеороликов по вопросам здорового образа жизни (кол – во штук) | 3 | 1 | -66,6 | Недостаточное финансирование | Увеличение финансирования |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту) |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | Тыс. чел. | 34,1 | 33,2 | -2,6 | Рост уровня смертности, снижение уровня рождаемости | Обеспечение питанием детей в возрасте до 6 месяцев |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подпрограмма 4 | «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Асиновский район» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице | Кол – во ед. | 160 | 151 | - 5,6 |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории района |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице |
| Кол – во ед. | 160 | 151 | - 5,6 |  |  |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия 1  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице (кол-во пр-ий) | 160 | 151 | -5,6 |  |  |
| Приобретение и установка систем видеонаблюдения | Приобретение и установка систем видеонаблюдения, кол- во шт. | 2 | 6 | 200 |  |  |
| Стимулирование членов местной общественной организации «Народная дружина МО «Асиновский район» | Кол – во чел. | 20 | 20 | 0 |  |  |
| Организация работ по уничтожению дикоратущего наркосодержащего растения (конопли)  | Площадь уничтоженного растения (га.) | 10 | 0 | -100 | Недостаточное финансирование | Запланированы денежные средства на 2020 год |
| Ремонт помещений для участковых уполномоченных | Ремонт помещений для участковых уполномоченных (кол – во помещений) | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  | Изготовление печатной продукции профилактической направленности  | Кол – во (шт)изготовленной продукции | 0 | 2000 | 0 |  |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории района |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице |
|  |  | Кол – во ед. | 160 | 151 | - 5,6 |  |  |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Участник | Муниципальное автономное учреждение «Асиновское имущественное казначейство» МО МВД России «Асиновский УМВД России по Томской области |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории района |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах и на улице | Кол – во ед. | 160 | 151 | -5,8 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подпрограмма 5 | «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Асиновский район» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Профилактика, направленная на предотвращение и пресечение террористической и экстремистской деятельности Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия 1  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение, изготовление, распространение информационных материалов антитеррористической направленности  |  |  |  |  |  |  |
| (буклеты, брошюры,  | Шт.Шт. | 20 | 150 | 650 |  |  |
| листовки,  | Шт. | 100 | 200 | 100 |  |  |
| плакаты,  | Шт. | 20 | 150 | 650 |  |  |
| ролики) | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Увеличение количества участников мероприятий, направленных на профилактики терроризма и экстремизма | Кол – во чел. | 400 | 400 | 0 |  |  |
| Обучение сотрудников, занимающихся противодействием распространения идеологии терроризма и экстремизма | Кол – во чел. | 3 | 3 | 0 |  |  |
| Приобретение и установка оборудования в рамках АТЗ муниципальныхобъектов | Кол – во шт. | 0 | 2 | 0 |  |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Укрепление толерантности и снижение социальной напряженности, формирование основ гражданского согласия |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Участник | Администрация Асиновского района, Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника |  |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника  |  |  |  |  |  |  |

**Информация об использовании средств бюджета**

**в ходе реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 0300000000 | Администрация Асиновского района | 2187974,0 | 2187974,0 | 2130557,0 | 2130557,0 |
| Подпрограмма 1«Доступная среда для инвалидов»  | 0310000000 | Администрация Асиновского района | 206800,0 | 206800,0 | 168183,00 | 168183,0 |
| Основное мероприятие 1.1Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, детей – инвалидов в муниципальные учреждения  | 0310100000 | Администрация Асиновского район | 206800,0 | 206800,0 | 168183,0 | 168183,0 |
| Мероприятие 1.1.1. Устройство пандуса в МКОУ «ОШ ОВЗ № 10 города Асино» | 0310100000 | Администрация Асиновского район | 191800,0 | 191800,0 | 153183,0 | 153183,0 |
| Мероприятие 1.1.2. Обустройство поручнями пандуса БЭЦ г. Асино (МБУ «Асиновская МЦБС»  | 0310100000 | Администрация Асиновского район | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Подпрограмма 2«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Асиновский район»» | 0320000000 | Администрация Асиновского района | 712200,0 | 712200,0 | 693400,0 | 693400,0 |
| Основное мероприятие 1.1. создание условий для эффективной работы учреждений здравоохранения на территории Асиновского района  | 0320100000 | Администрация Асиновского района | 712200,0 | 712200,0 | 693400,0 | 693400,0 |
| Мероприятие1.1.1. Социальная поддержка специалистов и руководителей ОГБУЗ «Асиновская районная больница», ОГБУЗ «БСМЭТО»  | 0320100000 | Администрация Асиновского района | 712200,0 | 712200,0 | 693400,0 | 693400,0 |
|  Мероприятие 1.1.2.Подготовка кадров для базовой медицинской организации «Асиновская районная больница» по специальности «Сестринское дело» | 0320100000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Демографическое развитие Асиновского района» | 0330000000 | Администрация Асиновского района | 317600,0 | 317600,0 | 317600,0 | 317600,0 |
| Основное мероприятие 1.1. стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | 0330100000 | Администрация Асиновского района | 317600,0 | 317600,0 | 317600,0 | 317600,0 |
| Мероприятие 1.1.1. организация питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей | 0330100000 | Администрация Асиновского района | 299600,0 | 299600,0 | 299600,0 | 299600,0 |
| Мероприятие 1.1.2. изготовление видеороликов о здоровом образе жизни | 0330100000 | Администрация Асиновского района | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 |
| Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Асиновский район» | 0340000000 | Администрация Асиновского района | 539882,0 | 539882,0 | 539882,0 | 539882,0 |
| Основное мероприятие 1.1. укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории Асиновского района | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 539882,0 | 539882,0 | 539882,0 | 539882,0 |
| Мероприятие 1.1.1. приобретение и установка систем видеонаблюдени (приобретение услуг связи и/или иных сопряженных с ними услуг в целях функционирования систем видеонаблюдения) | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 358474,0 | 358474,0 | 358474,0 | 358474,0 |
| Мероприятие 1.1.2. Стимулирование членов местной общественной организации народная дружина МО «Асиновский район» | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Мероприятие1.1.3.Ремонт помещений для участковых уполномоченных | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 103412,0 | 103412,0 | 103412,0 | 103412,0 |
| Мероприятие1.1.4.изготовление материалов профилактической направленности  | 0340100000 | Администрация Асиновского района | 17996,0 | 17996,0 | 17996,0 | 17996,0 |
| Подпрограмма 5 «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Асиновский район» | 0350000000 | Администрация Асиновского района | 411492,0 | 411492,0 | 411492,0 | 411492,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Профилактика проявлений террористической и экстремистской деятельности»  | 0350100000 | Администрация Асиновского района | 411492,0 | 411492,0 | 411492,0 | 411492,0 |
| Мероприятие 1.1.1. обучениесотрудников, занимающихся противодействием распространения идеологии экстремизма и терроризма  | 0350100000 | Администрация Асиновского района | 30750,0 | 30750,0 | 30750,0 | 30750,0 |
| Мероприятие 1.1.2.Увеличение количество участников мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (организация и проведение профилактических мероприятий) | 0350100000 | Администрация Асиновского района | 25860,0 | 25860,0 | 25860,0 | 25860,0 |
| Мероприятие1.1.3. приобретение и установка оборудования в рамках АТЗ муниципальныхобъектов | 0350100000 | Администрация Асиновского района | 350125,0 | 350125,0 | 350125,0 | 350125,0 |
| Мероприятие1.1. Изготовление материалов антитеррористической направленности  | 0350100000 | Администрация Асиновского района | 4757,0 | 4757,0 | 4757,0 | 4757,0 |

1. В муниципальной подпрограмме «Доступная среда для инвалидов» на 2019 год было запланировано 206800 рублей. На обустройство пандуса для МКОУ «ОШ ОВЗ № 10 города Асино» в соответствии со сметой 191800 рублей. Устройство поручней к пандусу для МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» в соответствии со сметой 15000 рублей. Было выделено 206800 рублей, освоено 168183 рубля. Стоимость работ по обустройство пандуса для МКОУ «ОШ ОВЗ № 10 города Асино» уменьшилась и составила 153183 рублей.
2. В муниципальной подпрограмме «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Асиновский район» на 2019 год было запланировано 712200 рублей. Выделено и освоено 693400 рублей. В связи с уменьшением суммы выплаты и количества специалистов.

Заместитель Главы администрации

Асиновского района по социальным вопросам О. В. Булыгина



**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**Ленина ул., д. 40, г. Асино, Томская область, 636840**

**тел. 8 (38241) 2 14 21, факс 8 (38241) 2 32 93**

**E-mail:** **asino@asino.tomsknet.ru****, http//www.asino.ru**

**Аналитическая записка по итогам работы**

**главного специалиста по социальным вопросам за 2019 год**

 В рамках муниципальной программы «Социально – демографическое развитие Асиновского района Томской области на 2016 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации Асиновского района от 09.11.2015 № 1712 реализуются следующие подпрограммы:

1. «Доступная среда для инвалидов». В 2019 году из средств местного бюджета на обустройство пандуса для МКОУ «ОШ ОВЗ № 10 города Асино» и устройство поручней к пандусу для МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» было выделено 206800 рублей, освоено 168183 рубля. Стоимость работ по обустройство пандуса для МКОУ «ОШ ОВЗ № 10 города Асино» уменьшилась с 191800 рублей до 153183 рублей. Устройство поручней к пандусу для МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» составила 15000 рублей.
2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Асиновский район. В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы из средств местного бюджета было выделено 712200 рублей Освоено 693400 рублей. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

 **-** социальная поддержка на компенсацию части затрат найма жилого помещения по 4700 руб. ежемесячно (январь – 11 специалистов, февраль – 11 специалистов, март – 10 специалистов, апрель – 10 специалистов, май – 10 специалистов, июнь – 10 специалистов, июль – 10 специалистов, август – 10 специалистов, сентябрь – 11 специалистов, октябрь – 10 специалистов, ноябрь – 10 специалистов, декабрь – 10 специалистов) – 573400 рублей.;

- компенсация проезда для работы в ФАПах района (с. Первопашенск, с. Ноль – Пикет), 5000 руб. ежемесячно (2 специалиста) - 120000 руб.

 3. «Демографическое развитие Асиновского района». В 2019 году из средств местного бюджета было выделено 317600 рублей. Освоено 317600 рублей. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

- проведена закупка смесь для организации питания детей в возрасте до 6 месяцев из малообеспеченных семей – 299600 рублей;

- изготовлен ролик по популяризации здорового образа жизни – 18000 рублей.

 4. «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Асиновский район». В 2019 году из средств местного бюджета было выделено 539882 рублей. Освоено 539882 рублей. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

- приобретены и установлены системы видеонаблюдения на перекрёстке улиц Мичурина и улицы Хвойной, улиц 370 Стрелковой дивизии и улицы Хвойной - 6 камер (280474 рублей);

- содержание, обслуживание, ремонт, приобретение услуг связи для 6 камер (ул. АВПУ – 2 камеры, площадь Привокзальная – 2 камеры, ул. имени Ленина площадь «Праздников» - 1 поворотная камера, ул. имени Ленина, 130 – 1 камера) – 78000 рублей;

- проведено награждение членов местной общественной организации «Народная дружина МО «Асиновский район» - 20 человек по 3000 руб. = 60000 рублей.

 - ремонт помещения для участкового уполномоченного по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1г, каб. № 8 (103412 рублей);

- изготовлены печатные материалы по профилактике правонарушений и мошенничеств – 2000 шт. (17996 рублей).

 5. «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Асиновский район». В 2019 году из средств местного бюджета было выделено и освоено 411492 рублей. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

- в рамках празднования Дня народного единства разработаны положения о проведении следующих мероприятий: - ежегодный районный конкурс детских рисунков «Мы соседи – мы друзья», ежегодный районный конкурс творческих коллективов (агитбригад) «Дружим народами». Привлечено для участия 150 чел. (25860 рублей);

- приобретение и установка оборудования в рамках АТЗ муниципальных объектов (здание администрации, ул. имени Ленина. 40) – 350125 рублей: оснащение боковой входной двери здания Администрации Асиновского района системой «Автономный контролёр» (23733 руб.), обустройство главного входа в здание пропускной системой (326392 рублей);

- обучение сотрудников, занимающихся противодействием распространения идеологии экстремизма и терроризма – 3 чел. (30750 рублей);

- изготовление материалов антитеррористической направленности – 200 шт. (4757 руб.).

Заместитель Главы администрации

Асиновского района по социальным вопросам О. В. Булыгина